## RESPUESTA.
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO PARA EL SUBPROYECTO A1- RIO LACRAMARCA
EMPRESA:
N° | N° POSTOR | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 |  | Indicar donde se puede visualizar el plano de código CO-PE-1PE327-CI DA-652, que indica la altura que deben tener los residuos sólidos en su destino final. | La disposición final de residuos sólidos generales municipales de los humedales Villa María se presenta en los planos mailto:400197-OHL001-501-XX-DR-EN-000084@000086-C01.
2 |  | En la partida 1.5.1.1 Excavación en terreno natural con equipo, indica que los equipos de excavación deberán disponer de sistemas de silenciadores. Durante la visita se observó que en los alrededores de la obra solo hay empresas y almacenes. ¿es necesario que los equipos cuenten con estos silenciadores? | Los equipos de excavación deberán disponer de sistemas de silenciadores; la omisión de éstos será con la autorización del Contratista Gestor y/o Supervisor de Calidad.
3 |  | Para tener una mejor referencia indicar las coordenadas o archivos KMZ de todas las canteras: San Jacinto, Chero y J.C. Astilleros. También se solicita las coordenadas de los DME‐03 y DME‐M y las fuentes de agua F-01 y F-02. | Se adjunta KMZ de la cantera la Joya (para agregados), puntos de agua F-01 y F-02 y el DME M3.
4 |  | ¿Los materiales de relleno y rocas para caminos y conformación de diques naturalizados, necesarias para la ejecución de la partida 6.3.1.5. Pavimentos, recubrimientos y bordillo, serán suministradas en su totalidad por el cliente? | Se requiere aclara por el area de costos, según su APU
5 |  | ¿Los materiales de relleno y rocas que va a suministrar el cliente cumple con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas? | Si, el relleno y la rocas cuentan con la ensayos granulometricos que establecen las especificaciones técnicas
6 |  | Indicar la fecha exacta para la demolición del puente para poder hacer el cálculo del tiempo adicional que va a requerir el transporte de materiales. | La fecha prevista para el inicio de los trabajos del Puente Pardo es el 18 de Julio 2024.
7 |  | Para la partida 6.3.1.6. MOBILIARIO, BARANDAS Y ESCALERAS, y para todos los casos, indicar si el detalle del diseño y cálculo de los encofrados descrito debe ser presentado por el contratista. | Los detalles de diseño sera presentado por el contratista. y serán aprobados por el Supervisor de Calidad
8 |  | ¿Se necesita algún permiso especial para la extracción de la tierra de chacra que se va a utilizar en el proyecto? | Todos los permisos seran canalizados por el area de Predial, Social,ambiental, Calidad."
9 |  | ¿Se puede extraer la tierra de chacra de cualquier terreno agrícola o hay alguna limitación? | si cumple las EE TT no habria ningun incoveniente. Todos los permisos seran canalizados por el area de Predial, Social,ambiental, Calidad. NO CORRESPONDE A PREDIAL
10 |  | Para la partida 6.3.1.6.3. Postes de iluminación, incluye luminaria y cimentación, indicar si el poste permanecerá vertical solo con la cartela de metal anclada al dado de concreto o se debe colocar dentro del hoyo excavado y luego hacer el vaciado de concreto (no se indica si se deben usar los dos métodos). El plano 400197-OHL001-501-XX-DR-AR-000276-R00 no da ese detalle. | El procedimiento está establecido en las EETT.
11 |  | En la partida 6.3.2.1. MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado), solo se da el alcance del pH que debe tener la tierra de chacra. En todo caso indicar las especificaciones físico químicas del suelo que va a requerir el contratista encargado de la siembra de las especies vegetales para evitar discrepancias cuando ellos realicen la instalación y el mantenimiento de todo el paisajismo.
12 |  | ¿Se van a requerir presentar estudios físico químicos de la tierra de chacra que se va a utilizar? | Si. Según pregunta 11
13 |  | Indicar si el contratista encargado de la siembra de las especies vegetales se hará cargo de hacer todo el procedimiento, incluido el hoyado y relleno con tierra de chacra y compost. | El subcontratista de las especies vegetales sera responsable de el hoyado, relleno con tierra de chacra y compost.
14 |  | Durante la visita no se observó ningún tipo de vegetación en las zonas a intervenir, sin embargo, en caso de encontrar árboles o arbustos indicar cuál sería el procedimiento a seguir. ¿se va a requerir de algún permiso especial? | OHLA gestiona los permisos y/o autorizaciones del proyecto, el procedimiento se encuentra descrito en la 2da modificatoria del IGAPRO. Ver enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1c-KhuGtnKnowewg1r7gqOJlTloZoU7k5
15 |  | Para el caso de la instalación de oficinas por parte del contratista, ¿quién es el encargado de designar el área donde se pueden instalar? | Se informa la ubicación del area propuesto por la contratista y dicha area tendrá los permisos correspondientes o se pueda gestionar.
16 |  | ¿Todas las zonas ocupadas por terceros serán liberadas por OHLA? | La lieracion y adquisicion de areas que correspondan al ANIN (sujeto activo del proyecto), en cumplimiento del marco normativo correspondiente y que se encuentre en proceso, por eso se ha indicado en el TDR las restriciones de liberacion de predios.
17 |  | Si durante la etapa de movimiento de tierras se calcula que hay más metros cúbicos de material removido o agregado, ¿cómo se va a proceder para valorizar ese volumen? | Se valoriza a traves de eventos compensables.
18 |  | ¿Una vez que se adjudique la obra se van a entregar todos los planos en editable al contratista? | Una vez adjudicado se realizara la entrega de todo lo planos en version editable
19 |  | En los planos de corte de paisajismo no se identifica en las leyendas los materiales de relleno (tierra de chacra, finos y rocas) para los diques naturalizados. Se solicita dar ese detalle. | se detallan los materiales a considerar en los rellenos. Ver plano 400197-OHL001-501-XX-DR-AR-000278-C01
20 |  | Respecto al plano 400197-OHL001-501-XX-DR-AR-000275-R00, BANCA BORDILLO, se solicita más detalle respecto a su construcción. | Una vez adjudicado se le detallara sobre las BANCA BORDILLO
21 |  | En el plano 400197-OHL001-501-XX-DR-AR-000278-R00, indicar si la estructura dentro del círculo rojo se debe realizar. Si es el caso entonces indicar la longitud y propósito del mismo. | Se refiere a los canales de tierra
22 |  | En los planos 400197-OHL001-501-XX-DR-AR-000280-R00 y 400197-OHL001-501-XX-DR-AR-000281-R00, suministrado en el expediente, se detalla una canaleta de grava. ¿Quién se encarga de suministrar este agregado? ¿Cuál es la característica de este agregado? | cualquier error o omision de metrados se analizara una vez adjudicado el proyecto .
23 |  | ¿Se requiere contar con un modelador BIM durante el proyecto? | Si no está contemplado en el TDR, será a costo del subcontratista.
24 |  | ¿Se tienen que presentar planos As Built al finalizar el proyecto? | si se requiere los planos As Built
25 |  | Indicar si el contrato es a suma alzada o precios unitarios. | El contrato será NEC option B (precios unitarios)
26 |  | ¿Se puede ampliar el tiempo de ejecución de la obra? | siempre en cuando este debidamente sustentada, Se procede a través de un evento compensable. Revisar Anexo 08 – claùsula Z.60.1 contrato NEC option B
27 |  | En el caso de existir un retraso en los trabajos por situaciones ajenas al contratista (falta de desalojo de predios invadidos, paros en general, desborde de río, retraso en obras de otros contratistas,etc.) como se va a proceder con los gastos extra que se generen. | Se procede a travès de un evento compensable. Revisar Anexo 08 – claùsula Z.60.1 contrato NEC option B
28 |  | Se solicita dar detalle técnico sobre el cálculo de volúmenes para las siguientes partidas: ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS EN ZONA DE INTERVENCIÓN CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALZADO CON RELLENO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S) | Los cálculos de volumenes se han determinado por áreas parciales desde las secciones transversales de cada dique naturalizado.
29 |  | Se solicita dar las condiciones técnicas para la ejecución de la partida CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm en los dos márgenes. | se aclara en las EE TT 1.5.1.1 Excavación en terreno natural con equipo
30 |  | Para los trabajos considerados en el margen izquierdo no se ha incluido la partida EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL. ¿Se va a realizar este trabajo? | cualquier error o omision de metrados se analizara una vez adjudicado el proyecto .
31 |  | ¿Dentro de los volúmenes metrados se está incluyendo un porcentaje de esponjamiento? | el postor debera incluir el esponjamiento en el APU
32 |  | De acuerdo al punto 8.4.1 Documentos a presentar. ¿Es necesario cumplir con lo indicado en el punto Documentación financiera (facturación mínima de 60,000,000.00 (sesenta millones) de soles incluido IGV en trabajos similares en los últimos 05 (cinco) años.)? | Se condiderará una facturación de 20,000,000.00 (20 millones) de soles incluido IGV en trabajos similares en los últimos 05 (cinco) años.)
33 |  | ¿Se tendrá permitido algún punto de captación de aguas superficiales para el uso en obra o cada SC tendrá que tramitar su permiso individualmente con el ANA? | OHLA cuenta con la autorización de uso de agua superficial para la ejecución de la obra, el punto asignado es el PA-01 ubicado en la progresiva 5+130.
34 |  | Con relación a la conformación del dique naturalizado con material de préstamo, para confirmar si el 100% de material será transportado de cantera? | Sí, la conformación del dique naturalizado es con material de préstamo.
35 |  | Existe un lugar definido por el contratista de donde se obtendrá la tierra de chacra y que características y condiciones fisicoquímicas debe tener dicho material, según la subcontratista adjudicada, que se encargará de la plantación de la vegetación, detallar procedimiento y responsabilidades. | El postor debe incluir en su APU la obtención de tierra de chacra, Ver respuesta 11 (Caracteristicas y condiciones físicoquimicas).
36 |  | ¿Qué tipo de certificación solicitaran para la tierra de chacra? | Solo se solicitara ensayos fisicos - Químicos cualquier error o omision de metrados se analizara una vez adjudicado el proyecto .
37 |  | Conformación de dique con material propio: ¿existe pruebas de laboratorio que garantizan y aprueban la calidad del material propio para la conformación del dique? | Si. Se ha realizado pruebas enotro subproyecto de acuerdo a la especificación técnica.
38 |  | ¿Existe un diseño de la zona de descarga DME? | La zona de descarga lo deberá realizar el postor adjudicado.
39 |  | ¿Se menciono en la visita de una cantera adicional para traslado de material, enviar información de ubicación y distancia? | La cantera para conformación de cuerpo de dique con material de préstamo es la cantera San Jacinto a 13.3 km (-9.047744, -78.611839). La cantera para extracción de roca requerida para el presente subcontrato es la cantera JC Astilleros. La cantera para material granular es la Cantera la Joya.
40 |  | Se tiene identificado las zonas acumuladas con piedra del lugar para los bordillos y recubrimiento, si tienen alguna característica especial la piedra? | La densidad de la piedra no debe ser inferior a 2.500 kg/m3. En los bordillos d e piedra, el peso específico neto, la resistencia a compresión, el coeficiente de desgaste y la resistencia a la intemperie se determinarán de acuerdo con las Normas NTP 339.034 el postor debe incluir en su APU la obtencion de tierra de chacra,