## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | P37_PROMA RI Servicio de Monitoreo Arqueológico
EMPRESA: |  | ASE Arqueología & Medio Ambiente SAC
N° | ÁREA | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | Arqueología | Se solicita indicar el régimen laboral (días de trabajo x días de descanso), o es a criterio de la consultora.
2 | Arqueología | En la matriz de cotización se indica que el director/residente y residente participarán 12 meses, solicitamos confirmar si los 12 meses son trabajos operativos de obra – considerar que debe haber un tiempo extra al inicio (cambio de dirección) y al final (elaboración y aprobación del informe final). De acuerdo a la contabilización final se colocará los meses que estarán comprometidos al PROMA.
3 | Logística | En el caso de la partida EPP, hospedaje, alimentación y protocolos sanitarios se indica dos personas, se solicita confirmar si OHL proporcionará estas partidas al conductor asignado.
4 | Arqueología | Se solicita especificar que debemos considerar en la partida “señalética”. De tratarse de señalización preventiva se solicita enviar la lista de sitios arqueológicos identificados e indicar el tipo de señalización requerida.
5 | Arqueología | El presente documento indica que el proyecto está conformado por cuatro sub-proyectos, los cuales se realizarán bajo la modalidad Fast-Track. Se solicita indicar si los cuatro proyectos deben estar enmarcado en un sólo procedimiento PROMA.
6 | Arqueología | En el documento TDR se indica considerar el análisis preventivo del material cultural que pueda registrarse durante el desarrollo del PROMA, debemos precisar que a esta etapa del proyecto no se puede prever la cantidad y tipo de análisis a realizar. Por lo cual solicitamos que esta partida sea considerada como un adicional en caso se requiera, y así medir de manera exacta el monto solicitado.
7 | Arqueología | En el documento TDR se indica considerar la señalización preventiva que pueda registrarse durante el desarrollo del PROMA, debemos precisar que a esta etapa del proyecto no se puede prever la cantidad y tipo de señalización a necesitar. Por lo cual solicitamos que esta partida sea considerada como un adicional en caso se requiera, y así medir de manera exacta el monto solicitado.
8 | Contractual | La tabla de costos no incluye la elaboración del informe final, y gestión de cambio de dirección del PROMA. Se solicita poder incluir esta partida.
9 | Arqueología | Se solicita confirmar que la presente licitación no incluye el costo del servicio de PEA y/o PRA.
10 | Arqueología | En el documento TDR se indica que según el artículo 16° del DS N° 007-2018-MC, mediante el cual, según la evaluación del potencial arqueológico del hallazgo, el inspector del Ministerio de Cultura determinará el procedimiento a seguir. Debemos precisar que la propuesta incluye un procedimiento de recogo de HF descontextualizado, debido que a esta etapa del proyecto no es posible medir el tipo y cantidad de evidencias contextualizada; en este caso se puede requerir la participación de más especialistas. Se solicita considerar que los procedimientos exigidos por el MC, serán evaluados por ambas partes y en caso se requiera de otros items será materia de un adicional.
11 | Logística | Se solicita indicar la actividad que se requiere la implementación de 01 Drone.
12 | Seguridad | Se solicita indicar si la inducción como parte de sistema de seguridad tiene un costo. Así mismo indicar el lugar y tiempo donde se dictará.
13 | Seguridad | Se solicita indicar el protocolo médico EMO que debe cumplir el personal asignado, así mismo si cuentan con clinicas homologadas para brindar este servicio.
14 | Contractual | Se indica que en la tabla de costos no se describe el costo del arqueologo relevo, se solicita incluirlo.
15 | Arqueología | En el documento TDR se indica realizar un informe de reconocimiento de sitios arqueologicos que no esten registrados en el SIGDA. Se solicita indicar si esta actividad se debe realizar en paralelo a las actividades del PROMA, o debe hacerlo otro personal. Considerar el monitor debe estar de manera permanente durante la obra.
16 | Contractual | En el modelo de contrato adjunto se especifica otros seguros que debe contar el personal, sin embargo en la tabla de cotización sólo se indica el SCTR. Se solicita confirmar si el seguro SCTR es el único que se debe considerar para el presente servicio.
17 | Contractual | Se solicita considerar que los tiempos que tome el MC en la revisión de expedientes, no será materia de penalidad.