## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: | P-132 TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1
FECHA : | 2025-06-14
N° | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | Solicitamos nos puedan enviar el presupuesto referencial | El valor referencia del paquete es S/ 6,671 993.04 sin IGV
2 | Confirmar si el transporte del material extraído de la limpieza y desbroce está incuído dentro de la partida TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE . | El subcontratista debera incluir dentro de su propuesta económica en la partida "Desbroce y Limpieza en Zona no Boscosa" las subpartidas de transporte < > a 1 km.
3 | Confirmar para el personal clave no se adjuntará algún formato y/o anexo específico por el cliente. | En la carpeta de personal clave el postor debe incluir la hoja de vida documentada del personal clave para validar su experiencia, incluir el certiadulto.
4 | Para que todos los postores tengan ofertas comparativas, solicitamos la codificación única solicitada en el ANEXO 05. PLANEAMIENTO, del WBS enviado en la planilla LISTA DE ACTIVIDADES. De no ser posible, confirmar si la codificacion es a criterio del postor? | Para la WBS de la oferta de los postores se deberá considerar lo indicado en el anexo 5, hasta el nivel indicado en el anexo, los códigos de los ID serán a criterio del postor, teniendo el ganador la etapa de 16 días posterior al KOM para poder tener mayor coordinación para la presentación de línea base.
5 | Del material de relleno solicitado por el cliente en las partidas correspondientes (VER CUADRO) SOLICITAMOS QUE EL CLIENTE CONFIRME LO SIGUIENTE: a) Todo el material de relleno lineas arriba, será suministrado por OHLA en la CANTERA JC ASTILLEROS. b) OHLA se encargará del procesamiento y produccion de material de acuerdo a la granulometría solicitado en cada partida en las EETT.? c) El subcontratista se encargará unicamente del carguío y transporte del material de relleno desde la CANTERA JC ASTILLEROS hacia el lugar de los trabajos. | * El suministro del material es subcontratado por OHLA; por lo que el Subcontratista adjudicado en la presente procura no deberá considerar el insumo material granular y enrocado en la partida "conformacion de dique" y "colocacion y acomodo de rocas". Pero Si deberá de considerar la ejecución de actividades relacionadas con el carguío , así como el transporte desde las zonas de acopio de las canteras al frente de trabajo del Subproyecto A1. * Se aclara al subcontratista que el material arena gruesa debe estar incluido dentro de su propuesta ligado a la * partida "Cama de Arena"
6 | De los equipos minimos solicitados, favor indicar a que se refiere con "EQUIPO PULL", y para que actividades tiene previsto el Cliente pueda ser utilizado. | Se aclara al subcontratista que el termino PULL hace referencia al equipo de Motoniveladora y Rodillo vibratorio
7 | Para la CONFORMACION DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO , se observa en las partidas Del SUBPROYECTO A2-1: LA PARTIDA 06.03.04 "RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO", sin embargo, en el SUBPROYECTO A1 NO ESTA CONSIDERADO: Se observa que esta partida es necesario para nivelar el fondo de cauce de rio. Por ello, solicitamos revisar la planilla y solicitamos se agregue la partida de RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO PARA EL PROYECTO A.1. | * Se aclara que para la conformacion de desvio en cauce de rio, se conformara como primera actividad proveniente de la conformacion y/o excavacion del canal de desvio de cauce de río. * Con el material excavado se conforma los diques de desvio. * no se ha estipulado desde el estudio la inclusion la partida solicitada.
8 | CONFIRMAR QUE PARA EL PROYECTO A1 NO SERA NECESARIO EL DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA YA QUE NO ESTA CONSIDERADO, SIN EMBARGO EN EL PROYECTO A2.1 SÍ ESTÁ CONSIDERADO | Se confirma que para el SPA1 ya no es necesario la actividad de "Desbroce y Limpieza en zona no Boscosa".
9 | Solicitamos indicar mas detalle de las progresivas de inicio y fin para realizar la conformacion de desvío de cauce de río (canal provisional) | Se aclara sobre las progresivas de inicio y fin para realizar el desvio de cauce de rio, el subcontratista debera asegurar y no afectar a su frente de trabajo, quedando a su criterio y experiencia la longitud a considerar para el desvio.
10 | En las EE.TT. se menciona que la base del fondo del canal del desvío es de 4m pero en el plano muestra 5m. Confirmar si se regirá conforme al plano. | Se aclara si bien es cierto que las medidas estipuladas en las EETT para el desvio de cauce son minimas el subcontratista deberá sustentar mediante planos planta perfil y secciones del desvio de cauce. Asegurando en todo momento la libre circulacion del rio y no verse afectado la obra.
11 | Se visualiza una instersección entre el enrocado de la uña (ya ejecutado) y el canal de desvío, esto puede desmoronar el enrocado al momento de la excavación para el canal. Se solicita detalle para el proceso constructivo o confirmar si los 22 metros pueden reducirse. | Se aclara que la forma de intervención se tendráa que realizar por margenes, se interviene y se concluye los diques de la margen derecha , y se inicia la izquierda. Claro esta queda a criterio el método de intervención de la conformación de los diques por parte del subcontratista.
12 | Para el Subproyecto A1, se considera un área de excavación de 5.50m2; sin embargo, el área hidráulica es de 9.04m2. Favor de sustentar metrado. | Se Aclara al subcontratista que el metrado considerado es según la geometria indicado en las especificaciones tecnicas.
13 | Para el Subproyecto A1, se considera una longitud total de 370m; sin embargo, según el TDR, se tiene una longitud total de 427.54m. Favor de sustentar metrado. | * se aclara que el desvio se ejecuta según EDI por margen de intervencion según dique que sea. EstO queda a criterio del subcontratista el método de intervencion de la conformacion de los diques. En coordinacion con OHLA CONSTRUCCION con los procedimientos constructivos. * se adjunta listado de actividades actualizado.
14 | Para el Subproyecto A2-1, en la partida de desvío de cauce, se considera una longitud total de 160.83; sin embargo, según el TDR, se tiene una longitud total de 170m. Favor de sustentar metrado. | se adjunta listado de actividades
15 | Para el Subproyecto A2-1, en la partida de desvío de cauce, se consideran 2 unidades para la longitud total de cauce considerada. Favor de indicar a qué se refiere o adjuntar plano de desvío para esta zona. | se adjunta listado de actividades
16 | Confirmar que se refiere a la excavación para el canal de desvío. | El hito considerado para el inicio de excavación se debe considerar como el inicio del excavación en terreno natural con equipo para el dique.