## Abs Consultas
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | SUMINISTRO DE ROCA - RIO LACRAMARCA
EMPRESA: |  | OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ
N° | ÁREA | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | Construcción | Se solicita indicar la cantera de afirmado autorizada, y la distancia promedio de la cantera para el cálculo del transporte de material de préstamo. | Los materiales de la cantera Ortecho han sido evaluados y están autorizados técnicamente para su uso. La distancia promedio de acarreo a las Vías de Servicio (VS) priorizadas, se muestran en la tabla 1. La longitud media de las vías de servicio priorizadas a ser mejoradas, se muestran en la tabla 2.
2 | Construcción | Se solicita indicar la fuente o punto de agua autorizada. | Las fuentes de agua autorizadas son el PA 07 y PA 08, cuyas coordenadas UTM DATUM WGS 84 son: (E 773052, N 9005900) y (E 775327, N 9006269) respectivamente.
3 | Construcción | Se solicita indicar el lugar del depósito de material excedente autorizado. | El Depósito de Material Excedente (DME) autorizado es el DME 13, cuya área es 2.879 Ha, y una longitud la vía de acceso de 580 metros.
4 | Construcción | En la visita de campo se pudo observar tramos de las vías cuyas rasantes no cumplían con las pendientes mínimas, a su vez en el TDR no se detallan los planos en planta, perfil longitudinal y secciones transversales de la vía; por lo que se solicita aclarar si la rasante existente se mantendrá o se modificará según lo dispuesto en la normativa vigente peruana. | Se mantienen las pendientes existentes de las vías y accesos, no se modificarán las pendientes durante está etapa de ejecución del proyecto.
5 | Construcción | En la visita de campo se pudo observar que no existe un eje de la vía existente, por lo que se solicita aclarar si el subcontratista propondrá lo señalado o será proporcionado por el cliente. | OHLA definirá el eje de las vías y accesos a ser mejoradas, la información será entregada al postor ganador.
6 | Construcción | Se solicita aclarar en que progresivas de las vías existentes se realizará el roce y limpieza de la maleza. | Los trabajos de Roce y Limpieza de maleza son variables en función al tiempo. Por lo que al inicio de la ejecución de los trabajos, las progresivas a intervenir seran propuestos por el sub contratista y aprobados por OHLA.
7 | Construcción | En la visita de campo se pudo observar que la calzada de la zona de intervención está contaminada con material orgánico producto de la cosecha de los pobladores, tal y como se encuentra no se puede realizar la preparación de la subrasante, por lo que se solicita al cliente aclarar si se añadirá dicha partida o se incluirá dentro de la subpartida 2.02 Mejoramiento de las Vías Existentes. | El postor deberá considerar un 10% de la longitud total de las vías y accesos. El postor deberá considerar una subpartida dentro de la partida 2.02 Mejoramiento de las vías existentes.
8 | Construcción | Se solicita aclarar el ancho promedio de la vía para poder calcular la cantidad de afirmado que servirá para mejorar las vías existentes. | El ancho promedio a considerar en la propuesta es de 4.00m, pero siempre respetando los anchos de las vías existentes.
9 | Construcción | Se solicita aclarar si dentro del plazo de ejecución de 60 días calendarios está contemplado todos los protocolos establecidos del nuevo personal como charlas de induccion, proceso de reclutamiento del personal, exámenes médicos preocupacionales, etc; ya que el plazo neto de ejecución se reduciría afectando las partidas a ejecutar, por lo que también se solicita aclarar si existiría ampliaciones de plazo por lo señalado anteriormente. | El postor deberá considerar un plazo total de 75 días calendario para todo el servicio. El postor deberá considerar la ejecución de las vías priorizadas en la primera etapa del servicio, mostradas en la tabla N° 02.
10 | Construcción | En la visita de campo se pudo observar que existen aniegos en la calzada de la vía existente, por lo que se solicita aclarar si en dichos tramos se colocarán pases de agua o no se considerarán dentro del metrado. | El postor ganador recibirá las instrucciones de OHLA sobre como procederemos en dichos casos.
11 | Construcción | Se solicita aclarar si la implementación del plan de seguridad, plan del manejo operativo con respecto al medio ambiente, calidad, plan de vigilancia, prevención y control del Covid 19 se contemplarán en los gastos generales ya que estos no se encuentran como partidas a ejecutar dentro del TDR. | Confirmado, es parte de los gastos generales del subcontratista.
12 | Construcción | Se solicita aclarar la experiencia similar al mejoramiento de vías y accesos requerida para el postor. | El postor deberá considerar como trabajos similares a: - La rehabilitación de caminos, carreteras, accesos y/o vías. - El mejoramiento de caminos, carreteras, accesos y/o vías. - Trabajos de Conservación Vial fuera del ámbito urbano.
13 | Construcción | Se solicita aclarar si el Supervisor de Construcción solicitado necesariamente tiene que tener como experiencia de Supervisor de Medio Ambiente. | El Supervisor de Construcción no requiere experiencia como Supervisor de Medio Ambiente.
14 | Construcción | Se solicita confirmar que es aplicable los costos y/o precios del Régimen de Construcción Civil y la actualización de dichos costos en la fecha establecidas por la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. | Confirmado.
15 | Construcción | Se solicita aclarar si los ensayos y controles de calidad serán costeados por el subcontratista o el cliente. | Todos los ensayos y controles de calidad es responsabilidad del Suncontratista.
16 | Construcción | Se solicita aclarar si la vigilancia para la maquinaria, equipo y herramientas serán costeados por el subcontratista o el cliente. | La viligancia de todos sus recursos es responsabilidad del Subcontratista
17 | Construcción | En la visita técnica se verifica la presencia de materiales (bolsas plásticas, desperdicios, etc.) y agentes que pueden perjudicar el procedimiento de ejecución de escarificación y compactación. Representando la misma en un 50.00 % a 70.00% del área total. Se recomienda considerar como meta preliminar la ejecución de limpieza en el área a intervenir | Considerar la respuesta 7.
18 | Construcción | Canteras y DME, favor de indicar si estos cuentan con todos los permisos y autorizaciones correspondientes, para tomarlos en cuenta en el presupuesto, en caso sea si, nos deslindamos de cualquier tipo de responsabilidad. | Las canteras y DME cuentan con los permisos y autorizaciones correspondientes.
19 | Construcción | Durante la visita se verifica aniegos y filtraciones de agua que, en el proceso de ejecución y acabado final las mismas perjudicarían en algunos de los tramos de ejecución. Indicar el tratamiento y/o procedimiento a seguir ya que en los planos de intervenciones indica solo la solución en una de ellas con tubería HDPE 24" | Considerar la respuesta 10.
20 | Construcción | Según los TÉRMINO DE REFERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES SUBPROYECTOS A3 - A4, en la pág. 13 indica una Longitud total aproximada de 34.84 km, pero en la pág. 17 - Tabla N° 10: Plantilla del Presupuesto Estimado, en la partida 2.02 Mejoramiento de Vías Existentes indica 28.61 km, existiendo incongruencia en los TDR. | Considerar 28.61Km. Se pagará por lo realmente ejecutado y autorizado por OHLA.
21 | Construcción | Existe en los bordes o bermas de la vía presencia de excedente de material producto erosión de la calzada o limpieza por los propietarios de los terrenos de cultivo. Como serán contabilizados y valorizados? | Se respeta el ancho actual, no se re intervendrá mayor ancho de la calzado que se encuentra en uso
22 | Construcción | El material de afirmado de las canteras propuestas, están listos para su uso, o se tiene que explotar, acumular, zarandear y preparar el material? | Es responsabilidad del subcontratista
23 | Construcción | En la subrasante actual se van colocar material de relleno donde existe huecos profundos, antes de colocar la carpeta de afirmado. Como serán contabilizados y valorizados?. | De darse esos casos puntuales, se debe notificar a la supervisión para su validación y metrado correspondiente
24 | Construcción | Se ha evidenciado filtraciones de agua por los canales de regadío que dañan la vía, el cual deben ser reparados; como van ser considerados para su reparación? | De presentarse lo indicado, la supervisión del proyecto instruirá como proceder
25 | Construcción | se ha evidenciado en algunos sectores, la calzada de la vía por socavación se encuentra por debajo de la estructura del canal de regadío; se deben recuperar con material de relleno y reparación del canal. Como serán valorizados? | No se intervendrá ninguna repación y menos con los canales existentes, los trabajos se limitan en la calzado actual, respetando el ancho operativo existente
26 | Construcción | En los fuentes de agua autorizado según los términos de referencia, se va solicitar los permisos correspondiente con las autoridades del estado o ya se encuentra gestionado por OHLA. | Se cuenyta con permisos, las fuentes de agua autorizadas son el PA 07 y PA 08, cuyas coordenadas UTM DATUM WGS 84 son: (E 773052, N 9005900) y (E 775327, N 9006269) respectivamente.
27 | Construcción | Las canteras propuesto según los términos de referencia, se encuentran autorizados para su uso o se debe realizar la solicitud de autorización correspondiente con los propietarios correspondientes? | Los materiales de la cantera Ortecho han sido evaluados y están autorizados técnicamente para su uso.
28 | Constructivo y Social | a lo largo del eje de la vía, por proceso constructivo y social van existir variaciones en el ancho de la sección transversal de la vía; en los metrados finales se va considerar como adicional o deductivo según corresponda?. | El ancho promedio a considerar en la propuesta es de 4.00m, pero siempre respetando los anchos de las vías existentes, teniendo en cuenta que existen tramnos con menor ancho. Cualquier aclaración adicional la supervisión de campo instruirá como proceder.
29 | Social | Existen viviendas en la vía; quien va asumir la responsabilidad social con ellos? | La gestión social es responsabilidad de OHLA. Se informará al postor ganador los requerimientos a cumplir en temas sociales (contratación mano de obra local, etc.) en base al Plan de Buena Vecindad adjunto como informativo.
30 | Social | Los problemas sociales que se presentará en el proceso constructivo serán asumidos por OHLA? | Ver respuesta 29
31 | Construcción | Se consulta donde sería la disposición final de tener material excedente y en qué partida se valorizaría. | El Depósito de Material Excedente (DME) autorizado es el DME 13, cuya área es 2.879 Ha, y una longitud la vía de acceso de 580 metros. De presentarse esta actividad la supervisión de campo instruirá para su respectiva valorización.
32 | Construcción | Se consulta cuál sería el pozo de agua autorizado para abastecer el proyecto. | Se cuenyta con permisos, las fuentes de agua autorizadas son el PA 07 y PA 08, cuyas coordenadas UTM DATUM WGS 84 son: (E 773052, N 9005900) y (E 775327, N 9006269) respectivamente.
33 | Construcción | Se consulta si se tiene autorización para abastecer el proyecto con el agua de los canales de riego. | No. Considerar lo indicado en el punto 2.
34 | Construcción | Se consulta si se tiene ubicación y área definida para las instalaciones temporales de la base de operaciones. | Por la naturaleza del servicio que es dinámico, las instalaciones temporales se moveran de acuerdo al avance, en caso que el contratista decida tenerlas en un punto físico debe realizar la propuesta para aprobación de la supervisión.
35 | Social | Se consulta sobre quién estaría encargado de la comunicación y las coordinaciones con las comunidades cercanas sobre los trabajos a realizarse. | Ver respuesta 29

## T1.Dist. Acarreo C.Ortecho-Vías
Tabla 1. Distancia promedio de acarreo de afirmado
DESCRIPCIÓN | DISTANCIA (Km)
Cantera Ortecho - Vía de acceso a DME 13 | 12.47
Cantera Ortecho - Vía de acceso a patio de máquinas N° 02 | 26.7275

## T2. Long Tramos Vías Acceso
Tabla 2. Longitud promedio de las vías a mejorar
| información de plano | Información de Ficha
DESCRIPCIÓN | LONGITUD (m)
Vía de acceso a DME 13 | 580 | 1993.82
Vía de acceso a patio de máquinas N° 02 | 1450 | 419.09