## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  |  | P-132 TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2-1
EMPRESA: |  |  | HOUSEBIT SACS
N° | ÁREA | N° POSTOR | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 |  |  | 1. Respecto al carguío y transporte de roca y de material granular, indica que el subcontratista está a cargo de esta actividad. La consulta es si las unidades deben estar homologadas o no. sugerimos que a nuestra opinión no deberían estar homologadas, aclarar.
2 |  |  | 2. Respecto a la maquinaria requerida para los trabajos como excavadoras, motoniveladora, rodillo u otros, indicar si deben estar homologadas.
3 |  |  | 3. Respecto a los trabajadores (operarios y demas), indicar si seran homologados.
4 |  |  | 4. Respecto a los metrados de las partidas alcanzadas, por ser partidas cuyas cantidades podrían variar, este contrato debería ser por precios, indicar si es el caso o será a suma alzada.
5 |  |  | 5. Indicar si ya se ha coordinado con las canteras propuestas para que tengan en stock las rocas de las dimensiones necesarias para realizar los trabajos.
6 |  |  | 6. Indicar si los depósitos de material excedente (DME) y fuentes de agua ya estan establecidos haci como las canteras.
7 |  |  | 7. Indicar las ubicaciones de las canteras para cada tipo de material requerido en el expediente.
8 |  |  | 8. con respecto a los trabajos del tendido de tuberías de gas de la empresa QUAVII. se tendría que proporcionar una certificación de los trabajos y un plano de la profundidad del tendido de dichas tuberías así como también el tema de la compactación pues se va a transitar maquinaria de alto tonelaje por encima.
9 |  |  | 9. en el supuesto deterioro O daño de las tuberías de las QUAVII producto de los trabajos a realizar. OHLA tendría una póliza que cubra dichos daños reparaciones y o cambios de la estructura
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185