## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES PARA LOS SUBPROYECTOS A3 - A4 - RIO LACRAMARCA
EMPRESA: |  | JKMB GENERALES S.R.L.
N° | ÁREA | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 |  | Se solicita indicar la cantera de afirmado autorizada, y la distancia promedio de la cantera para el cálculo del transporte de material de préstamo.
2 |  | Se solicita indicar la fuente o punto de agua autorizada.
3 |  | Se solicita indicar el lugar del depósito de material excedente autorizado.
4 |  | En la visita de campo se pudo observar tramos de las vías cuyas rasantes no cumplían con las pendientes mínimas, a su vez en el TDR no se detallan los planos en planta, perfil longitudinal y secciones transversales de la vía; por lo que se solicita aclarar si la rasante existente se mantendrá o se modificará según lo dispuesto en la normativa vigente peruana.
5 |  | En la visita de campo se pudo observar que no existe un eje de la vía existente, por lo que se solicita aclarar si el subcontratista propondrá lo señalado o será proporcionado por el cliente.
6 |  | Se solicita aclarar en que progresivas de las vías existentes se realizará el roce y limpieza de la maleza.
7 |  | En la visita de campo se pudo observar que la calzada de la zona de intervención está contaminada con material orgánico producto de la cosecha de los pobladores, tal y como se encuentra no se puede realizar la preparación de la subrasante, por lo que se solicita al cliente aclarar si se añadirá dicha partida o se incluirá dentro de la subpartida 2.02 Mejoramiento de las Vías Existentes.
8 |  | Se solicita aclarar el ancho promedio de la vía para poder calcular la cantidad de afirmado que servirá para mejorar las vías existentes.
9 |  | Se solicita aclarar si dentro del plazo de ejecución de 60 días calendarios está contemplado todos los protocolos establecidos del nuevo personal como charlas de induccion, proceso de reclutamiento del personal, exámenes médicos preocupacionales, etc; ya que el plazo neto de ejecución se reduciría afectando las partidas a ejecutar, por lo que también se solicita aclarar si existiría ampliaciones de plazo por lo señalado anteriormente.
10 |  | En la visita de campo se pudo observar que existen aniegos en la calzada de la vía existente, por lo que se solicita aclarar si en dichos tramos se colocarán pases de agua o no se considerarán dentro del metrado.
11 |  | Se solicita aclarar si la implementación del plan de seguridad, plan del manejo operativo con respecto al medio ambiente, calidad, plan de vigilancia, prevención y control del Covid 19 se contemplarán en los gastos generales ya que estos no se encuentran como partidas a ejecutar dentro del TDR.
12 |  | Se solicita aclarar la experiencia similar al mejoramiento de vías y accesos requerida para el postor.
13 |  | Se solicita aclarar si el Supervisor de Construcción solicitado necesariamente tiene que tener como experiencia de Supervisor de Medio Ambiente.
14 |  | Se solicita confirmar que es aplicable los costos y/o precios del Régimen de Construcción Civil y la actualización de dichos costos en la fecha establecidas por la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú.
15 |  | Se solicita aclarar si los ensayos y controles de calidad serán costeados por el subcontratista o el cliente.
16 |  | Se solicita aclarar si la vigilancia para la maquinaria, equipo y herramientas serán costeados por el subcontratista o el cliente.