## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  |  | EJECUCION DEL SUBPROYECTO A1- RIO LACRAMARCA
EMPRESA: |  |  | OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
N° | ÁREA | N° POSTOR | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | Procura |  | Confirmar que en el presupuesto a Suma Alzada el subcontratista podrá modificar las cantidades de las partidas según su evaluación de metrados.
2 | Procura |  | Aclarar si el cronograma para valorizar de la parte a suma alzada se podrá reestructurar tras la adjudicación.
3 | Procura |  | Dado que la aclaración sobre las partidas a Suma Alzada es de fecha reciente, se solicita 7 días de plazo adicional para la presentación de las ofertas, ya que es necesario verificar la planilla de cantidades facilitadas por el riesgo que se asume al tratarse de una suma alzada.
4 | Procura |  | Confirmar que no habrá más partidas a suma alzada que las declaradas en la planilla y que de surgir nuevas partidas, éstas se tratarán a precios unitarios.