## U-GUIL
RESUMEN DE OBSERVACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
CONCURSO | SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO
POSTOR | MAQUINARIAS U-GUIL SA
GRUPO | ÁREA | SUB-ÁREA | DETALLE DE OBSERVACIÓN
TÉCNICA | CONSTRUCCIÓN | EXPERIENCIA DEL POSTOR | LA EMPRESA SUSTENTA HASTA 08.55 AÑOS DE EXPERIENCIA DE EJECUCION DE SERVICIOS (BAJO LA DEFINICION GENERAL QUE TODA OBRA ES UN SERVICIO) CON CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS.
|  | ORGANIGRAMA | Se recomienda indicar detalle (listado) de personal por puestos y personal técnico considerado para el servicio. No considera personal de Salud (Mínimo Técnico en Enfermería con curso/diplomado de salud ocupacional)
|  | RESIDENTE DE OBRA | EL RESIDENTE DE OBRA TIENE MAS DE 17AÑOS DE EXPERIENCIAS EN OBRAS DE CONSTRUCCION
|  | JEFE DE PRODUCCIÓN | EL JEFE DE PRODUCCION PRESENTADO CUMPLE CON 8.06 AÑOS DE EXPERIENCIA
|  | JEFE DE SEGURIDAD | Considerar en propuesta mínimo 01 Jefe de SST + 01 Supervisor de Seguridad (Profesional prevencionista), según lineamientos de SSTMA anexo al TDR
|  | JEFE DE CALIDAD | No cumple con los años de experiencia en proyectos similares de acuerdo al TDR.
|  | ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS | DECLARA EQUIPOS CON ANTIGÜEDAD DE 01 - 04 AÑOS DONDE EL 75% ES PROPIO Y EL 25% ES ALQUILADO, SOLO MUESTRA DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS EN CANTIDAD 01. NO DETALLA CANTIDAD DE EQUIPOS EN SU HISTOGRAMA
|  | EQUIPOS PROPIOS | DECLARA EQUIPOS CON ANTIGÜEDAD DE 01 - 04 AÑOS DONDE EL 75% ES PROPIO Y EL 25% ES ALQUILADO, SOLO MUESTRA DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS EN CANTIDAD 01. NO DETALLA CANTIDAD DE EQUIPOS EN SU HISTOGRAMA
| PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  | SI PRESENTA SI ES CONGRUENTE
| PLAN DE CALIDAD |  | No presento registros de control de campo indicados en su Plan de Calidad.
| PLANEAMIENTO | CRONOGRAMA DEL PROYECTO | -Se reomienda presentar histograma de personal y equipos por semana
|  | PLAZO OFERTANTE | Se recomienda optimizar el plazo, caso contrario, sustentar de la manera más clara y precisa posible
| PROPUESTA DE SEGURIDAD |  | No presenta Plan completo (Anexos, programas de gestión), Plan COVID-19 no actualizado a RM N°675-2022, no cumple con estructura y contenido según directiva 321-2021, no cuenta con certificación ISO45001.
| PROPUESTA DE MEDIO AMBIENTE |  | 1) Falta adjuntar la Certificacion ISO 14001 2) En el plan de manejo ambiental debe estar alineado a la ISO 14001, , plan de gestion de residuos (no esta alienado a la normativa ambiental), no presenta los anexos programa de capacitaciones, programa de inspecciones, revisar y actualizar las normativas ambientales y sus modificatorias como son los estandares de calidad ambiental, manejo de residuos solidos de construccion y demolicion , etc, falta presentar el procedimiento de evaluacion e identificacion de aspectos ambientales, no presenta el programa de simulacros, falta agregar en la matriz de aspectos ambientales las actividades operativas de movimiento de tierras, etc. 3) Debe contar en su organigrama un jefe o supervisor de medio ambiente responsable de los controles medio ambientales descrito en el plan de manejo ambiental y del instrumento de gestion ambiental.
ECONÓMICA |  |  | COSTO DIRECTO 1. Partida 01.01.03: "Mantenimiento de tránsito y seguridad vial" muestra cantidades diferentes a lo que debe ser la propuesta. 2. Partida 01.01.03: "Mantenimiento de tránsito y seguridad vial", con respecto al APU se solicita una reformulación donde se muestre el cálculo de las incidencias adoptadas. 3. Partida 01.02.01: "Movilización y desmovilización de equipos", con respecto al APU se solicita más detalle y una reformulación debido a que los precios considerados se encuentran por encima del mercado. 4. Partida 01.02.02: "Topografía y Georeferenciación" muestra cantidades diferentes a lo que debe ser la propuesta. 5. Dentro de la partida 01.04.01.04: "Conformación de cuerpo de dique", en la subpartida "Selección de material" se debe incrementar el rendimiento debido a que este es menor al de la partida principal por lo que en primera instancia se entiende que no se podría abastecer de material diariamente. Además, reevaluar la participación del cargador frontal (sugerencia: sustituirlo por una retroexcavadora). 6. Partida 01.09.01: "Seguridad y salud ocupacional", se solicita mejor detalle de esta partida para poder una mejor evaluación. GASTOS GENERALES 1. El gasto general representa el 60% del costo directo por que lo se solicita reevaluar íntegramente los conceptos detallados (Cantidad de personal por área, precios de servicios básicos, cantidad de equipos, etc)