## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: | GESTIÓN DE RESIDUOS
N° | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | parte de la informacion que brindan en el TDR menciona que requieren de un segregador peregne en el proyecto que se encarge de recolectar los residuos de cada punto hasta el almacen central, brindar mayor detalle al respecto. | Se requiere 02 personas para que se encarguen permanentemente del Deposito de Almacen Temporal
2 | De requerir un personal peregne mencionara el horario de trabajo, tareas a realizar y que gastos que cubririan del personal de ser el caso. | Horario de 8:00 am - 5:00 pm
3 | En los alcances piden una serie de controles y documentos del area de seguridad, para tener un mejor control seria importante que se tuviera un supervisor netamente del servicio el cual no solicitan, confirmarlo porque de ser asi este costo adicionl se reflejaria en la cotizacion. | Los requisitos para las gestiones de SSOMA en el proyecto se evaluan y requieren en base al alcance y complejidad del servicio. Los documentos como planes, procedimientos, matricez, programas, etc. Son de carácter de cumplimiento legal, es parte de la obligación de la empresa formal el cumplirlo siempre.
4 | Plantean una serie de penalidades que son incluso mayores a lo que se cotizaria por el servicio a realizarse, es posible aterrizar las penalidades de manera proporcional a la falta. | La empresa no debe incumplir con los requisitos legales ni exigidos por OHLA, ya que se le contrata para cumplir con un servicio de manera diligente y oportuna.
5 | Mencionar si requieren un supervisor ssoma por cada servicio de transporte y cual es su perfil | Se aclara que no se requiere de un profesional en la materia de SST para el servicio. El personal que preste el servicio en Sitio o para el transporte, debe ser cualificado e idóneo para su función y cargo.
6 | En la tabla 13 de no conformidades de seguridad y salud ocupacional la falta grave o muy grave penaliza con 15 mil soles, esta deberia ser un % diferente proporcial al servicio. | El alcance detallado del servicio no implica el incurrir en No Conformidades, y se detallan los estándares y requisitos a cumplir y como llevar los servicios de manera correcta. Es responsabilidad del subcontratista que se adjudique si incumple con lo requerido.
7 | en el punto de" paralizacion o suspension no justificda" estan penalizando con 120 mil soles por cada dia de retrazo o no realizacion del servicio, esta debe ser proporcial al monto cotizado. | Está penalidad es aplicable si solo si, la paralización no es justificada y es atribuible a su representada.
8 | lo que indica en el numeral 7 del TDR con respecto a la penalidad a impornerse es muy alta. Asimismo, sobre el segundo punto se debería notificar a nuestra representada para que en el plazo de 05 días presente su descargo. | Las penalidades estan debidamente detallada en el TDR.
9 | En el numeral 8.4.1 lo que indica respecto a poliza de responsabilidad civil y TREC, mencionamos al respecto que no contamos con la Póliza de resposabilidad civil y poliza TREC, solo contamos con la póliza vehicular cuya cobertura se extiende hasta $250,000.00 y póliza de remediación ambiental con cobertura hasta 50 UIT, esta debera ser costeada de igual forma o las polizas mencionadas podrian cubrirlo? | Para el caso de vehículos automotorez, se requiere de una póliza de seguro todo riesgo vehicular, que incluya entre otros, la responsabilidad civil con terceros. En caso se empleen maquinaria o vehículos pesados, se requiere contratar póliza TREC.
10 | con referencia a lo que indica en el TDR en el numeral 8.4.2, Al respecto se le indica que no se acepta la retención del 5%, ya que en el TDR indica que se debe entregar una carta fianza para garantizar el cumplimiento del Contrato eso deberia estar cubierto por la carta segun lo mencionado. | La retención del 5% es de carácter obligatorio, la fianza de fiel cumplimiento tambien es de carácter obligatorio, una no supera a la otra
11 | Con referencia al numeral 8.8 del TDR de permisos y autorizaciones estan deben ser notificadas ANCRO S.R.L para la validacion correspondiente a fin de validar el cumplimiento. | Serán notificados según corresponda; por lo que, el Subcontratista se compromete al cumplimiento de los alcances de cada uno de estos permisos y autorizaciones, siendo responsable por cualquier afectación, ya sean multas o demandas, producto de la inobservancia de los lineamientos de las mismas.
12 | referente al numeral 12, 13.31 y 13.4 respecto de las penalidades estan son muy altas deben ser revisadas e impuestas en referencia al valor del servicio | Las penalidades estan debidamente detallada en el TDR.
13 | En el numeral 5.4 de la cláusula quinta del modelo de Contrato indica una garantia despues del servicio de 2 años, es excesivo teniendo en cuenta el tipo de servicio. | Para este servicio no aplica la garantia de 02 años
14 | En el numeral 6.10 de la clausula sexta del contrato no coincide con el TDR donde dicen que se aplicara una retencion del 5%, cual seria lo valido y es posible revisar dicha clausula? | se aplica lo detallado en el TDR, la retención es de 5%
15 | En el numeral 6.11 y 6.12 de la cláusula sexta, indica pagos administrativos por el 5% y la retencion del 100% de la factura debe revisarse | estas clausulas se refieren a cuando OHLA adquiere materiales y/o equipos que estaban dentro del alcance del subcontratista y que no pudo asumir, entonces OHLA cobra un 5% adicional por gastos administrativos los cuales seran descontados en las facturas pendientes de pago. El otro punto es cuando el subcontratista usa articulos como epps y/o consumibles y estos se descuentan al 100%
16 | En el numeral 14.2, 14.3, 14.4 y 14.5 de la cláusula catorce del contrato tienen clausulas que serian posible retirarse? | el contrato no se modifica, en caso el postor tiene dudas o no esta de acuerdo con los puntos, puede hacer sugerencias de modificación y de llegar a un acuerdo estas se colocan en un anexo de condiciones particulares
17 | con referencia al numeral 15.1 y 15.2 de la cláusula quince del Contrato, observamos que el numeral 15.1 no es claro pues se debe indicar si el presupuesto referencial tiene que ver con el monto por el servicio prestado en el día, mensual o valor total del contrato. Asimismo, se debería agregar que en caso la ocurrencia fuera de caso fortuito o de fuerza mayor y con las debidas evidencias o sustentos, en cuyo caso serán exentos de la penalidad. Por otro lado, sobre el numeral 15.2 se debe agregar que en caso de existir alguna penalidad se debería notificar a nuestro representada con todas las pruebas que acrediten el incumplimiento de la obligación para que en el plazo de 05 días presentar descargo. | el contrato no se modifica, en caso el postor tiene dudas o no esta de acuerdo con los puntos, puede hacer sugerencias de modificación y de llegar a un acuerdo estas se colocan en un anexo de condiciones particulares
18 | Sobre el ANEXO VI, las polizas no coinciden con el TDR, hacer la aclaracion de las polizas requeriidas asi como el valor y cobertura. | en el contrato se colocaran los acuerdos y polizas que se establecen en el TDR
19 | Mencionan puntos de segregacion dentro del proyecto los contenedores y demas seran proporcionados por OHLA o estan solicitando su abastecimiento | No se solicita ni es parte del alcance del servicio
20 | Referente a los aceites para comercializacion mencionar las cantidades a generarse y su forma de almacenamiento | No se brinda cantidades exactas, ya que la subcontratista que generen los residuos de acuerdo a su plan puedan reutilizar los mismo u otros manejos que consideren, la forma de almacenamiento debe estar en envases o depositos y colocarlos en un sistema de contención, señalizado y rotulado implementado en el Deposito Temporal de Residuos
21 | Los aceites pueden ser retirados juntos con los residuos peligrosos o requieren que se retiren con una unidad iferente. | Pueden retirarse juntos no hay problema
22 | Las unidades que solicitan pueden ser diferentes en capacidad mientras cumpla la cantidad a recoger de residuos? | Claro esa decision por parte del subcontratista siempre cuando se cumpla con los requisitos detallados en los lineamientos de seguridad y medio ambiente
23 | confirmar la frecuencia de retiro por tipo de residuos | En base a las cantidades que se vayan acumulando y disponiendo, puediendo ser transportados residuos juntos siempre y cuando se cumpla la adecuada segregacion
24 | Por favor, confirmar si para el servicio de gestión de residuos debemos trabajar bajo el regimen laboral de construcción civil. | Con respecto a este punto, es necesario mencionar que cada postor es responsable de la gestion de recursos para este servicio, por lo que se debe acalrar que siempre debe mantener en obra el personal minimo ofertado con la finalidad de cumplir con el alcance.
25 | Por favor, confirmar si cada subproyecto contará con su DTR o será uno solo por todos. | Contamos con 02 DTR aprobado en el Instrumento de Gestión para el proyecto
26 | Por favor, indicar la ubicación exacta del depósito temporal de residuos (DTR) dispuesto por OHLA. | Patio de Maquinas N° 02
27 | Por favor, indicar qué tipo de unidades deben ser usados para este servicio: furgón, brazos u otros. | El vehiculo es de acuerdo a su experiencia en el servicio siempre considerando que las unidades deben estar autorizadas para tal fin, debe cumplir con las normativas de seguridad y medio ambiente
28 | Por favor, indicar con cuántas unidades se deben contar para la ejecución de servicio. | Depende de la capacidad de las unidades a disponer, y la necesidad del proyecto
29 | Por favor, indicar la máxima antigüedad con la que se debe brindar el servicio. | Si se refieres a las unidades debe ser 05 años .
30 | Por favor, indicar cuáles serán los días de trabajo y el horario de trabajo para el servicio interno. | Lunes a domingo y el horario es de 8:00 am - 5:00 pm
31 | Por favor, indicar si los tachos de colores para la segregación de residuos será provisto por OHLA o por la EORS | Debe ser provisto por la EORS
32 | Por favor, confirmar cuántos puntos de segregación habrá en cada subproyecto | Solo habrá una zona de Acopio Temporal de residuos (DTR), que se encargará la EO-RS de recepcionar y verificar los residuos correctamente segregados
33 | Por favor, confimar cuántas persona deberá disponer la EORS para controlar la correcta segregación de residuos | 02 personas
34 | Por favor, confirmar si la balanza de pesaje para los residuos será provisto por OHLA o por la EORS. | Debe ser provisto por la EORS
35 | Confirmar si las bolsas serás provistas por OHLA o por la EORS y cuántas bolsas se necesitan de manera mensual. | Debe ser provista por el EORS, la cantidad no puedo darte un dato, de acuerdo a la necesidad y la generacion de residuos
36 | Por favor, indicar la forma en la que se encontrarán almacenados los aceites. | Debe almacenarse en un sistemas de contención con techo y señalizado y rotulado
37 | Por favor, indicar los tipos de residuos generados en RRSS no peligrosos | Tipo de residuos: Generales o comunes, papel y carton, plasticos, orgánicos, vidrios, metálicos
38 | Por favor, indicar los tipos de residuos generados en RRSS peligrosos | Tipo de residuos: Peligrosos (hidrocarburos, aceites usados, paños y trapos contaminados,) Peligrosos quimicos (yeso, cal, pintura, aerosoles, cemento, tiner, solventes, etc)
39 | Confirmar, qué tipo de material reaprovechable generan y la cantidad de generación mensual de estas. | Residuos Reaprovechables (Botellas PET, papel y carton, vidrios, metálicos y orgánicos) la cantidad de generación mensual no tengo el dato de acuerdo a la generacion de residuos en el proyecto
40 | Por favor, solicitamos que la entrega de documentación y certificados de disposicion final y manifiestos tenga un plazo de hasta 10 días hábiles. | Conforme
41 | Por favor, confirmar si se requerirá supervisión permanente para todo el servicio. | No es necesario
42 | Por favor, indicar cuántos operadores se necesita para la administración del DTR e indicar el horario de trabajo de estos. | 02 personas horario de 8:00 am - 5:00pm (HORARIO queda a consideracion de la subcontratista)
43 | Favor de confirmar si la EO, será la encargada de realizar el recojo interno de los residuos de todos los puntos de acopio para luego llevarlos al DTR. | No solo administraran la recepcion DTR (Depósito Temporal de Residuos)
44 | Confirmar si OHLA proveera alimentación y alojamiento sin costo para nuestros personal. | El subcontratista adjudicado es el responsable del alojamiento y alimentacion de su personal
45 | En caso de la pregunta anterior sea negativa, por favor brindar datos del proveedor encargado de brindar servicios de alimentación y alojamiento. | Alimentación: La Cochera, telefono (946449972), Carmen Rodriguez Hospedaje: Hotel Cuesta del Sol, telefono (987103940), Roy Peña
46 | Por favor, confirmar si la EO deberá implementar baños, lavamanos y duchas. | Esta dentro del Item 7.2 Responsabilidades Especificas, que la Sub contratista debe implementar baños, lavamanos y duchas.
47 | En caso la consulta anterior sea afirmativa, indicar si estos deben ser solo para el personal de la EO o para el personal de todo el proyecto. | Todo los Sub contratista son responsables de la implementacion de Baños quimicos, lavanamos y duchas.
48 | Por favor, enviar los datos de las áreas de recursos humanos y social para la coordinar la contratación de la mano de obra no calificada con personal de la comunidad. | los correos serán entregados a la empresa ganadora del concurso, la empresa debe realizar sus calculos estimados para la contratacion del personal
49 | En las bases solicitan radios de comunicación, favor de enviar mayor detalle este equipo. | El subcontratista debe proporcionar su equipo radio y coordinar con la subcontratista de radiocomuniaciones del proyecto para la programacion de la frecuencia
50 | Por favor, brindar los datos de los proveedores que brindarán los transportes internos y externos | El subcontratista adjudicado es el responsable de transporte de su personal
51 | Por favor, indicar cuándo es el inicio estimado del servicio. | la fecha de inicio probable se encuentra en el capitulo 16 del TdR en el calendario del concurso, dicha fecha sera confirmada por OHLA en la reunion KOM una vez adjudicado el concurso
52 | Por favor indicar cuánto es el tiempo considerado para la implementación del servicio después de ser adjudicado. | maximo 15 dias
53 | Precisar si el alcance es tener personal para SEGREGAR LOS RESIDUOS generados en el proyecto? | Cada Sub contratista es responsable de la correcta segregación y la EO-RS debe verificar y reportar en caso de algun incumplimiento de la subcontratista responsable
54 | Precisar si sólo habrá 01 sólo punto de acopio de donde se recogerá los residuos para disposición final (tanto peligrosos, no peligrosos y aceite usado), o este lugar irá cambiando de punto? | Habrá en el camino otro punto como es el Taller de Equipos que esta aprobado en el instrumento de gestion ambiental
55 | Precisar si los accesos al DTR son los adecuados para un camión de 3 ejes? | confirmado
56 | Indicar los requisitos para el ingreso de personal. | se adjunta documento con los requisitos
57 | Indicar los requisitos para el ingreso de vehículos (antigüedad, documentos, otros) | se adjunta documento requisito de ingreso de choferes, los requisitos para los vehiculos estan en el anexo 6
58 | Precisar si requieren un Ingeniero como residente (permanente) en obra? | Puede ser un operario o tecnico capacitado, en caso de residuos es puntual no es permanente
59 | De requerir personal para el segregado de residuos, precisar si la balanza será proporcionada por el cliente OHLA? | La Balanza es responsable de la empresa Operadora de residuos
60 | Precisar monto de carta fianza. Asimismo, confirmar si la vigencia de la carta puede ser por el tiempo que dure el contrato? | revisar capitulo 8.4.2. CONDICIONES COMERCIALES
61 | Indicar proceso de inducción de personal, es presencial o virtual? | toda induccion del personal será presencial
62 | Confirmar si los materiales consumibles como bolsas, precintos, señaléticas, otros serán a cuenta del postor ganador? | Afirmativo
63 | Confirmar si se requerirá camioneta de supervisión para el traslado de personal? | Depende de su manejo del personal es necesario que cuente con una movilidad
64 | El personal a cargo de la segregación será transportado por el cliente OHLA o a cuenta de la supervisión, favor de precisar? | El transporte interno de residuos correctamente segregados lo realizará cada sub contratista responsable y transportarlo hacia el Deposito Temporal de Residuos (DTR), la EO-RS que recepciona debe verificar la correcta segregación y posterior disposicion final al relleno de seguridad.
65 | Precisar el horario de trabajo y jornada? | Horario de trabajo de 8:00 am - 5:00 pm
66 | Indicar estándares de trabajo (EPP, uniforme, señalización) | Dentro del anexo del TDR, LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO para Subcontratistas, se encuentra el documento CO-PE-1PE327-SS-PT-005 ESTÁNDAR DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, de igual manera, se encuentran los estándares para señalización, instalaciones temporales y facilidades, servicios de alimentación, transporte de personal, fatiga y somnolencia, y otros. En el caso de uniformes, es importante que cada empresa tenga su propio uniforme con el logo correspondiente para su identificación.
67 | Cuál es el alcance sobre lo indicado en el TDR respecto a mantenimiento de las instalaciones | Mantener el orden y limpieza, desinfección, controlar el tema de malos orlores lo realizará la Sub contratista EO-RS
68 | Se puede ofrecer contenedores metálicos de 12 m3 como alternativa para almacenamiento de residuos? | Correcto que implemente esos contenedores