## 1.1 Formato C-1
FORMATO DE PRESUPUESTO
PROPUESTA A PRECIOS UNITARIOS
| PROYECTO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES SUBPROYECTOS A3-A4
| POSTOR: | ZOVICSA
| FECHA : | 2022-04-04
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA (A) | COSTOS UNITARIOS (US$/UNID.) |  |  |  | SUB TOTAL (US$) (A*E) | HH Totales | Comentarios
[5 empty] | MATERIAL (B) | INSTALACIÓN (C) | EQUIPO (D) | TOTAL (E)=(B+C+D)
[5 empty] | (B) | (C) | (D)
10190 | 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | [6 empty] | 94477.65
10191 | 1.01 | Movilización y demovilización de equipos | glb | 1 | 0 | 0 | 39000 | 39000 | 39000
10192 | 1.02 | Trazo, Nivelación y Replanteo | km | 28.61 | 0 | 1532.14 | 406.96 | 1939.1 | 55477.65
10196 | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [6 empty] | 486801.72
10197 | 2.01 | Roce y Limpieza de Maleza | m2 | 8583 | 0 | 0.62 | 2.43 | 3.05 | 26178.15
10198 | 2.02 | Mejoramiento de vías Existentes | km | 28.61 | 0 | 3840.43 | 12259.66 | 16100.09 | 460623.57
9 | 5 | Costo Directo Total (S/.) (Ítems 1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0) | [6 empty] | 581279.37 | 0
11 | 6 | Gastos Generales ……..% (S/.) (% de ítem 5.0) | [5 empty] | 34.54% | 200781.7232
13 | 7 | Utilidades ……….% (S/.) (% de ítem 5.0) | [5 empty] | 10% | 58127.937
14 | 12 | Costo Covid | [5 empty] | 0% | 0
|  | Costo Total General (S/.) (Ítems 5.0 + 6.0 + 7.0) | [6 empty] | 840189.0302
Consideraciones:
-Las tarifas consideradas en el presupuesta es a maquina seca, el cliente deberá abastecer el combustible a los equipos de linea amarilla, volquetes y equipos menores.
-La jornada de trabajo considera en la oferta economica es de 8hrs, y los trabajos se realizaran a un solo turno.
-La duración de las actividades de movimientos de tierras tiene una duración de 37días calendario. No incluye movilización y desmovilización
10199 | 2.02A | Carguio y transporte de material para mejoramiento | km | 28.61 | 0 | 1728 | 6672 | 8400 | 240324

## 1.2 Rendimiento (hidden)
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | Rendimiento (/hr) |  | Referencia
10001
10002
10003 | [5 empty] | MOB01318_SDC-057_2.08 Lastrado de plataforma (e=0.10m)
10004 | [5 empty] | MOB01318_5.01 Excavación Top Soil
10005 | [5 empty] | MOB01318_5.02 Eliminación mayor 1km
10006 | [5 empty] | MOB01318_5.03 Carguio y eliminación menor a 1km
10007 | [5 empty] | MOB01318_2.01 Excavación material inadecuado
10008
10009 | [5 empty] | MOB01318_2.12 Carguio y transporte material de filtro 2B<1km
10010 | [5 empty] | MOB01318_2.13 Transporte material de filtro 2B>1km
10011 | [5 empty] | MOB01318_SDC-047_1.02.03 Conformación de 3B no controlado
10012 | [5 empty] | MOB01318_SDC-047_1.02.01 Carguio y transporte material de enrocado d<1km
10013 | [5 empty] | MOB01318_SDC-047_1.02.02 Transporte material de enrocado d>1km
10014 | [5 empty] | MOB01318_SDC-047_1.02.03 Conformación de 3B no controlado
10015 | [5 empty] | MOB01318_SDC-047_1.02.01 Carguio y transporte material de enrocado d<1km
10016 | [5 empty] | MOB01318_SDC-047_1.02.02 Transporte material de enrocado d>1km
10017 |  |  |  |  | Contractual MOB01318 | MOB01318_SDC-047_1.02.03 Conformación de 3B no controlado
10018 | [5 empty] | MOB01318_SDC-047_1.02.01 Carguio y transporte material de enrocado d<1km
10019 | [5 empty] | MOB01318_SDC-047_1.02.02 Transporte material de enrocado d>1km
10020 |  |  |  |  | Contractual MOB01318 | MOB01318_2.14 Material de filtro 2B
10021 | [5 empty] | MOB01318_2.12 Carguio y transporte material de filtro 2B<1km
10022 | [5 empty] | MOB01318_2.13 Transporte material de filtro 2B>1km
10023 |  |  |  |  | Contractual MOB01318 | MOB01318_2.17 Mateiral de enrocado 3B
10024 | [5 empty] | MOB01318_2.15 Carguio y transporte material de enrocado d<1km
10025 | [5 empty] | MOB01318_2.15 Transporte material de enrocado d>1km
10026 |  |  |  |  | SDC N°33 MOB01318
10027 | [5 empty] | MOB01318_2.12 Carguio y transporte material de filtro 2B<1km
10028 | [5 empty] | MOB01318_2.13 Transporte material de filtro 2B>1km
10029 |  |  |  |  | SDC N°33 MOB01318 | S20179_2.1 Relleno copactado c/material Arena de Relaves
10030 | [5 empty] | S20179_2.2 Transporte arena de relaves d<1km
10031 | [5 empty] | S20179_2.3 Transporte arena de relaves d>1km
10032 |  |  |  |  | SDC N°33 MOB01318 | MOB01118_6.05 Suministro e instalación de geomembrana HDPE e=1.5mm (inc pruebas)
10033 |  |  |  |  | SDC N°38 MOB01318 | MOB01118_6.04 Suministro e instalación de geotextil no tejido de 400g/m2 (inc Pruebas)
10034 |  |  |  |  | SDC N°38 MOB01318
10035
10036 | [5 empty] | MOB01318_5.04 Conformación de Botadero de top soil
10037
10038
10039
10040 | [5 empty] | MOB01318_1.04 Facilidades en obra
10041
10042
10043
10044
10045
10046
10047
10048
10049
10050
10051
10052
10053
10054
10055
10056
10057
10058
10059
10060
10061
10062
10063
10064
10065
10066
10067
10068
10069
10070
10071
10072
10073
10074
10075
10076
10077
10078
10079
10080
10081
10082
10083
10084
10085
10086
10087
10088
10089
10090
10091
10092
10093
10094
10095
10096
10097
10098
10099
10100
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10112
10113
10114
10115
10116
10117
10118
10119
10120
10121
10122
10123
10124
10125
10126
10127
10128
10129
10130
10131
10132
10133
10134
10135
10136
10137
10138
10139
10140
10141
10142
10143
10144
10145
10146
10147
10148
10149
10150
10151
10152
10153
10154
10155
10156
10157
10158
10159
10160
10161
10162
10163
10164
10165
10166
10167
10168
10169
10170
10171
10172
10173
10174
10175
10176
10177
10178
10179
10180
10181
10182
10183
10184
10185
10186
10187
10188
10189
10190 | 1 | TRABAJOS PRELIMINARES
10191 | 1.01 | Movilización y demovilización de equipos | glb | 1
10192 | 1.02 | Trazo, Nivelación y Replanteo | km | 0.10625
10193
10194
10195
10196 | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
10197 | 2.01 | Roce y Limpieza de Maleza | m2 | 350
10198 | 2.02 | Mejoramiento de vías Existentes | km | 0.10625
10199 | 2.02A | Carguio y transporte de material para mejoramiento | m3 | 110
10200
10201
10202
10203
10204 | 3 | REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS
10205 | 3.01 | Reparación de concreto | m2
10206 | 3.02 | Demolición de estructuras existentes | m2
10207 | 3.03 | Reposición de pase de agua con tubería HDPE Ø=24 | m
10208
10209
10210
10211 | 4 | CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA
10212 | 4.01 | Reparación de concreto | m3
10213 | 4.02 | Demolición de estructuras existentes | m2
10214
10215
10216
10217
10218
10219
10220
10221
10222
10223
10224
10225
10226
10227
10228
10229
10230
10231
10232
10233
10234
10235
10236
10237
10238

## 1.2 APU
| ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [10 empty] | CANTIDAD Y COSTO DE INSUMOS DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL | [5 empty] | CANTIDAD Y COSTO DE INSUMOS DEL METRADO EJECUTADO
| PROYECTO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES SUBPROYECTOS A3-A4
| POSTOR: | ZOVICSA | [11 empty] | 146272.47 |  |  |  | VALORIZACION No |  | #REF!
| FECHA : | 2022-04-04
10191 | Partida | 1.01 | Movilización y demovilización de equipos | [6 empty] | 39000 |  | Movilización y demovilización de equipos | [5 empty] | Movilización y demovilización de equipos |  |  |  | 103
| Rendimiento: | 1 | glb |  |  |  | C.U. Total: | 39000 | glb |  |  | 1 | #N/A | TOTAL PARTIDA: | #REF! | 39000 | #REF! | #N/A | #N/A | TOTAL PARTIDA: | #REF! | 103
| Codigo | Recurso |  |  | UND | Cuadrilla | Cantidad | C.U. | C.Parcial | SUBTOTAL |  | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | COSTOx PART. |  |  | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | COSTOx PART. | 103
10191(D) | Herramientas y Equipos | [8 empty] | 39000 | (D) | [10 empty] | 103 | [24 empty] | 6000
| TF00117 | Tractor sobre Orugas CAT D8T |  |  | Und |  | 1 | 5850 | 5850 |  |  | Tractor sobre Orugas CAT D8T | Und | 0 | #REF! |  |  | Tractor sobre Orugas CAT D8T | Und | #REF! | #REF! | 103
| TF00117 | Cargador Frontal John Deere 744 K |  |  | Und |  | 1 | 1950 | 1950 |  |  | Cargador Frontal John Deere 744 K | Und | 0 | #REF! |  |  | Cargador Frontal John Deere 744 K | Und | #REF! | #REF! | 103
| TF00117 | Retroexcavadora Cat 420e |  |  | Und |  | 1 | 3900 | 3900 |  |  | Retroexcavadora Cat 420e | Und | 0 | #REF! |  |  | Retroexcavadora Cat 420e | Und | #REF! | #REF! | 103
| TF00117 | Volquete de 17 m3 |  |  | Und |  | 7 | 1950 | 13650 |  |  | Volquete de 17 m3 | Und | 0 | #REF! |  |  | Volquete de 17 m3 | Und | #REF! | #REF! | 103
| TF00117 | Cisterna de agua 5,000 gln. |  |  | Und |  | 1 | 1950 | 1950 |  |  | Cisterna de agua 5,000 gln. | Und | 0 | #REF! |  |  | Cisterna de agua 5,000 gln. | Und | #REF! | #REF! | 103
| TF00117 | Motoniveladora de 140 HP |  |  | Und |  | 1 | 3900 | 3900 |  |  | Motoniveladora de 140 HP | Und | 0 | #REF! |  |  | Motoniveladora de 140 HP | Und | #REF! | #REF! | 103
| TF00117 | Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado HAMM 20 Tn. |  |  | Und |  | 1 | 1950 | 1950 |  |  | Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado HAMM 20 Tn. | Und | 0 | #REF! |  |  | Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado HAMM 20 Tn. | Und | #REF! | #REF! | 103
| TF00117 | Camión Furgon |  |  | Viajes |  | 5 | 1170 | 5850 |  |  | Camión Furgon | Viajes | 0 | #REF! |  |  | Camión Furgon | Viajes | #REF! | #REF! | 103
[9 empty] | 39000 | [12 empty] | -3
10192 | Partida | 1.02 | Trazo, Nivelación y Replanteo | [6 empty] | 1939.1 |  | Trazo, Nivelación y Replanteo | [5 empty] | Trazo, Nivelación y Replanteo |  |  |  | 103
| Rendimiento: | 0.10625 | km | /hr |  |  | C.U. Total: | 1939.1 | km |  |  | 28.61 | #N/A | TOTAL PARTIDA: | #REF! | 55477.65 | #REF! | #N/A | #N/A | TOTAL PARTIDA: | #REF! | 103 | Cota 4125 | Cota 4126 | Cota 4127 | Cota 4128 | Cota 4129 | Cota 4130 | Cota 4131 | Cota 4132 | Cota 4133 | Cota 4134 | Cota 4135
| Codigo | Recurso |  |  | UND | Cuadrilla | Cantidad | C.U. | C.Parcial | SUBTOTAL |  | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | COSTOx PART. |  |  | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | COSTOx PART. | 103 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10192(C) | Mano de Obra | [8 empty] | 1532.14 | (C) | [10 empty] | 103
| TF00005 | Topógrafo |  |  | hh | 2 | 18.8235 | 28.2479 | 531.72 |  |  | Topógrafo | hh | 538.54 | #REF! |  |  | Topógrafo | hh | #REF! | #REF! | 103 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CORREGIR
| TF00007 | Cadista |  |  | hh | 1 | 9.4118 | 22.3118 | 209.99 |  |  | Cadista | hh | 269.27 | #REF! |  |  | Cadista | hh | #REF! | #REF! | 103 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CORREGIR
| TF00006 | Auxiliar de Topógrafo |  |  | hh | 2 | 18.8235 | 22.3118 | 419.99 |  |  | Auxiliar de Topógrafo | hh | 538.54 | #REF! |  |  | Auxiliar de Topógrafo | hh | #REF! | #REF! | 103 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CORREGIR
| TF00012 | Peón |  |  | hh | 2 | 18.8235 | 19.6798 | 370.44 |  |  | Peón | hh | 538.54 | #REF! |  |  | Peón | hh | #REF! | #REF! | 103 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CORREGIR
1532.14
10192(D) | Herramientas y Equipos | [8 empty] | 406.96 | (D) | [10 empty] | 103
| TF00044 | Estación total |  |  | hm | 0.25 | 2.3529 | 11.4 | 26.82 |  |  | Estación total | hm | 67.32 | #REF! |  |  | Estación total | hm | #REF! | #REF! | 103 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CORREGIR
| TF00043 | GPS |  |  | hm | 0.75 | 7.0588 | 46.8 | 330.35 |  |  | GPS | hm | 201.95 | #REF! |  |  | GPS | hm | #REF! | #REF! | 103 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CORREGIR
| TF00060 | Herramientas (% Mano Obra) |  |  | % |  | 5% | 1532.14 | 76.61 |  |  | Herramientas (% Mano Obra) | % |  | #REF! |  |  | Herramientas (% Mano Obra) | % | #REF! | #REF! | 103
[9 empty] | 406.96 | [12 empty] | -3
10197 | Partida | 2.01 | Roce y Limpieza de Maleza | [6 empty] | 3.05 |  | Roce y Limpieza de Maleza | [5 empty] | Roce y Limpieza de Maleza |  |  |  | 103 | BOOSTER | [10 empty] | RELLENO AL VOLTEO EN FUNDACION 0+800 A 1+200 |  |  |  | RELLENO CONTROLADO EN FUNDACION 0+800 A 1+200 | [9 empty] | RELLENO DE BERMA
| Rendimiento: | 350 | m2 | /hr |  |  | C.U. Total: | 3.05 | m2 |  | 3.0654 | 8583 | #N/A | TOTAL PARTIDA: | #REF! | 26178.15 | #REF! | #N/A | #N/A | TOTAL PARTIDA: | #REF! | 103 | Cota 4125 | Cota 4126 | Cota 4127 | Cota 4128 | Cota 4129 | Cota 4130 | Cota 4131 | Cota 4132 | Cota 4133 | Cota 4134 | Cota 4135 | Cota 4132 | Cota 4133 | Cota 4134 | Cota 4135 | Cota 4136 | Cota 4137 | Cota 4138 | Cota 4139 | Cota 4140 | Cota 4141 | Cota 4142 | Cota 4143 | Cota 4144 | Cota 4145 | Prog. 0+800a1+000 | Prog. 1+000 a 1+200
| Codigo | Recurso |  |  | UND | Cuadrilla | Cantidad | C.U. | C.Parcial | SUBTOTAL |  | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | COSTOx PART. |  |  | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | COSTOx PART. | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 4 | 1 | 2 | 65237.6422 | 27538.3662 | 13922.2348
10197(C) | Mano de Obra | [8 empty] | 0.62 | (C) | [10 empty] | 103
| TF00002 | Capataz |  |  | hh | 1 | 0.0029 | 29.5408 | 0.09 |  |  | Capataz | hh | 24.89 | #REF! |  |  | Capataz | hh | #REF! | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TF00003 | Operador de equipo pesado |  |  | hh | 5 | 0.0143 | 29.0466 | 0.42 |  |  | Operador de equipo pesado | hh | 122.74 | #REF! |  |  | Operador de equipo pesado | hh | #REF! | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TF00014 | Vigía |  |  | hh | 2 | 0.0058 | 19.6798 | 0.11 |  |  | Vigía | hh | 49.78 | #REF! |  |  | Vigía | hh | #REF! | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.62
10197(D) | Herramientas y Equipos | [8 empty] | 2.43 | (D) | [10 empty] | 103
| TF00025 | Cargador Frontal John Deere 744 K |  |  | hm | 1 | 0.0029 | 190.5614 | 0.55 |  |  | Cargador Frontal John Deere 744 K | hm | 24.89 | #REF! |  |  | Cargador Frontal John Deere 744 K | hm | #REF! | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TF00026 | Retroexcavadora Cat 420e |  |  | hm | 1 | 0.0029 | 135.8314 | 0.39 |  |  | Retroexcavadora Cat 420e | hm | 24.89 | #REF! |  |  | Retroexcavadora Cat 420e | hm | #REF! | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TF00027 | Volquete de 17 m3 |  |  | hm | 4 | 0.0115 | 127.0514 | 1.46 |  |  | Volquete de 17 m3 | hm | 98.7 | #REF! |  |  | Volquete de 17 m3 | hm | #REF! | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TF00060 | Herramientas (% Mano Obra) |  |  | % |  | 5% | 0.62 | 0.03 |  |  | Herramientas (% Mano Obra) | % |  | #REF! |  |  | Herramientas (% Mano Obra) | % | #REF! | #REF! | 103
[9 empty] | 2.43 |  | 33.6588 | [10 empty] | -3
10198 | Partida | 2.02 | Mejoramiento de vías Existentes | [6 empty] | 16100.09 |  | Mejoramiento de vías Existentes | [5 empty] | Mejoramiento de vías Existentes |  |  |  | 103 | BOOSTER | [10 empty] | RELLENO AL VOLTEO EN FUNDACION 0+800 A 1+200 |  |  |  | RELLENO CONTROLADO EN FUNDACION 0+800 A 1+200 | [9 empty] | RELLENO DE BERMA
| Rendimiento: | 0.10625 | km | /hr |  |  | C.U. Total: | 16100.09 | km |  |  | 28.61 | #N/A | TOTAL PARTIDA: | #REF! | 460623.57 | #REF! | #N/A | #N/A | TOTAL PARTIDA: | #REF! | 103 | Cota 4125 | Cota 4126 | Cota 4127 | Cota 4128 | Cota 4129 | Cota 4130 | Cota 4131 | Cota 4132 | Cota 4133 | Cota 4134 | Cota 4135 | Cota 4132 | Cota 4133 | Cota 4134 | Cota 4135 | Cota 4136 | Cota 4137 | Cota 4138 | Cota 4139 | Cota 4140 | Cota 4141 | Cota 4142 | Cota 4143 | Cota 4144 | Cota 4145 | Prog. 0+800a1+000 | Prog. 1+000 a 1+200
| Codigo | Recurso |  |  | UND | Cuadrilla | Cantidad | C.U. | C.Parcial | SUBTOTAL |  | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | COSTOx PART. |  |  | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | COSTOx PART. | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 21745.8807 | 0 | 13894.2125
10198(C) | Mano de Obra | [8 empty] | 2112.43 | (C) | [10 empty] | 103
| TF00002 | Capataz |  |  | hh | 1 | 9.4118 | 29.5408 | 278.03 |  |  | Capataz | hh | 269.27 | #REF! |  |  | Capataz | hh | #REF! | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TF00003 | Operador de equipo pesado |  |  | hh | 4 | 37.6471 | 29.0466 | 1093.52 |  |  | Operador de equipo pesado | hh | 1077.08 | #REF! |  |  | Operador de equipo pesado | hh | #REF! | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TF00012 | Peón |  |  | hh | 2 | 18.8236 | 19.6798 | 370.44 |  |  | Peón | hh | 538.54 | #REF! |  |  | Peón | hh | #REF! | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TF00014 | Vigía |  |  | hh | 2 | 18.8236 | 19.6798 | 370.44 |  |  | Vigía | hh | 538.54 | #REF! |  |  | Vigía | hh | #REF! | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2112.43
10198(D) | Herramientas y Equipos | [8 empty] | 5587.66 | (D) | [10 empty] | 103
| TF00033 | Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado HAMM 20 Tn. |  |  | hm | 1 | 9.4118 | 172.0864 | 1619.64 |  |  | Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado HAMM 20 Tn. | hm | 269.27 | #REF! |  |  | Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado HAMM 20 Tn. | hm | #REF! | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TF00021 | Tractor sobre Orugas CAT D8T |  |  | hm | 1 | 9.4118 | 308.4964 | 2903.51 |  |  | Tractor sobre Orugas CAT D8T | hm | 269.27 | #REF! |  |  | Tractor sobre Orugas CAT D8T | hm | #REF! | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TF00029 | Cisterna de agua 5,000 gln. |  |  | hm | 1 | 9.4118 | 101.8814 | 958.89 |  |  | Cisterna de agua 5,000 gln. | hm | 269.27 | #REF! |  |  | Cisterna de agua 5,000 gln. | hm | #REF! | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TF00032 | Motoniveladora de 140 HP |  |  | hm | 1 | 9.4118 | 0 | 0 |  |  | Motoniveladora de 140 HP | hm | 269.27 | #REF! |  |  | Motoniveladora de 140 HP | hm | #REF! | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TF00060 | Herramientas (% Mano Obra) |  |  | % |  | 5% | 2112.43 | 105.62 |  |  | Herramientas (% Mano Obra) | % |  | #REF! |  |  | Herramientas (% Mano Obra) | % | #REF! | #REF! | 103
[9 empty] | 5587.66 | [12 empty] | -3
10198(D) | Subpartidas | [8 empty] | 8400 | (D) | [10 empty] | 103
| 10199 | Carguio y transporte de material para mejoramiento |  |  |  |  | 600 | 14 | 8400 |  |  | Carguio y transporte de material para mejoramiento | 0 | 3203.17 | #REF! |  |  | Carguio y transporte de material para mejoramiento | 0 | #REF! | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 8400 | [12 empty] | -3
10199 | Partida | 2.02A | Carguio y transporte de material para mejoramiento | [6 empty] | 14 |  | Carguio y transporte de material para mejoramiento | [5 empty] | Carguio y transporte de material para mejoramiento |  |  |  | 103 | Cota 4136 | Cota 4137 | Cota 4138 | Cota 4139 | Cota 4140 | Cota 4141 | Cota 4142 | Cota 4143 | Cota 4144 | Cota 4145
| Rendimiento: | 110 | m3 | /hr |  |  | C.U. Total: | 14 | m3 |  |  | 28.61 | #N/A | TOTAL PARTIDA: | #REF! | 240324 | #REF! | #N/A | #N/A | TOTAL PARTIDA: | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Codigo | Recurso |  |  | UND | Cuadrilla | Cantidad | C.U. | C.Parcial | SUBTOTAL |  | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | COSTOx PART. | 0.00039408 |  | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | COSTOx PART. | 103
10199(B) | Materiales | [8 empty] | 0 | (B) | [10 empty] | 103
| TF00051 | Materiales varios |  |  | glb | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Materiales varios | glb | 0 | #REF! |  |  | Materiales varios | glb | #REF! | #REF! | 103
0
10199(C) | Mano de Obra | [8 empty] | 2.88 | (C) | [10 empty] | 103
| TF00002 | Capataz |  |  | hh | 0.5 | 0.0046 | 29.5408 | 0.14 |  |  | Capataz | hh | 78.96 | #REF! |  |  | Capataz | hh | #REF! | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| TF00003 | Operador de equipo pesado |  |  | hh | 9 | 0.0819 | 29.0466 | 2.38 |  |  | Operador de equipo pesado | hh | 1405.9 | #REF! |  |  | Operador de equipo pesado | hh | #REF! | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| TF00014 | Vigía |  |  | hh | 2 | 0.0182 | 19.6798 | 0.36 |  |  | Vigía | hh | 312.42 | #REF! |  |  | Vigía | hh | #REF! | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
2.88
10199(D) | Herramientas y Equipos | [8 empty] | 11.12 | (D) | [10 empty] | 103
| TF00025 | Cargador Frontal John Deere 744 K |  |  | hm | 1 | 0.0091 | 190.5614 | 1.73 |  |  | Cargador Frontal John Deere 744 K | hm | 156.21 | #REF! |  |  | Cargador Frontal John Deere 744 K | hm | #REF! | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| TF00027 | Volquete de 17 m3 |  |  | hm | 8 | 0.0728 | 127.0514 | 9.25 |  |  | Volquete de 17 m3 | hm | 1249.68 | #REF! |  |  | Volquete de 17 m3 | hm | #REF! | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| TF00041 | Luminaria 4K |  |  | hm | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Luminaria 4K | hm | 0 | #REF! |  |  | Luminaria 4K | hm | #REF! | #REF! | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| TF00060 | Herramientas (% Mano Obra) |  |  | % |  | 5% | 2.88 | 0.14 |  |  | Herramientas (% Mano Obra) | % |  | #REF! |  |  | Herramientas (% Mano Obra) | % | #REF! | #REF! | 103
[9 empty] | 11.12 | [12 empty] | -3
[12 empty] | Capataz | 373.12
[12 empty] | Operador | 0
[12 empty] | Operario | 0
[12 empty] | Topógrafo | 538.54
[12 empty] | Auxiliar de Topógrafo | 538.54
[12 empty] | Cadista | 269.27
[12 empty] | Operario Termofusionista | 0
[12 empty] | Oficial Termofusionista | 0
[12 empty] | Técnico QC de geosinteticos | 0
[12 empty] | Oficial | 0
[12 empty] | Peón | 1077.08
[12 empty] | Cuadrador | 0
[12 empty] | Vigía | 900.74
[12 empty] | Rigger | 0
[12 empty] | Tractor sobre Orugas CAT D8T | 269.27
[12 empty] | Tractor sobre Orugas CAT D7 | 0
[12 empty] | Excavadora EC 380D | 0
[12 empty] | Excavadora John Deere 290 | 0
[12 empty] | Cargador Frontal John Deere 744 K | 181.1
[12 empty] | Retroexcavadora Cat 420e | 24.89
[12 empty] | Volquete de 17 m3 | 1348.38
[12 empty] | Volquetes de 15 m3 | 0
[12 empty] | Cisterna de agua 5,000 gln. | 269.27
[12 empty] | Camión Grúa de 20 Ton. | 0
[12 empty] | Camión Furgon | 0
[12 empty] | Motoniveladora de 140 HP | 269.27
[12 empty] | Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado HAMM 20 Tn. | 269.27
[12 empty] | Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado HAMM 11 Tn. | 0
[12 empty] | Minicargador Cat 246, 74 HP | 0
[12 empty] | Grupo electrogeno 100KW | 0
[12 empty] | Grupo electrogeno 200KW | 0
[12 empty] | Luminaria 4K | 0
[12 empty] | Rodillo compactador Tandem Tipo Chupetero | 0
[12 empty] | GPS | 201.95
[12 empty] | Estación total | 67.32
[12 empty] | Electrobomba capacidad 4" | 0
[12 empty] | Equipo de termofusión de 48" | 0
[12 empty] | Motosierra de 24" de espada | 0

## 1.4 Insumos
ESTRUCTURA DE TARIFA DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA
PROYECTO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES SUBPROYECTOS A3-A4
POSTOR: | ZOVICSA
FECHA : | 2022-04-04
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UND | COSTO S/h | CANTIDAD HH
TF00001 | MANO DE OBRA
TF00002 | Capataz | hh | 29.5408 | 373.12
TF00003 | Operador de equipo pesado | hh | 29.0466 | 2605.72
TF00004 | Operario | hh | 28.2479 | 0
TF00005 | Topógrafo | hh | 28.2479 | 538.54
TF00006 | Auxiliar de Topógrafo | hh | 22.3118 | 538.54
TF00007 | Cadista | hh | 22.3118 | 269.27
TF00008 | Operario Termofusionista | hh |  | 0
TF00009 | Oficial Termofusionista | hh |  | 0
TF00010 | Técnico QC de geosinteticos | hh |  | 0
TF00011 | Oficial | hh | 20.7061 | 0
TF00012 | Peón | hh | 19.6798 | 1077.08
TF00013 | Cuadrador | hh | 19.6798 | 0
TF00014 | Vigía | hh | 19.6798 | 900.74
TF00015 | Rigger | hh |  | 0
TF00016 | Técnico de suelos | hh |  | 0
TF00017 | Auxiliar Técnico de suelos | hh |  | 0
TF00018 | Controlador | hh |  | 0
TF00019 | Supervisor | hh |  | 0
TF00020 | EQUIPOS PESADOS
TF00021 | Tractor sobre Orugas CAT D8T | hm | 308.4964 | 269.27
TF00022 | Tractor sobre Orugas CAT D6T | hm | 212.4264 | 0
TF00023 | Excavadora EC 380D | hm | 235.5964 | 0
TF00024 | Excavadora John Deere 290 | hm | 215.1214 | 0
TF00025 | Cargador Frontal John Deere 744 K | hm | 190.5614 | 181.1
TF00026 | Retroexcavadora Cat 420e | hm | 135.8314 | 24.89
TF00027 | Volquete de 17 m3 | hm | 127.0514 | 1348.38
TF00028 | Volquetes de 15 m3 | hm | 135.0514 | 0
TF00029 | Cisterna de agua 5,000 gln. | hm | 101.8814 | 269.27
TF00030 | Camión Grúa de 20 Ton. | hm |  | 0
TF00031 | Camión Furgon | hm |  | 0
TF00032 | Motoniveladora de 140 HP | hm |  | 269.27
TF00033 | Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado HAMM 20 Tn. | hm | 172.0864 | 269.27
TF00034 | Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado HAMM 11 Tn. | hm | 126.6614 | 0
TF00035 | Perforadora | hm |  | 0
TF00036 | Camión Cisterna de Combustible de 3,000GL | und |  | 0
TF00037 | Martillo hidraulico | hm |  | 0
TF00038 | EQUIPOS MENORES
TF00039 | Minicargador Cat 246, 74 HP | hm | 80.7964 | 0
TF00118 | Grupo electrogeno 100KW | hm |  | 0
TF00040 | Grupo electrogeno 200KW | hm |  | 0
TF00041 | Luminaria 4K | hm |  | 0
TF00042 | Rodillo compactador Tandem Tipo Chupetero | hm |  | 0
TF00043 | GPS | hm | 46.8 | 201.95
TF00044 | Estación total | hm | 11.4 | 67.32
TF00045 | Electrobomba capacidad 4" | hm |  | 0
TF00046 | Electrobomba capacidad 6" | hm |  | 0
TF00047 | Electrobomba capacidad 8" | hm |  | 0
TF000471 | Equipo de termofusión de 48" (inc.grupo electrogeno) | mes |  | 0
TF000472 | Motosierra de 36" de espada | hm |  | 0
TF00048 | MATERIALES
TF00049 | Manta plastica | m2 |  | 0
TF00050 | Zaranda estática con malla de 6" |  |  | 0
TF00051 | Materiales varios | glb |  | 0
TF00052 | Modulos |  |  | 0
TF00053 | Materiales de campo | glb |  | 0
TF00054 | Muebles de oficina | glb |  | 0
TF00055 | Señalización y EPPs colectivos | mes |  | 0
TF00056 | Utiles de oficina | glb |  | 0
TF00057 | Materiales de laboratorio en obra | glb |  | 0
TF00058 | Manguera x100m 6" de descarga y accesorios | rll |  | 0
TF00059 | Accesorios | glb |  | 0
TF00060 | Herramientas (% Mano Obra) | % |  | 0
TF00061 | Taller en obra | und |  | 0
TF00062 | Multicamp para almacen de campo | und |  | 0
TF00063 | Multicamp para laboratorio | und |  | 0
TF00064 | Equipos de laboratorio en obra | und |  | 0
TF00065 | Ensayos de laboratorio externos | und |  | 0
TF00066 | Densimetro nuclear | und |  | 0
TF00067 | Bunker para densimetro nuclear | und |  | 0
TF00068 | Caseta para vigía | und |  | 0
TF00069 | Equipo de computo | und |  | 0
TF00070 | Impresora A3 | und |  | 0
TF00071 | Impresora A4 | und |  | 0
TF00072 | Fotocopiadora | und |  | 0
TF00073 | Materiales varios | glb |  | 0
TF00074 | Materiales varios | glb |  | 0
TF00075 | Jaula Faraday | mes |  | 0
TF00076 | Materiales varios | glb |  | 0
TF00077 | Materiales a cargo de antamina | glb |  | 0
TF00078 | Geotextil no tejido 400g/m2 | m2 |  | 0
TF00079 | Estacas |  |  | 0
TF00080 | Materiales varios |  |  | 0
TF00081 | Kids anti derrames colectivos |  |  | 0
TF00082 | Acero corrugado FY4200 G60 | kg |  | 0
TF00083 | Multicamp para oficina | und |  | 0
TF00084 | Geomembrana HDPE 1.5mm | m2 |  | 0
TF00085 | Camión Grúa de 12-20 Ton. | hm |  | 0
TF00086 | Geomanta | m2 |  | 0
TF00087 | Aditivo curador | gln |  | 0
TF00088 | Mochila aspersora | hm |  | 0
TF00089 | Concreto plástico, según diseño | m3 |  | 0
TF00090 | Bomba móvil con pluma | hm |  | 0
TF00091 | Consumibles | % |  | 0
TF00092 | Electrobomba capacidad 8" | turno |  | 0
TF00093 | Electrobomba capacidad 6" | turno |  | 0
TF00094 | Manguera x100m 8" de descarga y accesorios | rll |  | 0
TF00095 | Manguera x100m 4" de descarga y accesorios | rll |  | 0
TF00096 | Sistema de calefacción | mes |  | 0
TF00097 | Lonaflex ignífugo 8.00x12.00m con ojalillos metálicos | mes |  | 0
TF00098 | Estructura de Carpa para curado de concreto | mes |  | 0
TF00099 | Tubería HDPE para cruce de vía | m |  | 0
TF00100 | Grupo electrogeno | turno |  | 0
TF00101 | Implementación de microclima para laboratorio de calidad e instalaciones eléctricas para poza de curado (SDC N°10) | glb |  | 0
TF00102 | Materiales varios para el control de temperatura en campo | glb |  | 0
TF00103 | Moldes para ensayos de laboratorio | glb |  | 0
TF00104 | Permeabilidad: 1 muestra cada 500.00m3 | muestra |  | 0
TF00105 | Módulo de elasticidad: 01 muestra cada 500.00m3 | muestra |  | 0
TF00106 | Equipo para resistencia a la compresión | mes |  | 0
TF00107 | Servicio de calibración de equipo de Rotura | glb |  | 0
TF00108 | Compresora de aire | hm |  | 0
TF00109 | Hidrolavadora Hd 7/17M | hm |  | 0
TF00110 | Maquina de Termofusion Hidraulica 355mm | día |  | 0
TF00111 | Servicio de transporte camión semitrailer Lima-Mina | Viaje |  | 0
TF00112 | Suministro de materiales ensayos de calidad y puesta en marcha | glb |  | 0
TF00113 | Servicio de ejecución de ensayos de calidad y puesta en marcha | glb |  | 0
TF00114 | Servicio de suministro de equipos ensayos de calidad y puesta en marcha | glb |  | 0
TF00115 | Capataz Mecánico | hh |  | 0
TF00116 | Vientero | hh |  | 0
TF00117 | Servicio de transporte camión semitrailer (interno) | Viaje |  | 0
NO118 |  | m |  | 0
TF00119 |  |  |  | 0
TF00120 | Sierra circular 7" | hm |  | 0
TF00121 | Eslinga de 2" x 2 m. | glb |  | 0
TF00122 | Eslinga de 3" x 6 m. | glb |  | 0
TF00123 | Cable de extensión 480v de 30 metros, con conectores macho metálico y conector hembra plástico | glb |  | 0
TF00124 | Soga de 1/2" x 35 mts | hm |  | 0
TF00125 | Electrobomba capacidad 8" | hm |  | 0
TF00126 | Electrobomba capacidad 6" | hm |  | 0
TF00127 | Grupo electrogeno 200KW | hm |  | 0
TF00128 | Camión Plataforma | hm |  | 0
TF00129 | Pruebas a Geotextil | m |  | 0
TF00130 | Costos por Subcontrato | m2 |  | 0
TF00131 | Tablero de distribución para instalación eléctrica | und |  | 0
TF00132 | Paneles informativos de uso de EPP | und |  | 0
TF00133 | Paneles de aviso hombres trabajando | und |  | 0
TF00134 | Cachacos Poste de Señalización Concreto y madera | und |  | 0
TF00135 | Cono de seguridad de 28" | und |  | 0
TF00136 | Cinta de señalización color amarillo "PELIGRO HOMBRES TRABAJANDO" | rll |  | 0
TF00137 | Malla de seguridad PVC color naranja | rll |  | 0
TF00138 | Motosierra de 24" de espada | hm
TF00139
TF00140 | Operario Tubería HDPE | hh
TF00141 | Oficial Tubería HDPE | hh
TF00142
TF00143
TF00144 | Equipo de termofusión de 16"@48" (inc.grupo electrogeno) | mes

## 1.3 Gastos Generales
[12 empty] | Plazo = | 1.23 |  | Laborado | DL | Total
[14 empty] | Regimen | 15 | 6 | 21 | 0.71429
GASTOS GENERALES
Licitación: |  | CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA DE CONTRATISTAS E1 Y E2
Presentado a: |  | OHLA
Postor: |  | ZOVICSA
Fecha: |  | 2022-04-04
DETALLE DE GASTOS GENERALES FIJOS
COSTO | CONCEPTO |  | Und | P.U. US$ | Cant | Turnos | Tiempo | Aporte | Parcial US$ | Subtotal US$
| 1 | SERVICIOS Y ALQUILERES EN OBRA | [7 empty] | 0
| . | Inst. Sistema de control de combustible en EQ | Und | 100 | 0 |  |  | 0.5 | 0
| . | Inst. de Sistema Antifatiga | Und | 700 | 0 |  |  | 1 | 0
| 2 | OTROS GASTOS | [7 empty] | 18972
| . | Examen pre y pos - ocupacional | Und | 446 | 51 |  | 1 | 0.75 | 17059.5
| . | Examen de inducción | Und | 50 | 51 |  | 1 | 0.75 | 1912.5
| . | Inducción general | Und | 167.5429 | 0 |  | 1 | 0.75 | 0
|  | GASTOS GENERALES FIJOS TOTALES | [6 empty] | S/. | 18972
DETALLE DE GASTOS GENERALES VARIABLES
COSTO | CONCEPTO |  | Und | P.U. S/. | Cant | Turnos | Tiempo | Aporte | Parcial S/. | Subtotal US$
| 1 | PERSONAL STAFF | [7 empty] | 106225.875
V | . | Jefe de proyecto | mes | 23520 | 0 | 1 | 1.23 | 0.5 | 0
V | . | Ing. Residente | mes | 19845 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 24409.35
V | . | Jefe de Oficina Técnica | mes | 16170 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 19889.1
V | . | Ing. de Oficina Técnica | mes | 11760 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 14464.8
V | . | Ing. de Costos | mes | 8820 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 0
V | . | Supervisor de campo | mes | 9555 | 2 | 1 | 1.23 | 1 | 23505.3
V | . | Jefe de SSOMA | mes | 11760 | 0 | 1 | 1.23 | 0.5 | 0
V | . | Ing. Supervisor de SSO | mes | 8085 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 9944.55
V | . | Supervisor MA | mes | 5145 | 1 | 1 | 1.23 | 0.5 | 3164.175
V | . | Jefe de Control de Calidad | mes | 11760 | 0 | 1 | 1.23 | 0.5 | 0
V | . | Supervisor de QC | mes | 8820 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 10848.6
V | . | Supervisor de Mtto | mes | 6615 | 0 | 1 | 1.23 | 0.5 | 0
V | . | Jefe de Topografía | mes | 7350 | 0 | 1 | 1.23 | 0.5 | 0
V | . | Administrador | mes | 6615 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 0
| 2 | PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR | [7 empty] | 10826.9889
V | . | Técnico de Campo y Laboratorio | mes | 2187.43 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 2690.5389
V | . | Asistente de Oficina Técnica | mes | 6615 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 8136.45
V | . | Enfermero ocupacional | mes | 5145 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 0
V | . | Control Documentario | mes | 5145 | 0 | 1 | 1.23 | 0.5 | 0
V | . | Controlador | mes | 1728 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 0
| 3 | PERSONAL DE MANTENIMIENTO | [7 empty] | 0
V | . | Mecánico | mes | 5880 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 0
V | . | Electricista | mes | 5586 | 0 | 1 | 1.23 | 0.5 | 0
V | . | Soldador | mes | 4557 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 0
V | . | Llantero | mes | 4557 | 0 | 1 | 1.23 | 0.5 | 0
| 4 | CONDUCTORES DE VEHICULOS | [7 empty] | 9944.55
V | . | Camioneta | mes | 4042.5 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 4972.275
V | . | Minibus | mes | 4042.5 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 4972.275
V | . | Combi/Minivan | mes | 4042.5 | 0 | 1 | 1.23 | 0 | 0
V | . | Cisterna de combustible de 3000Gl | mes | 4042.5 | 0 | 1 | 1.23 | 0 | 0
| 5 | VEHICULOS | [7 empty] | 7749
V | . | Camioneta | mes | 1800 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 2214
V | . | Minibus | mes | 4500 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 5535
V | . | Combi/Minivan | mes | 2550 | 0 | 1 | 1.23 | 1 | 0
V | . | Cisterna de combustible de 3000Gl | mes | 6000 | 0 | 1 | 1.23 | 0 | 0
V | . | Lubricador | mes | 3900 | 0 | 1 | 1.23 | 0.5 | 0
| 6 | SERVICIOS Y ALQUILERES EN OBRA | [7 empty] | 355.2978
V | . | Agua en caja de 20lt | Caja | 22 | 13.13 |  | 1.23 |  | 355.2978
| 7 | COMUNICACION | [7 empty] | 4597.125
V | . | Radio Frecuencia | mes | 62.5 | 47 |  | 1.23 |  | 3613.125
V | . | Celular | mes | 100 | 8 |  | 1.23 |  | 984
V | . | Modem de Internet | mes | 1100 | 0 |  | 1.23 |  | 0
| 8 | FIANZAS Y SEGUROS | [7 empty] | 6289.3702
V | . | Carta Fianza de Fiel Cumplimiento | glb | 686.5111 | 1 |  |  |  | 686.5111 |  | 744185.4588
V | . | SCTR | mes | 30 | 12 |  | 1.23 |  | 442.8 |  | 5581.3909
V | . | Seguro medico | mes | 65 | 12 |  | 1.23 |  | 959.4 |  | 6865.1109
V | . | TREC y Responsabilidad Civil | und | 1800 | 13 |  | 1.23 | 0.09 | 2590.38 |  | 686.5111
V | . | Seguro Covid-19 | mes | 25.67 | 51 |  | 1.23 |  | 1610.2791
| 13 | OTROS GASTOS | [7 empty] | 35821.5163
V | . | Equipos de Protección Personal Empleados | und | 320 | 12 |  | 1 |  | 3840
V | . | Equipos de Protección Personal Obreros | und | 482 | 39 |  | 1 |  | 18798
V | . | Equipos de Protección Colectiva | und | 401 | 1 |  | 1.23 |  | 493.23
| . | Monitoreo de Sistema Antifatiga | Und | 22 | 0 |  | 1.23 |  | 0
V | . | Viaticos visita de gerencia | Mes | 400 | 0 |  | 1.23 | 0.5 | 0
V | . | Gastos Adm. Oficina Central | Mes | 2500 | 0 |  | 1.23 | 0.5 | 0
V | . | Certificación a operadores | und | 650 | 13 |  | 1.23 | 0.09 | 935.415
V | . | Mantenimiento mecánico | mes | 5367.705 | 1 |  | 1.23 | 0.5 | 3301.1386
V | . | Costo Covid | glb | 8453.7327 | 1 |  | 1 |  | 8453.7327
|  | GASTOS GENERALES VARIABLES TOTALES | [6 empty] | S/. | 181809.7232
RESUMEN DE GASTOS GENERALES | [7 empty] | % | Parcial S/. | Total US$
V | . | GASTOS GENERALES VARIABLES | [5 empty] | 90.55% | 181809.7232
F | . | GASTOS GENERALES FIJOS | [5 empty] | 9.449% | 18972 | 200781.7232

## 1.9 Duration (hidden)
[18 empty] | Turno día | Turno noche | Horas Totales
| CUADRO DE DURACIONES | [16 empty] | 11 | 10 | 21
| Activity ID | Activity Name | und | Metrado Estimado | Calendario | Ratio HH | HH Total | Rendimiento | Rendimiento | Cuadrilla | Duración | Duración Final en el cronograma | Start | Finish | Predecessors | Successors | Comentarios
10190 | 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | [9 empty] | #N/A
10191 | 1.01 | Movilización y demovilización de equipos | glb | 1 | Un turno | 0 | 0 | 1 | 1glb/día | 1 | 1 | 1 |  |  | SDC 0024_3.02: FS | SDC 0024_1.02: SS
10192 | 1.02 | Trazo, Nivelación y Replanteo | km | 28.61 | Un turno | 0 | 0 | 0.11 | 0.11km/día | 1 | 260.0909 | 260 |  |  | SDC 0024_2.06: FS, SDC 0024_1.01: SS | SDC 0024_1.03: FS, 7.01.02: FS
10193 | 0 | 0 | 0 | #N/A | Un turno | #N/A | #N/A | 0 | 0/día | 1 | #N/A | #N/A |  |  | SDC 0024_1.02: FS | 7.01.02: FS
10196 | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [9 empty] | #N/A
10197 | 2.01 | Roce y Limpieza de Maleza | m2 | 8583 | Doble turno | 0 | 0 | 350 | 350m2/hr | 0.60948 | 1.916 | 2 |  |  | SDC 0024_2.03: SS | 3.05.01: FS
10198 | 2.02 | Mejoramiento de vías Existentes | km | 28.61 | Doble turno | 0 | 0 | 0.11 | 0.11km/hr | 3.35 | 3.6971 | 4 |  |  | SDC 0024_2.03: SS | 3.05.01: FS
10199 | 2.02A | Carguio y transporte de material para mejoramiento | m3 | 28.61 | Doble turno | 0 | 0 | 110 | 110m3/hr | 0.60948 | 0.020321 | 1 |  |  | 3.03.03: FS, 3.04.03: FS | SDC 0024_2.01: SS, SDC 0024_2.02: SS, SDC 0024_2.06: FS, 3.05.02: FS
10201 | 0 | 0 | 0 | #N/A | Doble turno | #N/A | #N/A | 0 | 0/hr | 0.92487 | #N/A | #N/A |  |  | SDC 0024_2.06: SS, 3.06.01: FS | 7.01.01: FS, SDC 0024_3.02: FS
10200 | 0 | 0 | 0 | #N/A | Doble turno | #N/A | #N/A | 0 | 0/hr | 0.92487 | #N/A | #N/A |  |  | SDC 0024_2.03: FS, 3.06.02: FS | SDC 0024_2.04: SS, SDC 0024_1.02: FS, SDC 0024_3.02: FS, H 14: FS, 7.01.02: FS
10204 | 3 | REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS | [9 empty] | #N/A
10206 | 3.02 | Demolición de estructuras existentes | m2 | #N/A | Un turno | #N/A | #N/A | 0 | 0m2/hr | 0.65 | #N/A | #N/A |  |  | SDC 0024_3.02: SS | SDC 0024_3.04: FS
10205 | 3.01 | Reparación de concreto | m2 | #N/A | Un turno | #N/A | #N/A | 0 | 0m2/hr | 1 | #N/A | #N/A |  |  | SDC 0024_2.06: FS, SDC 0024_2.04: FS | SDC 0024_3.01: SS, SDC 0024_3.03: SS, SDC 0024_3.04: FS, SDC 0024_1.01: FS
10207 | 3.03 | Reposición de pase de agua con tubería HDPE Ø=24 | m | #N/A | Un turno | #N/A | #N/A | 0 | 0m/día | 1 | #N/A | #N/A |  |  | SDC 0024_3.02: SS | SDC 0024_3.04: SS
10208 | 0 | 0 | 0 | #N/A | Un turno | #N/A | #N/A | 0 | 0/hr | 2 | #N/A | #N/A |  |  | SDC 0024_3.03: SS, SDC 0024_3.02: FS, SDC 0024_3.01: FS | 7.01.03: FS
#N/A

## 1.4 COMBUSTIBLE
CONSUMO COMBUSTIBLE
PROYECTO:
Licitación: | MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES SUBPROYECTOS A3-A4
Postor: | ZOVICSA
Fecha: | 2022-04-04
ÍTEM | EQUIPOS | COMBUSTIBLE | HORAS MÁQUINA | CONSUMO (gal/H) | VOLUMEN (gal)
1 | Tractor sobre Orugas CAT D8T | Diesel 2 | 269.27 | 10 | 2692.7 | 184.5 | 18.45
2 | Tractor sobre Orugas CAT D6T | Diesel 2 | 0 | 5.5 | 0
3 | Excavadora John Deere 290 | Diesel 2 | 0 | 7 | 0
4 | Cargador Frontal John Deere 744 K | Diesel 2 | 181.1 | 6.5 | 1177.15 | 119.925
| Excavadora EC 380D | Diesel 2 | 0 | 7 | 0 | 129.15
5 | Retroexcavadora Cat 420e | Diesel 2 | 24.89 | 2.5 | 62.225 | 46.125
6 | Volquete de 17 m3 | Diesel 2 | 1348.38 | 3.2 | 4314.816 | 59.04
7 | Cisterna de agua 5,000 gln. | Diesel 2 | 269.27 | 3.2 | 861.664 | 59.04
8 | Camión Grúa de 20 Ton. | Diesel 2 | 0 | 5.5 | 0 | 101.475
9 | Motoniveladora de 140 HP | Diesel 2 | 269.27 | 3.5 | 942.445 | 64.575
10 | Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado HAMM 20 Tn. | Diesel 2 | 269.27 | 2 | 538.54 | 36.9
11 | Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado HAMM 11 Tn. | Diesel 2 | 0 | 1.5 | 0 | 27.675
12 | Minicargador Cat 246, 74 HP | Diesel 2 | 0 | 6.5 | 0 | 119.925
13 | Rodillo compactador Tandem Tipo Chupetero | Diesel 2 | 0 | 0.5 | 0 | 9.225
14 | Luminaria 4K | Diesel 2 | 0 | 0.5 | 0 | 9.225
15 | Camioneta | Diesel 2 | 811.8 | 1 | 811.8 | 18.45
16 | Minibus | Diesel 2 | 295.2 | 2 | 590.4 | 36.9
17 | Combi/Minivan | Diesel 2 | 0 | 1.5 | 0
18 | Cisterna de combustible de 3000Gl | Diesel 2 | 0 | 3.2 | 0
|  | TOTAL PETROLEO DIESEL 2 |  |  | 11991.74
|  | TOTAL CONSUMO |  |  | 11991.74

## Tarifas (hidden)
PROYECTO: | 16062 CONSTRUCCIÓN DE LA FASE VI-B DE LA PRESA DE RELAVES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
Licitación:
Situado en:
Presentado a: | Compañía Minera Antamina S.A.
Postor: | TRANS BAT S.R.L
Fecha:
Datos Para Presupuesto
VESTIDA
EQUIPOS PESADOS |  | 230 | Horas mínimas
Tractor sobre Orugas CAT D6T |  | 63 | US$ / hr
Tractor sobre Orugas CAT D7R |  | 89 | US$ / hr
Tractor sobre Orugas CAT D8T |  | 89 | US$ / hr
Tractor sobre Orugas KOMATSU D155 |  | 74 | US$ / hr
Excavadora Cat 325 |  | 14 | US$ / hr
Excavadora Cat 360 (Uña Roquera) |  | 14 | US$ / hr
Excavadora Cat 325 con picotón |  | 14 | US$ / hr
Excavadora EC 380 ELC con picotón |  | 14 | US$ / hr
Excavadora EC 380D |  | 69 | US$ / hr
Excavadora EC 360 ELC con picotón |  | 14 | US$ / hr
Excavadora EC 360 ELC |  | 14 | US$ / hr
Excavadora SANY |  | 14 | US$ / hr
Excavadora John Deere 350 |  | 64 | US$ / hr | #REF! | #REF! | #REF!
Excavadora John Deere 290 |  | 64 | US$ / hr | #REF! | #REF! | #REF!
Excavadora Cat 312 |  | 14 | US$ / hr
Excavadora Cat 320 |  | 56 | US$ / hr
Cargador Frontal John Deere 744 K |  | 56 | US$ / hr
Cargador Frontal L 120 F |  | 14 | US$ / hr
Cargador Frontal L 180 E |  | 14 | US$ / hr
Cargador Frontal L 150 C |  | 14 | US$ / hr
Cargador Frontal L 150 G |  | 14 | US$ / hr
Cargador Frontal L 90 |  | 14 | US$ / hr
Retroexcavadora con martillo |  | 14 | US$ / hr
Retroexcavadora Cat 420e |  | 42 | US$ / hr
Volquete de 17 m3 |  | 38 | US$ / hr
Volquetes de 15 m3 Roquero |  | 14 | US$ / hr
Volquetes de 15 m3 |  | 29 | US$ / hr
Volquetes de 15 m3 (Transporte Interno) |  | 14 | US$ / hr
Cisterna de agua 5,000 gln. |  | 32 | US$ / hr
Camión cama baja |  | 89 | US$ / hr
Camión Grúa de 20 Ton. |  | 82 | US$ / hr
Camión Furgon |  | 26 | US$ / hr
Telehander 15 mts con plataforma |  | 14 | US$ / hr
Motoniveladora de 135 HP |  | 14 | US$ / hr
Motoniveladora de 140 HP |  | 49 | US$ / hr
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado HAMM 20 Tn. |  | 51 | US$ / hr
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado HAMM 11 Tn. |  | 36 | US$ / hr
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 10-12 Tn. |  | 14 | US$ / hr
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado 12 Tn. |  | 14 | US$ / hr
Rodillo Tandem vibratorio autopropulsado 15-35 HP 2.5-4 tn. |  | 14 | US$ / hr
Chancadora Primaria MZ 110 EVO |  | 84 | US$ / hr
Chancadora Secundaria Cono MC 09 EVO |  | 94 | US$ / hr
Zaranda MS 703 |  | 59 | US$ / hr
Lavadora de material de tornillo simple o similar |  | 27.5 | US$ / hr
Tanque con bomba de lodos tipo SRL o similar |  | 0 | US$ / hr
Perforadora |  | 20 | US$ / hr
Martillo Hidraulico |  | 30 | US$ / hr
Cisterna de combustible 3,000 gln. |  | 54 | US$ / hr
Camión lubricador |  | 26.56 | US$ / hr
EQUIPOS MENORES |  | Vestido
Minicargador Cat 246, 74 HP |  | 29 | US$ / hr
Grupo electrogeno |  | 12 | US$ / hr
Luminaria 4K |  | 2.28 | US$ / hr
Compresora Neumática 600-690 PCM, 196HP |  | 0 | US$ / hr
Martillo Neumático de 29kg |  | 1.4 | US$ / hr
Motobomba 34 HP 8" |  | 2 | US$ / hr
Martillo compresor |  | 3.0722 | US$ / hr
Equipo oxicorte |  | 7.6805 | US$ / hr
Oxigeno + Acetileno |  | 11.7 | US$ / hr
Vibrador de concreto |  | 3.0722 | US$ / hr
Plancha compactadora |  | 3.9939 | US$ / hr
Rodillo compactador Tandem Tipo Chupetero |  | 3.9939 | US$ / hr
GPS |  | 12 | US$ / hr
Estación total |  | 3 | US$ / hr
Wedge |  | 6.86 | US$ / hr
Extrusora |  | 6.86 | US$ / hr
MATERIALES |  | Vestido
Manta plastica |  | 1.5
Andamios dos cuerpos |  | 1.2289
Zaranda estática con malla de 6" |  | 16
Zaranda estática con malla de 4" |  | 6.1444
Zaranda estática con malla de 3.1/2" |  | 6.1444
Zaranda estática con malla de 2.1/2" |  | 12.2888
Zaranda estática con malla de 1.1/2" |  | 15.361
Zaranda estática con malla de 1" |  | 9.2166
Zaranda estática con malla de 1/2" |  | 12.2888
Zaranda estática con malla N° 4 |  | 4.6083
Zaranda estática con malla de 2" |  | 15.361
Tubería Rígida |  | 7.6805
Tubería HDPE corrugada ext interior lisa |  | 15.361
Perforación y Voladura |  | 7.6805
Material zarandeado y preparado (Cantera Escorpión II) |  | 3.0722
Derecho de cantera base |  | 0.92166
Material de Subbase Excalibur |  | 2.765
Material de Base Excalibur |  | 10.4455
Derecho Cantera material para relleno |  | 1.2289
Derecho Cantera material para Afirmado |  | 1.5361
Derecho Cantera material para subbase |  | 1.2289
Derecho Cantera material para base |  | 1.2289
Derecho de botadero |  | 4.9155
Derecho de Botadero (San Miguel) |  | 7.3733
Derecho de Relleno Sanitario (Zapallal) |  | 313.3641
Derecho de Agua |  | 0.48765
Imprimación Asfáltica MC-30 |  | 0.92166
Carpeta Asfáltica MAC e=7.5 cm 3" |  | 12.427
Equipo en tránsito |  | 30.722
Costo de Petroleo |  | 0
Arena para concreto |  | 30.722
Concreto en obra |  | 98.3103
Peaje |  | 3.1243
Cordon de soldadura para geomembrana |  | 20.5 | kg
Materiales varios |  | 4
Mano de Obra
Capataz |  | 9.68 | US$ / hr
Operador |  | 9.55 | US$ / hr
Operario |  | 9.28 | US$ / hr
Topógrafo |  | 9.28 | US$ / hr
Auxiliar de Topógrafo |  | 7.33 | US$ / hr
Cadista |  | 7.33 | US$ / hr
Técnico de wedge |  | 9.28 | US$ / hr
Técnico de extrusión |  | 9.28 | US$ / hr
Técnico QC de geosinteticos |  | 9.28 | US$ / hr
Oficial |  | 7.33 | US$ / hr
Peón |  | 6.46 | US$ / hr
Cuadrador |  | 6.46 | US$ / hr
Vigía |  | 6.46 | US$ / hr
Rigger |  | 14 | US$ / hr
Técnico de suelos |  | 9.28 | US$ / hr
Auxiliar Técnico de suelos |  | 7.33 | US$ / hr
Controlador |  | 7.33 | US$ / hr
Factores de Volúmenes
Compactación |  | 20% | %
Esponjamiento |  | 25% | %
Over |  | 40% | %
Desperdicio lateral |  | 15% | %
Desperdicio tolva |  | 3% | %

## 1.7 Costos Covid
[12 empty] | Plazo = | 4 |  | Laborado | DL | Total |  |  | Sin COVID | CON COVID
[14 empty] | Regimen | 15 | 6 | 21 | 0.71429 | DL | 6 | 10
COSTO COVID | [18 empty] | DT | 15 | 14
[20 empty] | 21 | 24
Licitación: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES SUBPROYECTOS A3-A4 | [16 empty] | %DT | 0.71429 | 0.58333
Situado en: | [18 empty] | %DL | 0.28571 | 0.41667
Presentado a: |  | OHLA | [17 empty] | 0.13 | 0
Postor: |  | ZOVICSA
Fecha: |  | 2022-04-04
DETALLE DE GASTOS GENERALES FIJOS
COSTO | CONCEPTO |  | Und | P.U. US$ | Cant | Turnos | Tiempo | Aporte | Parcial US$ | Subtotal US$
| 1 | SERVICIOS Y ALQUILERES EN OBRA | [7 empty] | 8000
| . | Inst. Sistema de control de combustible en EQ | Und | 100 | 20 |  |  | 0.5 | 1000
| . | Inst. de Sistema Antifatiga | Und | 700 | 20 |  |  | 0.5 | 7000
| 2 | OTROS GASTOS | [7 empty] | 58391.77
| . | Examen pre y pos - ocupacional | Und | 446 | 88 |  | 1 |  | 39248
| . | Examen de inducción | Und | 50 | 88 |  | 1 |  | 4400
| . | Inducción general | Und | 167.5429 | 88 |  | 1 |  | 14743.77
|  | GASTOS GENERALES FIJOS TOTALES | [6 empty] | US$ | 66391.77
DETALLE DE COSTOS COVID
COSTO | CONCEPTO |  | Und | P.U. US$ | Cant | Turnos | Tiempo | Aporte | Parcial US$ | Subtotal US$
| 1 | PERSONAL STAFF | [7 empty] | #NAME?
V | . | Jefe de proyecto | mes | 23520 | 1 | 1 | #NAME? | 0.5 | #NAME?
V | . | Ing. Residente | mes | 19845 | 1 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Jefe de Oficina Técnica | mes | 16170 | 1 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Ing. de Planeamiento | mes | 11760 | 1 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Ing. de Costos | mes | 8820 | 1 | 1 | #NAME? | 0.5 | #NAME?
V | . | Supervisor de campo | mes | 9555 | 5 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Jefe de SSOMA | mes | 11760 | 1 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Ing. Supervisor de SSO | mes | 8085 | 2 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Supervisor MA | mes | 8085 | 1 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Jefe de Control de Calidad | mes | 11760 | 1 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Supervisor de QC | mes | 8820 | 2 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Supervisor de Mtto | mes | 7350 | 1 | 1 | #NAME? | 0.5 | #NAME?
V | . | Jefe de Topografía | mes | 7350 | 1 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Administrador | mes | 6615 | 1 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
| 2 | PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR | [7 empty] | #NAME?
V | . | Técnico de Campo y Laboratorio | mes | 2187.43 | 3 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Asistente de Oficina Técnica | mes | 7350 | 1 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Enfermero ocupacional | mes | 5145 | 1 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Control Documentario | mes | 6615 | 1 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Controlador | mes | 1728 | 1 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
| 3 | PERSONAL DE MANTENIMIENTO | [7 empty] | #NAME?
V | . | Mecánico | mes | 5880 | 2 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Electricista | mes | 5586 | 2 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Soldador | mes | 4557 | 2 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Llantero | mes | 4557 | 1 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
| 4 | CONDUCTORES DE VEHICULOS | [7 empty] | #NAME?
V | . | Camioneta | mes | 4042.5 | 6 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Minibus | mes | 4042.5 | 6 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Combi/Minivan | mes | 4042.5 | 2 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Cisterna de combustible de 3000Gl | mes | 4042.5 | 2 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
| 5 | VEHICULOS | [7 empty] | #NAME?
V | . | Camioneta | mes | 1800 | 3 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Minibus | mes | 4500 | 3 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Combi/Minivan | mes | 2550 | 1 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Cisterna de combustible de 3000Gl | mes | 6000 | 1 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
V | . | Lubricador | mes | 3900 | 1 | 1 | #NAME? | 1 | #NAME?
| 6 | SERVICIOS Y ALQUILERES EN OBRA | [7 empty] | #NAME?
V | . | Agua en caja de 20lt | Caja | 22 | 65.63 |  | #NAME? |  | #NAME?
| 7 | COMUNICACION | [7 empty] | #NAME?
V | . | Radio Frecuencia | mes | 16.67 | 49 |  | #NAME? |  | #NAME?
V | . | Celular | mes | 100 | 9.5 |  | #NAME? |  | #NAME?
V | . | Modem de Internet | mes | 100 | 6 |  | #NAME? |  | #NAME?
| 8 | FIANZAS Y SEGUROS | [7 empty] | #NAME?
V | . | Carta Fianza de Fiel Cumplimiento | glb | #NAME? | 1 |  |  |  | #NAME? |  | 5387789.3589
V | . | SCTR | mes | 30 | 49 |  | #NAME? |  | #NAME? |  | 40408.4202
V | . | Seguro medico | mes | 65 | 49 |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME?
V | . | TREC y Responsabilidad Civil | und | 1800 | 13 |  | #NAME? | 0.09 | #NAME? |  | #NAME?
V | . | Seguro Covid-19 | mes | 25.67 | 49 |  | #NAME? |  | #NAME?
| 7 | OTROS GASTOS | [7 empty] | 8453.7327
V | . | Equipos de Protección Personal Empleados | und | 320 | 49 |  | 1 |  | 15680
V | . | Equipos de Protección Personal Obreros | und | 482 | 39 |  | 1 |  | 18798
V | . | Equipos de Protección Colectiva | und | 401 | 1 |  | #NAME? |  | #NAME?
V | . | Equipos de Protección Personal Empleados Kit Covid | und | 115 | 12 |  | 1 |  | 1380
V | . | Equipos de Protección Personal Obreros Kit Covid | und | 115 | 39 |  | 1 |  | 4485
V | . | Equipos de Protección Colectiva Kit Covid | und | 2104.6608 | 1 |  | 1.23 |  | 2588.7327
| . | Monitoreo de Sistema Antifatiga | Und | 22 | 13 |  | 4 |  | 1144
V | . | Viaticos visita de gerencia | Mes | 400 | 1 |  | #NAME? | 0.35 | #NAME?
V | . | Gastos Adm. Oficina Central | Mes | 2500 | 1 |  | #NAME? | 0.35 | #NAME?
V | . | Certificación a operadores | und | 180 | 13 |  | #NAME? | 0.09 | #NAME?
V | . | Taller de mantenimiento mecánico | mes | 1500 | 1 |  | #NAME? |  | #NAME?
|  | GASTOS GENERALES VARIABLES TOTALES | [6 empty] | S/. | 8453.7327
RESUMEN DE GASTOS GENERALES | [7 empty] | % | Parcial US$ | Total US$
V | . | GASTOS GENERALES VARIABLES | [5 empty] | 11.29% | 8453.7327
F | . | GASTOS GENERALES FIJOS | [5 empty] | 88.71% | 66391.77 | 74845.5027

## Resumen Viajes (hidden)
|  |  | MTE01521 Construcción Plataformas para Protección de Obras Tempranas de Extensión Dique Corredor | [12 empty] | 94%
|  |  | 18028 Tailing Storage Facilities (TSF) 4135-4. | [5 empty] | Revision: | 0
|  |  | ESTADO DE PAGO 0002 | [5 empty] | Fecha: | 2021-10-18 |  |  |  |  | CUBICAJE DE VOLQUETES
|  |  | 105-18028-MTE01521-EDP-K-430-0002 | [8 empty] | CAPACIDAD | M3 VALIDADOS | VIAJES | CAPACIDAD NETA | INCIDENCIA | CAPACIDAD CONCILIADA
[12 empty] | 15 | 303.75 | 21 | 15 | 94% | 14.1
[12 empty] | 17 | 352 | 21 | 17 | 94% | 15.98
REPORTE DE VIAJES Y VOLUMENES - SECTOR 1 | [11 empty] | 20 | 386.03 | 20 | 20 | 94% | 18.8
DIA | TURNO | PLACA | ACTIVIDAD | CAP. | TIPO DE MAT. | ORIGEN | DESTINO | N° VIAJES | CAP. AFECTA | PRODUCCIÓN | 444250.58
2021-05-20 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 14.1
2021-05-20 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1
2021-05-20 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8
2021-05-20 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8
2021-05-20 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 14.1
2021-05-21 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 14.1
2021-05-21 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1
2021-05-21 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1
2021-05-21 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8
2021-05-21 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1
2021-05-21 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8
2021-05-21 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8
2021-05-21 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1
2021-05-21 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1
2021-05-21 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1
2021-05-21 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8
2021-05-21 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 14.1
2021-05-21 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1
2021-05-21 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8
2021-05-21 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 14.1
2021-05-21 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 14.1
2021-05-21 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 14.1
2021-05-21 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8
2021-05-21 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 14.1
2021-05-21 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8
2021-05-21 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8
2021-05-22 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1
2021-05-22 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1
2021-05-22 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8
2021-05-22 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1
2021-05-22 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 14.1
2021-05-22 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 14.1
2021-05-22 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 14.1
2021-05-22 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1
2021-05-22 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1
2021-05-22 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8
2021-05-22 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1
2021-05-22 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8
2021-05-23 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8
2021-05-23 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1
2021-05-23 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 14.1
2021-05-23 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8
2021-05-23 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1
2021-05-23 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1
2021-05-23 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1
2021-05-23 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8
2021-05-23 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1
2021-05-23 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8
2021-05-23 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1
2021-05-23 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1
2021-05-23 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8
2021-05-23 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1
2021-05-24 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8
2021-05-24 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 14.1
2021-05-24 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1
2021-05-24 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8
2021-05-24 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1
2021-05-24 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8
2021-05-24 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1
2021-05-24 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8
2021-05-24 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1
2021-05-24 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1
2021-05-24 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8
2021-05-24 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1
2021-05-24 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8
2021-05-25 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 14.1
2021-05-25 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8
2021-05-25 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1
2021-05-25 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1
2021-05-25 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1
2021-05-25 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8
2021-05-25 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8
2021-05-25 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8
2021-05-25 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1
2021-05-26 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1
2021-05-26 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8
2021-05-26 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8
2021-05-26 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8
2021-05-26 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1
2021-05-26 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1
2021-05-26 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1
2021-05-26 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1
2021-05-26 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8
2021-05-26 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8
2021-05-26 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8
2021-05-26 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1
2021-05-26 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1
2021-05-27 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1
2021-05-27 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8
2021-05-27 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8
2021-05-27 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8
2021-05-27 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1
2021-05-27 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1
2021-05-27 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1
2021-05-28 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 14.1
2021-05-28 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8
2021-05-28 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8
2021-05-28 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8
2021-05-28 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1
2021-05-28 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1
2021-05-28 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1
2021-05-28 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 14.1
2021-05-31 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8
2021-05-31 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8
2021-05-31 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8
2021-05-31 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1
2021-05-31 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PATIO DE RESIDUOS | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1
2021-05-31 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PATIO DE RESIDUOS | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1
2021-06-01 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1
2021-06-01 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8
2021-06-01 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8
2021-06-01 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8
2021-06-01 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8
2021-06-01 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1
2021-06-01 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1
2021-06-01 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1
2021-06-01 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1
2021-06-02 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1
2021-06-02 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8
2021-06-02 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8
2021-06-02 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8
2021-06-02 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8
2021-06-02 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1
2021-06-02 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1
2021-06-02 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1
2021-06-02 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1
2021-06-03 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1
2021-06-03 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8
2021-06-03 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8
2021-06-03 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8
2021-06-03 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1
2021-06-03 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1
2021-06-03 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1
2021-06-03 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1
2021-06-03 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PATIO DE RESIDUOS | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8
2021-06-03 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PATIO DE RESIDUOS | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 15.98
2021-06-03 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PATIO DE RESIDUOS | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 15.98
2021-06-04 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8
2021-06-04 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8
2021-06-04 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8
2021-06-04 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8
2021-06-04 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8
2021-06-04 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1
2021-06-04 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1
2021-06-04 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1
2021-06-04 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1
2021-06-04 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PATIO DE RESIDUOS | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8
2021-06-04 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PATIO DE RESIDUOS | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 15.98
2021-06-04 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PATIO DE RESIDUOS | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 15.98
2021-06-04 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1
2021-06-04 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8
2021-06-04 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8
2021-06-04 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8
2021-06-04 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8
2021-06-04 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1
2021-06-04 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1
2021-06-04 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1
2021-06-05 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1
2021-06-05 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8
2021-06-05 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8
2021-06-05 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8
2021-06-05 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1
2021-06-05 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1
2021-06-05 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1
2021-06-05 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1
2021-06-05 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PATIO DE RESIDUOS | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8
2021-06-05 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PATIO DE RESIDUOS | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 15.98
2021-06-05 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PATIO DE RESIDUOS | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 15.98
2021-06-05 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8
2021-06-05 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8
2021-06-05 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8
2021-06-05 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8
2021-06-05 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1
2021-06-05 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1
2021-06-05 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1
2021-06-05 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1
2021-06-05 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 15.98
2021-06-06 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1
2021-06-06 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8
2021-06-06 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8
2021-06-06 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8
2021-06-06 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1
2021-06-06 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1
2021-06-06 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1
2021-06-06 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1
2021-06-06 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 15.98
2021-06-06 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 15.98
2021-06-06 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1
2021-06-06 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8
2021-06-06 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8
2021-06-06 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8
2021-06-06 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1
2021-06-06 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1
2021-06-07 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1
2021-06-07 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8
2021-06-07 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8
2021-06-07 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8
2021-06-07 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1
2021-06-07 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1
2021-06-07 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1
2021-06-07 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1
2021-06-07 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 15.98
2021-06-07 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 15.98
2021-06-08 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8
2021-06-08 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8
2021-06-08 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8
2021-06-08 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8
2021-06-08 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8
2021-06-08 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1
2021-06-08 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1
2021-06-08 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1
2021-06-08 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 15.98
2021-06-08 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 15.98
2021-06-10 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8
2021-06-10 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8
2021-06-10 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8
2021-06-10 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8
2021-06-10 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8
2021-06-10 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1
2021-06-10 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1
2021-06-10 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 15.98
2021-06-10 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 15.98
2021-06-11 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-06-11 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-06-11 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-06-11 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-06-11 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-06-11 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-06-11 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-06-11 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-06-11 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-06-11 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-06-11 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-06-12 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-06-12 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-06-12 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-12 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-12 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-12 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-12 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-06-12 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-06-12 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-06-12 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-06-12 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-06-12 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-06-12 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-06-13 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-06-13 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-13 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-13 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-13 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-13 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-06-13 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-13 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-06-13 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-06-13 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-06-13 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-06-13 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-06-13 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-06-14 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-06-14 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-06-14 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-14 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-14 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-06-14 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-14 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-06-14 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-06-14 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-06-14 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-06-14 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-06-14 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-06-15 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-15 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-15 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-15 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-15 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-15 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-15 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-15 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-06-15 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-06-15 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-06-15 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-06-15 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-06-15 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-06-16 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-06-16 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-16 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-16 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-16 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-16 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-06-16 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-16 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-06-16 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-06-16 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-06-16 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-06-16 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-06-16 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-06-17 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-06-17 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-06-17 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-06-17 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-06-17 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-06-17 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-06-17 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-06-17 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-06-17 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-06-17 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-06-17 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-06-17 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-06-17 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-06-17 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 1 | 18.8 | 18.8
2021-06-17 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 1 | 18.8 | 18.8
2021-06-17 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 2 | 18.8 | 37.6
2021-06-17 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 2 | 18.8 | 37.6
2021-06-17 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 2 | 18.8 | 37.6
2021-06-17 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 2 | 18.8 | 37.6
2021-06-17 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 1 | 18.8 | 18.8
2021-06-17 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 2 | 14.1 | 28.2
2021-06-17 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 2 | 14.1 | 28.2
2021-06-17 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 2 | 14.1 | 28.2
2021-06-17 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 2 | 14.1 | 28.2
2021-06-17 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 2 | 15.98 | 31.96
2021-06-17 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 2 | 15.98 | 31.96
2021-06-18 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-06-18 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-06-18 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-06-18 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-06-18 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-06-18 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-06-18 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 14.1 | 169.2
2021-06-18 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-06-18 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 15.98 | 175.78
2021-06-18 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-06-18 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-06-18 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-06-18 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-06-18 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-06-18 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-06-19 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-06-19 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-19 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-19 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-06-19 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-06-19 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-06-19 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-06-19 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-06-19 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-06-19 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-19 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-19 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-19 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-06-19 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-06-20 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-06-20 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-06-20 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-06-20 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-06-20 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-06-20 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-06-20 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-06-20 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-06-20 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-06-20 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-06-20 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-20 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-20 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-20 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-20 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-20 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-06-20 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-06-20 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-06-20 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-06-20 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-06-20 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-20 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-06-20 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-06-20 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-06-20 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-06-20 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-06-21 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-06-21 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-21 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-06-21 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-21 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-21 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-06-21 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-06-21 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-06-21 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-06-21 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-06-21 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-06-21 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-21 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-21 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-21 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-21 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-06-21 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-06-22 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-06-22 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-22 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-22 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-22 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-22 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-22 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-06-22 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-06-22 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-06-22 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-06-22 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-06-22 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-22 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-22 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-22 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-06-22 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | CANTERA PANTALON_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-06-23 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-06-23 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-06-23 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-06-23 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-06-23 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-06-23 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 14.1 | 169.2
2021-06-23 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-06-23 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-06-23 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-06-23 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-06-23 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-06-23 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-06-23 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-06-23 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-06-23 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-06-23 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-06-24 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-06-24 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-06-24 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-06-24 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-06-24 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-06-24 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-06-24 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-06-24 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1 | 141
2021-06-24 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-06-24 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-06-24 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-06-24 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-24 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-24 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-24 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-24 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-06-24 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-06-25 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-06-25 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-06-25 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-06-25 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-06-25 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-06-25 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-06-25 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-06-25 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1 | 141
2021-06-25 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-06-25 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-06-25 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-25 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-25 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-25 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-25 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-25 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-06-26 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-06-26 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-06-26 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-06-26 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-06-26 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-06-26 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-06-26 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-06-26 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-06-26 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-06-26 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 14.1 | 169.2
2021-06-26 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-26 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-26 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-26 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-26 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-06-27 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-06-27 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-06-27 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-06-27 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-06-27 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-06-27 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-27 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-06-27 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1 | 141
2021-06-27 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-06-27 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-06-27 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-06-28 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-06-28 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-06-28 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-06-28 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-06-28 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-06-28 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-06-28 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1 | 141
2021-06-28 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-06-28 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-06-28 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-06-28 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-28 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-06-28 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-28 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-28 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-06-28 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-06-28 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-06-28 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-06-28 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-06-28 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-06-28 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 1 | 18.8 | 18.8
2021-06-28 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 1 | 18.8 | 18.8
2021-06-29 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-06-29 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-06-29 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-06-29 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-06-29 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-06-29 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-06-29 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-06-29 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1 | 141
2021-06-29 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-06-29 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-06-29 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-06-29 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-06-29 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-06-29 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-06-29 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-06-29 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-06-29 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-06-29 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-06-29 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-06-29 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-06-30 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-06-30 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-06-30 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-06-30 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-06-30 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-06-30 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-06-30 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-06-30 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1 | 141
2021-06-30 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-06-30 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 15.98 | 175.78
2021-06-30 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-06-30 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-06-30 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-06-30 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-06-30 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-06-30 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-06-30 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-06-30 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1 | 141
2021-06-30 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-06-30 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-07-01 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-01 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-01 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-01 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-01 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-01 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-01 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1 | 141
2021-07-01 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-07-01 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-07-01 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-07-01 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-01 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-01 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-01 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-01 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-07-01 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-07-01 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-07-01 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-07-01 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 1 | 18.8 | 18.8
2021-07-02 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-02 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-02 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-02 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-02 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-02 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-02 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-07-02 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 15.98 | 175.78
2021-07-02 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-07-02 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-02 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-02 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-02 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-02 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-02 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-07-02 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-07-02 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-07-02 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-07-02 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-07-02 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-02 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 1 | 18.8 | 18.8
2021-07-02 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | HELIPUERTO | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 1 | 18.8 | 18.8
2021-07-03 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-03 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-07-03 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-03 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-03 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-07-03 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-07-03 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-07-03 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 15.98 | 175.78
2021-07-03 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-07-03 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-03 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-03 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-03 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-03 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-03 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-07-03 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-07-03 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-07-03 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-07-03 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-03 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-03 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-03 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 2 | 14.1 | 28.2
2021-07-04 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-04 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-04 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-04 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-04 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-04 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1 | 141
2021-07-04 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-07-04 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 15.98 | 175.78
2021-07-04 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-07-04 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-04 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-04 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-04 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-04 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-04 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1 | 141
2021-07-04 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-07-04 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-07-04 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 15.98 | 175.78
2021-07-04 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-04 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_P. POND | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-04 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 6 | 14.1 | 84.6
2021-07-04 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 3 | 15.98 | 47.94
2021-07-05 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-05 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-05 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-05 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-05 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-05 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-05 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-07-05 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-07-05 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-05 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-05 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-05 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-05 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-05 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-05 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-05 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-07-05 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-07-05 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-07-05 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-07-05 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-05 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-06 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-06 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-06 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-06 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-06 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-06 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-06 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-07-06 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-07-06 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-06 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-06 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-06 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-06 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-06 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-06 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-06 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-07-06 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-07-06 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-07-06 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-06 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-07 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-07-07 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-07-08 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-07-08 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-08 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-07-08 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-08 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-07-08 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-07-08 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-07-08 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-08 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-09 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-09 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-09 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1 | 141
2021-07-09 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-07-09 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-07-09 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-09 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-10 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-10 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-10 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-10 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-07-10 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-07-10 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 15.98 | 175.78
2021-07-10 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-10 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-11 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-11 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-11 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-11 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-11 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-07-11 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 15.98 | 175.78
2021-07-11 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-07-11 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-12 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-12 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-12 | NOCHE | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-07-12 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-07-12 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-07-12 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-13 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-13 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-13 | NOCHE | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-07-13 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-07-13 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 15.98 | 175.78
2021-07-13 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-14 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-14 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-14 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-14 | NOCHE | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-07-14 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-07-14 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-15 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-15 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-15 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-15 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-15 | NOCHE | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 14.1 | 169.2
2021-07-15 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 14.1 | 169.2
2021-07-15 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-07-15 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-15 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-16 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-16 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-16 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-16 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-16 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-16 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-07-16 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-16 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-16 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-16 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-07-16 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-16 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-16 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-16 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-16 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-16 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-16 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-07-16 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-07-16 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-07-16 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-07-16 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 14.1 | 141
2021-07-16 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-07-16 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-07-16 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-16 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-16 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-07-16 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-17 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-17 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-17 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-17 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-07-17 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-17 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-17 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-17 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-17 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-17 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-07-17 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-07-17 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 14.1 | 141
2021-07-17 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-07-17 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-07-17 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-07-17 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-17 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-07-17 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-07-18 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-18 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-18 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-18 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-18 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 15.98 | 175.78
2021-07-18 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-18 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-18 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-07-18 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-18 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-18 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-18 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-18 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-18 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-18 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-18 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-18 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-18 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-18 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 14.1 | 141
2021-07-18 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-07-18 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-07-18 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-07-18 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-07-18 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-18 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-18 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-19 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-19 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-19 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-19 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-19 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-07-19 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-19 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-19 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-19 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-19 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-19 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-19 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-19 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-07-19 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 14.1 | 141
2021-07-19 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-07-19 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-07-19 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-19 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-20 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-20 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-20 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-20 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-20 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-20 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-20 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-20 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-07-20 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-07-20 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-07-20 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-20 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-20 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-20 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-20 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-20 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-20 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-20 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-20 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-07-20 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 14.1 | 169.2
2021-07-20 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 14.1 | 183.3
2021-07-20 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 15.98 | 207.74
2021-07-20 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-07-20 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-21 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-21 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-21 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-21 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-21 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-21 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-21 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-21 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-21 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-07-21 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-07-21 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-07-21 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-21 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-21 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-21 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-21 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-21 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-21 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-21 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-21 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-21 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-21 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-21 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-21 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-21 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-21 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-07-21 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-07-21 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-07-21 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-07-21 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-07-21 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-07-21 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-07-21 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-07-21 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-21 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-21 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-21 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-22 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-22 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-22 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-22 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-22 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-07-22 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 15.98 | 175.78
2021-07-22 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-22 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-22 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-22 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-22 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-22 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-22 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-22 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-22 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-22 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-22 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-07-22 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-22 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-07-22 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-07-22 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-07-22 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-07-22 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 14 | 15.98 | 223.72
2021-07-22 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-22 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-22 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-07-23 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-23 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-23 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-23 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-23 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-07-23 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-07-23 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-23 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-23 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-23 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-23 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-23 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-23 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-07-23 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-23 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-23 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-23 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-23 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-23 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 15 | 18.8 | 282
2021-07-23 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-07-23 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-07-23 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-07-23 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-07-23 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-07-23 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-07-23 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 15.98 | 207.74
2021-07-23 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-23 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-23 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-23 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-24 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-24 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-24 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-24 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-24 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-24 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-24 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-24 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-24 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-07-24 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-07-24 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-07-24 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-07-24 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-24 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-24 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-24 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-24 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-24 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-24 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-24 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-07-24 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-24 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-24 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-24 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-24 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-24 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-24 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-07-24 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-07-24 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-07-24 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-07-24 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-07-24 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-07-24 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-07-24 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 15.98 | 207.74
2021-07-24 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-24 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-24 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-24 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-07-25 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-07-25 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-25 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-25 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-25 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-25 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-25 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-25 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-25 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-25 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-25 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 14 | 18.8 | 263.2
2021-07-25 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-07-25 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-07-25 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-07-25 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-07-25 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-07-25 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-07-25 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-07-25 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-25 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-25 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-25 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-25 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-25 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-25 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-25 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-25 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-25 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-25 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-25 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-25 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-25 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-25 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-07-25 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-07-25 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-07-25 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-07-25 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-25 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-26 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-26 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-26 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-26 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-26 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-26 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-26 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-26 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-26 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-26 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-26 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 14 | 18.8 | 263.2
2021-07-26 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-07-26 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-07-26 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-07-26 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-07-26 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-07-26 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-07-26 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-07-26 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-26 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-07-26 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-07-26 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-26 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-26 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-26 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-26 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-26 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 14.1 | 169.2
2021-07-26 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-07-26 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-26 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-27 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-27 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-27 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-27 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-27 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-27 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-27 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-27 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-27 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-27 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 14 | 18.8 | 263.2
2021-07-27 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-07-27 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-07-27 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-07-27 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-07-27 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-07-27 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-07-27 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-07-27 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-07-27 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-27 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-27 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-28 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-28 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-28 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-28 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-28 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-28 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-28 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-07-28 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-28 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-28 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-28 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-28 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-07-28 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-07-28 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-07-28 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-07-28 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-07-28 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-07-28 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-07-28 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-07-28 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-07-28 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-07-28 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-07-28 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-07-28 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-28 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-28 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-28 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-28 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-28 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-28 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 15.98 | 175.78
2021-07-28 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-07-28 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-28 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-29 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-29 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-29 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-29 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-29 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-29 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-29 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-29 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-29 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-29 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-29 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-07-29 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-07-29 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-07-29 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-07-29 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-07-29 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-07-29 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-07-29 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-07-29 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 14.1 | 169.2
2021-07-29 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-07-29 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-07-29 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-07-29 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-07-29 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-29 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-29 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-29 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-29 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-29 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-29 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-29 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-29 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-07-29 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-29 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 14 | 18.8 | 263.2
2021-07-30 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-30 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-30 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-07-30 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-30 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-30 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-30 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-30 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-30 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-30 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-30 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-07-30 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-30 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-30 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-30 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-07-30 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-07-30 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-07-30 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-07-30 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-07-30 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 14.1 | 141
2021-07-30 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-07-30 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-07-30 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-07-30 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-07-30 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-07-30 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-07-30 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-07-30 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-30 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-30 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-30 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-07-30 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-30 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-30 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-30 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-30 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 15.98 | 207.74
2021-07-30 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 14 | 18.8 | 263.2
2021-07-30 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 14 | 18.8 | 263.2
2021-07-31 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-31 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-31 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-31 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-31 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-31 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-31 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-07-31 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-07-31 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-07-31 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-07-31 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-07-31 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-07-31 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-07-31 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-07-31 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-07-31 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-07-31 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-07-31 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-07-31 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-07-31 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-31 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-07-31 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-07-31 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-07-31 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-07-31 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-07-31 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-07-31 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-07-31 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-07-31 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-07-31 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-07-31 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-07-31 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-07-31 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 15 | 18.8 | 282
2021-07-31 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-07-31 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-07-31 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 15 | 18.8 | 282
2021-07-31 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-07-31 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-07-31 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 15.98 | 207.74
2021-07-31 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 14 | 18.8 | 263.2
2021-07-31 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 15 | 18.8 | 282
2021-08-01 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-01 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-01 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-01 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-01 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-01 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-01 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-08-01 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-08-01 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-01 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-08-01 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-08-01 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-01 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-01 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-01 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-01 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-01 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-01 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-01 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-01 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-01 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-01 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-01 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-08-01 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-01 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 14.1 | 141
2021-08-01 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-01 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 15.98 | 175.78
2021-08-01 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-08-01 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-08-01 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-08-01 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-01 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-01 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-01 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-01 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-01 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-01 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-01 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-01 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-01 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-01 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-01 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-01 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-01 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-01 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-08-01 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-01 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 14.1 | 141
2021-08-01 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-01 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-08-01 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-08-01 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-01 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-01 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-01 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-02 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-02 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-02 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-02 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-02 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-02 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-02 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-02 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-02 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-02 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-02 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-02 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-02 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-02 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-02 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-02 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-02 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-02 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-02 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-08-02 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-08-02 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-02 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-08-02 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-08-02 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-08-02 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-08-02 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-08-02 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-02 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-02 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 15 | 18.8 | 282
2021-08-02 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-02 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 14 | 18.8 | 263.2
2021-08-02 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 15 | 18.8 | 282
2021-08-02 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 14.1 | 155.1
2021-08-02 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 14 | 14.1 | 197.4
2021-08-02 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 13 | 15.98 | 207.74
2021-08-02 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 15 | 18.8 | 282
2021-08-02 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-03 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-03 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-03 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-03 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-03 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-03 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-03 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-03 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-08-03 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-03 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-08-03 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-08-03 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-08-03 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-03 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-03 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-03 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-03 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-03 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-03 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-03 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-08-03 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 14.1 | 141
2021-08-03 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 14.1 | 98.7
2021-08-03 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-03 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 14.1 | 98.7
2021-08-03 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-03 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-08-03 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-03 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-08-03 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-03 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-03 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-03 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-03 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-08-03 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-03 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-03 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-03 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 14.1 | 98.7
2021-08-03 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 14.1 | 112.8
2021-08-03 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 15.98 | 143.82
2021-08-03 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 15.98 | 79.9
2021-08-03 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-03 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-03 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-03 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-04 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-04 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1(Canal) | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-04 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1(Canal) | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-04 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-04 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1(Canal) | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-04 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1(Canal) | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-04 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1(Canal) | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-04 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-08-04 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-08-04 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-04 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1(Canal) | 4 | 14.1 | 56.4
2021-08-04 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1(Canal) | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-04 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-08-04 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1(Canal) | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-04 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1(Canal) | 8 | 14.1 | 112.8
2021-08-04 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1(Canal) | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-04 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1(Canal) | 9 | 15.98 | 143.82
2021-08-04 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-04 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-08-04 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-04 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-04 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-04 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-04 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-04 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-08-04 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-04 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-04 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-04 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-04 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 15.98 | 95.88
2021-08-04 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 15.98 | 63.92
2021-08-04 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-08-04 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-08-04 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-04 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-04 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-04 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-04 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-04 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-04 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-04 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-08-04 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-04 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-04 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-04 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-08-04 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 14.1 | 126.9
2021-08-04 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-08-04 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 15.98 | 159.8
2021-08-04 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-04 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-08-04 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-08-05 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-05 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1(Canal) | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-05 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-05 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-05 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-05 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-05 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-05 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-05 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-05 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1(Canal) | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-05 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1(Canal) | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-05 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-05 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-05 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-05 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-08-05 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-08-05 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-05 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-08-05 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-08-05 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-08-05 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-08-05 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-05 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-05 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-05 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-06 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-06 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-06 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-06 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-06 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-06 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-06 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-06 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-06 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-06 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-06 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-06 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-06 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-06 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-06 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-06 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-06 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-08-06 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-06 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-08-06 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-06 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-08-06 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-06 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-08-06 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-06 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-08-06 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-08-06 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-08-06 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-08-06 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-06 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-06 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-06 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-06 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-06 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-07 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-07 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-07 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-07 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-07 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-07 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-07 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-07 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-08-07 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-07 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-07 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-07 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-07 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-08-07 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-08-07 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-07 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-07 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-07 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-07 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-07 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-07 | NOCHE | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-07 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-08-07 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-08-07 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-07 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-07 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-07 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-07 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-08-07 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-08-07 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-08-07 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-07 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-07 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-07 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 14.1 | 84.6
2021-08-07 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-08-07 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-08-07 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 14.1 | 98.7
2021-08-07 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 15.98 | 63.92
2021-08-07 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 15.98 | 79.9
2021-08-07 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-08-07 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-08-07 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-07 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-07 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-07 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-07 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-07 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-08-07 | NOCHE | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-07 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-08-07 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-08-07 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-07 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-08 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-08 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-08 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-08 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-08 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-08 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-08 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-08 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-08 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-08 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-08 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-08 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-08-08 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-08-08 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-08 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-08 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-08 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-08-08 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-08-08 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-08-08 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-08 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-08 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-08 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-08 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-08 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-08 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-08 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-08-08 | NOCHE | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-08 | NOCHE | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-08-08 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-08 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-08-08 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-08-08 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-08-08 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-08 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-08 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-08 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | ESTRIBO IZQUIERDO | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-08 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | ESTRIBO IZQUIERDO | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-08 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | ESTRIBO IZQUIERDO | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-08 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | ESTRIBO IZQUIERDO | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-08 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | ESTRIBO IZQUIERDO | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-08 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | ESTRIBO IZQUIERDO | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-08 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | ESTRIBO IZQUIERDO | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-08 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | ESTRIBO IZQUIERDO | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-08 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | ESTRIBO IZQUIERDO | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 2 | 15.98 | 31.96
2021-08-08 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | ESTRIBO IZQUIERDO | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 1 | 15.98 | 15.98
2021-08-08 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | ESTRIBO IZQUIERDO | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-08 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-08 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-08 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-08 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-08 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-08 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 14.1 | 98.7
2021-08-08 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-08 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-08 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-08-08 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-08 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-08 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-08 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-08 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-08-08 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-08 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-08 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-08-08 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-08 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-08-08 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-08-08 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-08 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-08 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-08 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-08 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-08 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 15.98 | 63.92
2021-08-08 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-09 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-09 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-09 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-09 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-09 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-09 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-09 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-09 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-09 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-09 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-08-09 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-08-09 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-09 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-09 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-09 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-09 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-09 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-09 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-09 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-09 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-09 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-09 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-09 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-09 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-09 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-09 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 14.1 | 183.3
2021-08-09 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-08-09 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-08-09 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-08-09 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-08-09 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-09 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-09 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-09 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-09 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | ESTRIBO IZQUIERDO | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-09 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | ESTRIBO IZQUIERDO | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 5 | 18.8 | 94
2021-08-09 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | ESTRIBO IZQUIERDO | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 5 | 18.8 | 94
2021-08-09 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | ESTRIBO IZQUIERDO | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-09 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | ESTRIBO IZQUIERDO | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 6 | 15.98 | 95.88
2021-08-09 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | ESTRIBO IZQUIERDO | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 5 | 18.8 | 94
2021-08-09 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-09 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-09 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-09 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-09 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-09 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-09 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-09 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 14.1 | 112.8
2021-08-09 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 14.1 | 141
2021-08-09 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-09 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 14.1 | 126.9
2021-08-09 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 14.1 | 126.9
2021-08-09 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-08-09 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 15.98 | 159.8
2021-08-09 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-08-09 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-10 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-10 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-10 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-10 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-10 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-10 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-10 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-10 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-10 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-10 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-10 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-10 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-10 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-10 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-10 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-10 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-10 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-10 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-10 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-10 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-10 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-08-10 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-10 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-10 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-08-10 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-08-10 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-08-10 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-08-10 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-08-10 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-10 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-10 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-10 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-10 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-10 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-10 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-10 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-10 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-10 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-10 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-10 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-10 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-10 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-10 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-10 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-10 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 14.1 | 183.3
2021-08-10 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-08-10 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-10 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 15.98 | 207.74
2021-08-10 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 15.98 | 207.74
2021-08-10 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-10 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-11 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-11 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 16 | 18.8 | 300.8
2021-08-11 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-11 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-11 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-11 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-11 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-11 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-11 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-11 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-11 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 13 | 14.1 | 183.3
2021-08-11 | NOCHE | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-11 | NOCHE | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-11 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 14.1 | 169.2
2021-08-11 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-08-11 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-08-11 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 13 | 15.98 | 207.74
2021-08-11 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-08-11 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 15 | 18.8 | 282
2021-08-11 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-11 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 17 | 18.8 | 319.6
2021-08-11 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-11 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-11 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-11 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-11 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-11 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-11 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-11 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-11 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-11 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-11 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-11 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-11 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-11 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-11 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-08-11 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-11 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-11 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-08-11 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-08-11 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-11 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-08-11 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-11 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-08-11 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-08-11 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-08-11 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-08-11 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 15.98 | 175.78
2021-08-11 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-11 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-11 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-12 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-12 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-12 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-12 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-12 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-12 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-12 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-12 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-12 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-08-12 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-08-12 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-12 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-12 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-08-12 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-08-12 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-08-12 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-12 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-12 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-12 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-12 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-12 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-12 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-12 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-12 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-12 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-12 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-12 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-12 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-12 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-08-12 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-12 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-12 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-08-12 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-08-12 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-12 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-08-12 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-12 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-12 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-08-12 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-08-12 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-08-12 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-08-12 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-08-12 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-12 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-12 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-12 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-12 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-12 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-12 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-12 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-08-12 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-08-12 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-12 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-12 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-12 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | LINEA SUR | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-12 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | LINEA SUR | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 10 | 14.1 | 141
2021-08-12 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-12 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-12 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-12 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-12 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-12 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-12 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-12 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-12 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-12 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-12 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-08-12 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-12 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-13 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-13 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-13 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-13 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-13 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-13 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-13 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-13 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-13 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-13 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-08-13 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-13 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1 | 141
2021-08-13 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-13 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 15.98 | 175.78
2021-08-13 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-08-13 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-13 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-13 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-13 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-13 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-13 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-13 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-13 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-13 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 14.1 | 183.3
2021-08-13 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 14.1 | 183.3
2021-08-13 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-08-13 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 14.1 | 183.3
2021-08-13 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-08-13 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-08-13 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-08-13 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-13 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-13 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-13 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-13 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-13 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-13 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 14.1 | 141
2021-08-13 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-13 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-08-13 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-13 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 15.98 | 207.74
2021-08-13 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 14 | 18.8 | 263.2
2021-08-13 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-13 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-13 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | LINEA SUR | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 15 | 18.8 | 282
2021-08-13 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | LINEA SUR | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 19 | 14.1 | 267.9
2021-08-13 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | LINEA SUR | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 21 | 15.98 | 335.58
2021-08-14 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-14 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-14 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-14 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-14 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-14 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-14 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-08-14 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-08-14 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-14 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-14 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-14 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-14 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-14 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-14 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-14 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-14 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-14 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-14 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-14 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-14 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 14.1 | 141
2021-08-14 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-14 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-14 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-14 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-14 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-14 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-14 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-08-14 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-08-14 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-08-14 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-08-14 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-08-14 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-08-14 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-14 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-14 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 14 | 18.8 | 263.2
2021-08-14 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | LINEA SUR | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 10 | 18.8 | 188
2021-08-14 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | LINEA SUR | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 9 | 14.1 | 126.9
2021-08-14 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | LINEA SUR | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 10 | 15.98 | 159.8
2021-08-15 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-15 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-15 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-15 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-15 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-15 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-15 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 16 | 14.1 | 225.6
2021-08-15 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 16 | 14.1 | 225.6
2021-08-15 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 13 | 14.1 | 183.3
2021-08-15 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-15 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 13 | 14.1 | 183.3
2021-08-15 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 16 | 15.98 | 255.68
2021-08-15 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 14 | 15.98 | 223.72
2021-08-15 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-08-15 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-15 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 15 | 18.8 | 282
2021-08-15 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-15 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-15 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-15 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-15 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-15 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-15 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 14 | 18.8 | 263.2
2021-08-15 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-15 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-15 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 15 | 14.1 | 211.5
2021-08-15 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 15 | 14.1 | 211.5
2021-08-15 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-08-15 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-15 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 14 | 14.1 | 197.4
2021-08-15 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 13 | 15.98 | 207.74
2021-08-15 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 14 | 15.98 | 223.72
2021-08-15 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-08-15 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-15 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-16 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-16 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-16 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-16 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-16 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-16 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-16 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 14.1 | 141
2021-08-16 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-08-16 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-08-16 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-08-16 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 15.98 | 175.78
2021-08-16 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-16 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-16 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | LINEA SUR | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 17 | 14.1 | 239.7
2021-08-16 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | LINEA SUR | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 16 | 15.98 | 255.68
2021-08-17 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1 | 141
2021-08-17 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-17 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-08-17 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-17 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-08-17 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-17 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-08-17 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-08-17 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-08-17 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-08-17 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 17 | 18.8 | 319.6
2021-08-17 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 16 | 14.1 | 225.6
2021-08-17 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 17 | 18.8 | 319.6
2021-08-17 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-17 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-17 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-17 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-17 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-17 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-17 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-08-17 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-17 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-17 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-17 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-17 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-17 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-08-17 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-17 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-17 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-18 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1 | 141
2021-08-18 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-08-18 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-18 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1 | 141
2021-08-18 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-08-18 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-08-18 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 17 | 18.8 | 319.6
2021-08-18 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 18 | 14.1 | 253.8
2021-08-18 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 19 | 18.8 | 357.2
2021-08-18 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-18 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-18 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-18 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-18 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-18 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-18 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-18 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-18 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-18 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-18 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-18 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-18 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-18 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-18 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-19 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 16 | 14.1 | 225.6
2021-08-19 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-08-19 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 14 | 14.1 | 197.4
2021-08-19 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-08-19 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-08-19 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 15 | 18.8 | 282
2021-08-19 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 17 | 18.8 | 319.6
2021-08-19 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 15 | 18.8 | 282
2021-08-19 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-08-19 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-08-19 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 18 | 18.8 | 338.4
2021-08-19 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 15 | 18.8 | 282
2021-08-19 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-19 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-19 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-19 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-19 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-19 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-08-19 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-19 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-20 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 17 | 14.1 | 239.7
2021-08-20 | DIA | D9Z-729 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-08-20 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 13 | 14.1 | 183.3
2021-08-20 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 17 | 15.98 | 271.66
2021-08-20 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 18 | 15.98 | 287.64
2021-08-20 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 15 | 18.8 | 282
2021-08-20 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-20 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-20 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 18 | 18.8 | 338.4
2021-08-20 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 14 | 18.8 | 263.2
2021-08-20 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-20 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-20 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-20 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-20 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 14 | 18.8 | 263.2
2021-08-20 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-20 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 14 | 18.8 | 263.2
2021-08-20 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-20 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-20 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-08-21 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-21 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 13 | 14.1 | 183.3
2021-08-21 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-08-21 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-08-21 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-21 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-08-21 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-08-21 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-08-21 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-08-21 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 16 | 18.8 | 300.8
2021-08-21 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 15 | 18.8 | 282
2021-08-21 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 13 | 14.1 | 183.3
2021-08-21 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 18 | 18.8 | 338.4
2021-08-21 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 14 | 18.8 | 263.2
2021-08-21 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-21 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-21 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-21 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-21 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-21 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-21 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-21 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-21 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-21 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-22 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-22 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 13 | 14.1 | 183.3
2021-08-22 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-22 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 16 | 14.1 | 225.6
2021-08-22 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-22 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 14 | 14.1 | 197.4
2021-08-22 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 14 | 15.98 | 223.72
2021-08-22 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-08-22 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 16 | 15.98 | 255.68
2021-08-22 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-22 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-22 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-22 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-22 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-22 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-22 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-22 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-22 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 10 | 18.8 | 188
2021-08-22 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-22 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-22 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-22 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-22 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 10 | 18.8 | 188
2021-08-22 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-22 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 14 | 18.8 | 263.2
2021-08-22 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 10 | 18.8 | 188
2021-08-22 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-22 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-22 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 10 | 18.8 | 188
2021-08-22 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-22 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 10 | 18.8 | 188
2021-08-22 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-23 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-23 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 14.1 | 141
2021-08-23 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-08-23 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-08-23 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-08-23 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 18 | 15.98 | 287.64
2021-08-23 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-23 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-23 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-23 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-23 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-23 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-23 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-08-23 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-23 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-08-23 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-23 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 10 | 18.8 | 188
2021-08-23 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-23 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-23 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-23 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 13 | 18.8 | 244.4
2021-08-24 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 14 | 14.1 | 197.4
2021-08-24 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 17 | 14.1 | 239.7
2021-08-24 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 16 | 14.1 | 225.6
2021-08-24 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 17 | 15.98 | 271.66
2021-08-24 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 14 | 15.98 | 223.72
2021-08-24 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-24 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-24 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-24 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-24 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-24 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-24 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-24 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-24 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-24 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-24 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-24 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-24 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-24 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-24 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 10 | 18.8 | 188
2021-08-24 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-24 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-24 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-24 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-24 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-24 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 10 | 18.8 | 188
2021-08-24 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-24 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-25 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-25 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-08-25 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 14.1 | 169.2
2021-08-25 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-08-25 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-08-25 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G_4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 13 | 15.98 | 207.74
2021-08-25 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-25 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-25 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-25 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-25 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-25 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-25 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-25 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 10 | 18.8 | 188
2021-08-25 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 10 | 18.8 | 188
2021-08-25 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-25 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-25 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-25 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-25 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-25 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-25 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-25 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-25 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-26 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-26 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-26 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-26 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-26 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-26 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-26 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-26 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-26 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-26 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-26 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-26 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-27 | DÍA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-27 | DÍA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-27 | DÍA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-27 | DÍA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-27 | DÍA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-27 | DÍA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-27 | DÍA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-27 | DÍA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-27 | DÍA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-27 | DÍA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-27 | DÍA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-27 | DÍA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-27 | DÍA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-27 | DÍA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-27 | DÍA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-27 | DÍA | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-27 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-27 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-08-27 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-27 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-08-27 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-08-27 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-27 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-08-27 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-27 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-27 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-27 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-27 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-27 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-27 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-27 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-27 | DIA | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-27 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-27 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-08-27 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-27 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-27 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-27 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-08-27 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-08-27 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-27 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-08-28 | DÍA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-28 | DÍA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-28 | DÍA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-28 | DÍA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-28 | DÍA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-28 | DÍA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-28 | DÍA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-28 | DÍA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-28 | DÍA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-28 | DÍA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-28 | DÍA | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-29 | DÍA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-29 | DÍA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-29 | DÍA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-29 | DÍA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-29 | DÍA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-29 | DÍA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-29 | DÍA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-29 | DÍA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-08-29 | DÍA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-29 | DÍA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-29 | DÍA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-29 | DÍA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-08-29 | DÍA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-29 | DÍA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-29 | DÍA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-29 | DÍA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-29 | DÍA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-29 | DÍA | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-29 | DÍA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-30 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-30 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-30 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-30 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-30 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-30 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-30 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-30 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-30 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-30 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-30 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-30 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-08-30 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-30 | DIA | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-08-30 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-30 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-30 | DIA | AMI-935 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-30 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-30 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-30 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-30 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-30 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-08-30 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-30 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-30 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-08-30 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-08-30 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-08-30 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-08-30 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-30 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-31 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-08-31 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-31 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-31 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-31 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-31 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-31 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-08-31 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-31 | DIA | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-31 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-31 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-31 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-31 | DIA | AMI-935 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-08-31 | DIA | AMI-935 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-08-31 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-31 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-31 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-08-31 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-31 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-31 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-31 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-08-31 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-31 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-08-31 | DIA | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G2 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-08-31 | DIA | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-31 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-08-31 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-08-31 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-08-31 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 14.1 | 98.7
2021-08-31 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-08-31 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-31 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-08-31 | NOCHE | AMI-935 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-01 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-01 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-01 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-01 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-01 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-01 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-01 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-01 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-01 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-01 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-01 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-01 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-01 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-01 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-01 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-01 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-01 | DIA | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-01 | DIA | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G2 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-01 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-01 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-01 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-01 | DIA | AMI-935 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-01 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-01 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-01 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-01 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-01 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-01 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 14.1 | 98.7
2021-09-01 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 14.1 | 141
2021-09-01 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-01 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 15.98 | 111.86
2021-09-01 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-01 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-01 | NOCHE | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-01 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-01 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-01 | NOCHE | AMI-935 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-01 | NOCHE | AMI-935 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-02 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-02 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-02 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-02 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-02 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-02 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-02 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-02 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-09-02 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-09-02 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-02 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-02 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-02 | DIA | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-02 | DIA | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G2 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-02 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-02 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-02 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-02 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 14.1 | 84.6
2021-09-02 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 14.1 | 70.5
2021-09-02 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-02 | NOCHE | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-02 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-02 | NOCHE | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-02 | NOCHE | AMI-935 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-03 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-03 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-03 | DIA | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-03 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-03 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-03 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-03 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-03 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-03 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-03 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-03 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-03 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-03 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-03 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-03 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-03 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-03 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-03 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-03 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-03 | DIA | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-03 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-03 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-03 | DIA | AMI-935 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-03 | DIA | AMI-935 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-03 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-03 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 14.1 | 112.8
2021-09-03 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 14.1 | 112.8
2021-09-03 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-03 | NOCHE | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-03 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-03 | NOCHE | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-03 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-03 | NOCHE | AMI-935 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-04 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-04 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-04 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-04 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-04 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-04 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-04 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-04 | DIA | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-04 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-04 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-04 | DIA | AMI-935 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-04 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-04 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-04 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-04 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-04 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-04 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-04 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-04 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-04 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-09-04 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-04 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-04 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-04 | NOCHE | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-04 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-04 | NOCHE | AMI-935 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-05 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-05 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-05 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-05 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-05 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-05 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-05 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-05 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-05 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-05 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-06 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-06 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-06 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-06 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-06 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-06 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 14.1 | 70.5
2021-09-06 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-06 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-06 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-06 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-06 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-06 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-06 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-06 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-06 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-06 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 14.1 | 169.2
2021-09-06 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 15.98 | 175.78
2021-09-06 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 15.98 | 175.78
2021-09-06 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-06 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-06 | NOCHE | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-06 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 14.1 | 155.1
2021-09-07 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-07 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-07 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-07 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-07 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-07 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-07 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-07 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-07 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-08 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-08 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-08 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-08 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-08 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-08 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 6 | 15.98 | 95.88
2021-09-08 | DIA | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-08 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-08 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-08 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-08 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-08 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-08 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-08 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-08 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-08 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-08 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-08 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-08 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-08 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-08 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-08 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 15.98 | 79.9
2021-09-08 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-08 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-08 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-08 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-08 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-09-09 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-09 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-09 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-09 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-09 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-09 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-09 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-09-09 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-09-09 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-09 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-09 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-09 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-09 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-09-09 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-09 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-09 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-09 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-09 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-09 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-09 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-09 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 14.1 | 98.7
2021-09-09 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-09 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 14.1 | 70.5
2021-09-09 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 15.98 | 143.82
2021-09-09 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 15.98 | 79.9
2021-09-09 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-09 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-09 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-09 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-09 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-09 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 15.98 | 63.92
2021-09-09 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-09 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-09 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-09 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-09 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-09 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-09 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 15.98 | 95.88
2021-09-09 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 15.98 | 63.92
2021-09-09 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-09 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-09 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 15.98 | 111.86
2021-09-10 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-10 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-10 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-10 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-10 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-09-10 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-10 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-10 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-10 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-10 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-10 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-10 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-10 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-10 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-10 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-10 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-10 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-10 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-10 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-10 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-10 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-10 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-10 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 13 | 14.1 | 183.3
2021-09-10 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 14.1 | 155.1
2021-09-10 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 15.98 | 191.76
2021-09-10 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 15.98 | 175.78
2021-09-10 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-10 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-10 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 13 | 18.8 | 244.4
2021-09-10 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 15.98 | 175.78
2021-09-11 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-11 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-11 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-11 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-11 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-11 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-11 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-11 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-09-11 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-09-11 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-11 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-11 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-11 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-11 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-11 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-11 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-11 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-11 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 13 | 18.8 | 244.4
2021-09-11 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 14.1 | 155.1
2021-09-11 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 14.1 | 169.2
2021-09-11 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 15.98 | 175.78
2021-09-11 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 15.98 | 191.76
2021-09-11 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-11 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-11 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 15.98 | 191.76
2021-09-11 | NOCHE | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-11 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-11 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-11 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-11 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 7 | 14.1 | 98.7
2021-09-11 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 6 | 14.1 | 84.6
2021-09-11 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | CANTERA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 6 | 15.98 | 95.88
2021-09-11 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | CANTERA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 7 | 15.98 | 111.86
2021-09-11 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-11 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-11 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-11 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-11 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | CANTERA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-12 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-12 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-12 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-12 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-12 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-09-12 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-09-12 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-09-12 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-09-12 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-09-12 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-12 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-12 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-09-12 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-12 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-12 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-12 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-12 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-12 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-12 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-09-12 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 14.1 | 141
2021-09-12 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-09-12 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-12 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-12 | NOCHE | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-12 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-12 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-09-12 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-12 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-12 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 15.98 | 31.96
2021-09-12 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-12 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-12 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-12 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-12 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-12 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-12 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 14.1 | 98.7
2021-09-12 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-09-12 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 15.98 | 111.86
2021-09-12 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-12 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-12 | NOCHE | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-12 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-12 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-13 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-13 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-13 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-13 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-09-13 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-09-13 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-13 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-09-13 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-13 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-13 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-13 | DIA | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-13 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-13 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-09-13 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-13 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-13 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-13 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 14.1 | 56.4
2021-09-13 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 14.1 | 56.4
2021-09-13 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 14.1 | 56.4
2021-09-13 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 15.98 | 63.92
2021-09-13 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-13 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-13 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-13 | DIA | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-13 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-13 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 15.98 | 63.92
2021-09-13 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-13 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-13 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-13 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-13 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-13 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-13 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-13 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 11 | 15.98 | 175.78
2021-09-13 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 11 | 15.98 | 175.78
2021-09-13 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-13 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-13 | NOCHE | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-13 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-13 | NOCHE | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-13 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-13 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-13 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-13 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-13 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-13 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-13 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-13 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-13 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-13 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-13 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-13 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-13 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-13 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-13 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-13 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-13 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-13 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-13 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 14.1 | 169.2
2021-09-13 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 15.98 | 63.92
2021-09-13 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-13 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 13 | 18.8 | 244.4
2021-09-13 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-13 | NOCHE | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-13 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-13 | NOCHE | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-13 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 13 | 18.8 | 244.4
2021-09-13 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 15.98 | 191.76
2021-09-14 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-14 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 14.1 | 169.2
2021-09-14 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-09-14 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-14 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-14 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-14 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-09-14 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-14 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-14 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-14 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 11 | 14.1 | 155.1
2021-09-14 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 14.1 | 56.4
2021-09-14 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 9 | 15.98 | 143.82
2021-09-14 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 10 | 18.8 | 188
2021-09-14 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-14 | DIA | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-14 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 10 | 18.8 | 188
2021-09-14 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 7 | 15.98 | 111.86
2021-09-14 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-14 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-14 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-14 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-14 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-14 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 4 | 14.1 | 56.4
2021-09-14 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-14 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-14 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-14 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-14 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 5 | 18.8 | 94
2021-09-14 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-14 | NOCHE | BLE-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-14 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-14 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 5 | 15.98 | 79.9
2021-09-14 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-14 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-14 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-14 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-15 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-15 | DIA | BHW-741 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-15 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-15 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-09-15 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-15 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-09-15 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-15 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-15 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-15 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-15 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-15 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-15 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-09-15 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-15 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-09-15 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-09-15 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-09-15 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-09-15 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 15.98 | 175.78
2021-09-15 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-15 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 5 | 18.8 | 94
2021-09-15 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 8 | 14.1 | 112.8
2021-09-15 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 4 | 14.1 | 56.4
2021-09-15 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-15 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 5 | 18.8 | 94
2021-09-15 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-15 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 5 | 18.8 | 94
2021-09-15 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 6 | 15.98 | 95.88
2021-09-15 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-15 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-15 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 15.98 | 31.96
2021-09-15 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-15 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-16 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-16 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-16 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-16 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-16 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-16 | DIA | BHW-741 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-16 | DIA | BHW-741 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-16 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-16 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-09-16 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-09-16 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-09-16 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-16 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-16 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-16 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-16 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-16 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-16 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-16 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-16 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-16 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-16 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-16 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-09-16 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-16 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-16 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-09-16 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-16 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-16 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-16 | DIA | BHW-741 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-16 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 14.1 | 56.4
2021-09-16 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-16 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G2 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-16 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-16 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-16 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-16 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-16 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-16 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 11 | 14.1 | 155.1
2021-09-16 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 5 | 15.98 | 79.9
2021-09-16 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-16 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 10 | 18.8 | 188
2021-09-16 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 5 | 18.8 | 94
2021-09-16 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 5 | 15.98 | 79.9
2021-09-17 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-17 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-17 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-17 | DIA | BHW-741 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-17 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-17 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-17 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-17 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-17 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-17 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-17 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-17 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-09-17 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-17 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-17 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-17 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-17 | NOCHE | BHW-741 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-09-17 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-17 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-17 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-17 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-17 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 15.98 | 175.78
2021-09-18 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-18 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-09-18 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-18 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-09-18 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-18 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-18 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-09-18 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-09-18 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 14 | 15.98 | 223.72
2021-09-18 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 15.98 | 207.74
2021-09-18 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-18 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 14 | 18.8 | 263.2
2021-09-18 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 14 | 18.8 | 263.2
2021-09-18 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-18 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-18 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-18 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 14 | 15.98 | 223.72
2021-09-18 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-18 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-09-18 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-09-18 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-18 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-18 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-19 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-19 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-19 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-19 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-19 | DIA | BHW-741 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-19 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-09-19 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-09-19 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-09-19 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-19 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 15.98 | 191.76
2021-09-19 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-09-19 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-19 | DIA | BGF-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-19 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-19 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-19 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-19 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-19 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-19 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-09-19 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-09-19 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-19 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-19 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-19 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-19 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-19 | NOCHE | BHW-741 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-19 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-19 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-19 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-19 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-19 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-19 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-19 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-19 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-19 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 3 | 14.1 | 42.3
2021-09-19 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-19 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-19 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-19 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-19 | DIA | BHW-741 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-19 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-19 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-19 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-19 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-19 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-19 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-19 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-19 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-19 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-19 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-19 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-19 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | LINEA NORTE | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-19 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-19 | NOCHE | BHW-741 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-19 | NOCHE | BHW-741 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | LINEA NORTE | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-19 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-19 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 15.98 | 63.92
2021-09-19 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 14.1 | 112.8
2021-09-19 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | LINEA NORTE | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-19 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-19 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | LINEA NORTE | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-20 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-20 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-20 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-20 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-20 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-20 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-20 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-20 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-20 | DIA | BHW-741 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-20 | DIA | BHW-741 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-20 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-09-20 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-20 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-20 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-09-20 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-09-20 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-20 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-09-20 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-20 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-20 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-20 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-20 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-20 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-20 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-20 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-20 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-20 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-09-20 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-20 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-20 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-20 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-20 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-20 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-20 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-20 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-20 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-09-20 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-09-20 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-20 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-20 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-20 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-20 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-20 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-20 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-20 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-20 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-20 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-20 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-20 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-20 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-20 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-20 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-20 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-20 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-20 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-20 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-20 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-20 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-20 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-20 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-20 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-20 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-20 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-20 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-20 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-20 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-20 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-20 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 15.98 | 63.92
2021-09-20 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-20 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-20 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-09-21 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-21 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-21 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-21 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-21 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-21 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-21 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-21 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-21 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-21 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-09-21 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-09-21 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-21 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-21 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-21 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-21 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-21 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-21 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-21 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-21 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-21 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-21 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-21 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-21 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-21 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-21 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-21 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 14 | 15.98 | 223.72
2021-09-21 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-09-21 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-21 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-21 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-09-21 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-21 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-21 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-21 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-21 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-21 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-21 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-21 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 15.98 | 31.96
2021-09-21 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-21 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-21 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-21 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 5 | 18.8 | 94
2021-09-21 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-21 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-21 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-21 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-21 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-21 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-21 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-21 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-21 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-21 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 5 | 15.98 | 79.9
2021-09-21 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-21 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-21 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-21 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-21 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-21 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-09-21 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-09-21 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-21 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-21 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-21 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-21 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-21 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-09-21 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-21 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-21 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 21 | 18.8 | 394.8
2021-09-21 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-21 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-09-21 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-21 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-22 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-22 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-22 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-22 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-22 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-22 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-22 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-22 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-22 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-22 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 5 | 18.8 | 94
2021-09-22 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-22 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 5 | 18.8 | 94
2021-09-22 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 5 | 18.8 | 94
2021-09-22 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-22 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-22 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 14.1 | 42.3
2021-09-22 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 15.98 | 63.92
2021-09-22 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-22 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 14.1 | 56.4
2021-09-22 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-22 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-22 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-22 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 15.98 | 63.92
2021-09-22 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-22 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-22 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-22 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-22 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-22 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 11 | 15.98 | 175.78
2021-09-22 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 15.98 | 63.92
2021-09-22 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-22 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 14.1 | 42.3
2021-09-22 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-22 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 5 | 15.98 | 79.9
2021-09-22 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-22 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-22 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-22 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-22 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-22 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 14.1 | 70.5
2021-09-22 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-09-22 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 15.98 | 159.8
2021-09-22 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-22 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 15.98 | 95.88
2021-09-22 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-22 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 14.1 | 70.5
2021-09-22 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-22 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-22 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-22 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-22 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-22 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 15 | 18.8 | 282
2021-09-22 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-22 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 15.98 | 95.88
2021-09-22 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-22 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-22 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-22 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-22 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-22 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-09-22 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 15.98 | 79.9
2021-09-22 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-22 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-22 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 15.98 | 127.84
2021-09-23 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-23 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-23 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-23 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-23 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-23 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-23 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-23 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-23 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-23 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-23 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-23 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-09-23 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-23 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-23 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-09-23 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-09-23 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-09-23 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-23 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-23 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-09-23 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-09-23 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-23 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-23 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-23 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-23 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-23 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-23 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-23 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-23 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 15.98 | 143.82
2021-09-23 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-23 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-23 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-23 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-23 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-23 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-23 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 14.1 | 112.8
2021-09-23 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-23 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 14.1 | 112.8
2021-09-23 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 15.98 | 175.78
2021-09-23 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 15.98 | 63.92
2021-09-23 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-23 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 14.1 | 84.6
2021-09-23 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-23 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-23 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-23 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-23 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-23 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-23 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 13 | 18.8 | 244.4
2021-09-23 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-23 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 13 | 18.8 | 244.4
2021-09-23 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-23 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-23 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-23 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 15.98 | 175.78
2021-09-23 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 15.98 | 111.86
2021-09-23 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-23 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-23 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 15.98 | 191.76
2021-09-24 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-24 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-24 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-24 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-24 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-24 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-24 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-24 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-24 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-24 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-24 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-24 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-24 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-24 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-24 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-24 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-24 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-24 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-24 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-24 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-24 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-24 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-24 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-24 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-24 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-24 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-24 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-24 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-24 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-24 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-09-24 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-24 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-24 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-24 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-24 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-24 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 14.1 | 70.5
2021-09-24 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-09-24 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-09-24 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-24 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-09-24 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-24 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-24 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-09-24 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-09-24 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 15.98 | 79.9
2021-09-24 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 15.98 | 95.88
2021-09-24 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 15.98 | 143.82
2021-09-24 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-24 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-24 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 14.1 | 98.7
2021-09-24 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-09-24 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-24 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-24 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-24 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-24 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-24 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-24 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-24 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-24 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-24 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-24 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-24 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-24 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-24 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-24 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 15.98 | 111.86
2021-09-24 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-24 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-24 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-24 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-24 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-24 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-24 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-24 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 15.98 | 143.82
2021-09-24 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 15.98 | 159.8
2021-09-24 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 14.1 | 169.2
2021-09-24 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 18.8 | 225.6
2021-09-24 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 15.98 | 127.84
2021-09-24 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-25 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-09-25 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-25 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-09-25 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-25 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-25 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-25 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-25 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-25 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-25 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-25 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-25 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-09-25 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-09-25 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-25 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-09-25 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-25 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-09-25 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-25 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-25 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-25 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-25 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-09-25 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-25 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-25 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-25 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-25 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-25 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-25 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-09-25 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-09-25 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-25 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-25 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-25 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-25 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-25 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 15.98 | 143.82
2021-09-25 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-09-25 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-25 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-25 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-25 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-25 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-26 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-26 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-26 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-26 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-26 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-26 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-26 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-26 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-26 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-26 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-26 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-26 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-26 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-26 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-26 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-26 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-09-26 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-26 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-26 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-26 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-26 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-26 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-26 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-26 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-26 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-26 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-26 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-26 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-26 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-09-26 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-26 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-26 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-26 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-26 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-26 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-26 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-26 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-26 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-26 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-26 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-26 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-26 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 15.98 | 143.82
2021-09-26 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-09-26 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 14.1 | 70.5
2021-09-26 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-26 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-26 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-26 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 15.98 | 143.82
2021-09-26 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-27 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-27 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-27 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-27 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-27 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-27 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-27 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-27 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-27 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-09-27 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-27 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-27 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-27 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-27 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-27 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-27 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-27 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-27 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-27 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-27 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-27 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-27 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-27 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-27 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-27 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-27 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 14.1 | 70.5
2021-09-27 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-09-27 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-27 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-27 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | STACKER | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-09-27 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 15.98 | 159.8
2021-09-27 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-27 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-27 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-27 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-27 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-27 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-27 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-27 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-27 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-27 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-27 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 15.98 | 111.86
2021-09-27 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | STACKER | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-09-27 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-27 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-27 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-27 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-27 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-27 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-27 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 15.98 | 127.84
2021-09-27 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 14.1 | 126.9
2021-09-27 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-27 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 15.98 | 127.84
2021-09-28 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-28 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-28 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-28 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-28 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-28 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-28 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-28 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-28 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-28 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-09-28 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-28 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-28 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-28 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-09-28 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-09-28 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-09-28 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-28 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-28 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-09-28 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-28 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-28 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-28 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-28 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-09-28 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-09-28 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-28 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-28 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-28 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-28 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-28 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-28 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-28 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-28 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-28 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-28 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-28 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-28 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-28 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-28 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-28 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-28 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 15.98 | 143.82
2021-09-28 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 14.1 | 112.8
2021-09-28 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-09-28 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 15.98 | 143.82
2021-09-29 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-29 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-29 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-29 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-29 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-29 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-29 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-29 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-29 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-29 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-29 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-29 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-29 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-29 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-09-29 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-09-29 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-29 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-29 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-09-29 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-29 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-29 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-29 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-29 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-29 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-29 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-29 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-29 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-29 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-29 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-29 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-29 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-09-29 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-29 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-09-29 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-29 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-29 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-29 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-29 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-29 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-29 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-29 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-29 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-29 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-29 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 6 | 15.98 | 95.88
2021-09-29 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-29 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 4 | 18.8 | 75.2
2021-09-30 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-30 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-30 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-09-30 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-30 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 2 | 14.1 | 28.2
2021-09-30 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 3 | 14.1 | 42.3
2021-09-30 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 2 | 15.98 | 31.96
2021-09-30 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-30 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-30 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 1 | 14.1 | 14.1
2021-09-30 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-30 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-09-30 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-09-30 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-30 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-09-30 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-09-30 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-09-30 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | STACKER | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-09-30 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-30 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-30 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-30 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-30 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-30 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 14.1 | 141
2021-09-30 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 15.98 | 175.78
2021-09-30 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-30 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-09-30 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-09-30 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-10-01 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-01 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-01 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-01 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-01 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-01 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-01 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-01 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-01 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-01 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-01 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-01 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-01 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-01 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-01 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-01 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-01 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-01 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-01 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-01 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-01 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-01 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-01 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-01 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-01 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-10-01 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-01 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-01 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-10-01 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-01 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-01 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-01 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-01 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-01 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-01 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-01 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-01 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-01 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-01 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-01 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-01 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-01 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-01 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-01 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 6 | 14.1 | 84.6
2021-10-01 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-01 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO E | S1 LINEA SUR | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-01 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-01 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-01 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-01 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-01 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 10 | 18.8 | 188
2021-10-01 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-01 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-01 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-01 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-01 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-01 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-01 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-01 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-01 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 8 | 15.98 | 127.84
2021-10-01 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 17 | 18.8 | 319.6
2021-10-01 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 16 | 14.1 | 225.6
2021-10-01 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 17 | 14.1 | 239.7
2021-10-02 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-02 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-02 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-02 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-02 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-02 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-02 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-02 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-02 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-02 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-10-02 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-02 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-02 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-02 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-10-02 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-02 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-10-02 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-10-02 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-02 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-02 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-02 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-10-02 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-02 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-02 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-02 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO E | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-02 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-02 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-02 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-02 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-02 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-02 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-02 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-02 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-02 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-02 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-02 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-02 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-02 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-02 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-02 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-02 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-02 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-02 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-02 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-02 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-02 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-02 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-02 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-02 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 15.98 | 111.86
2021-10-02 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 14.1 | 112.8
2021-10-02 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-02 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-03 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-03 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-03 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-03 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-03 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-03 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-03 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-03 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-10-03 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-10-03 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-03 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-03 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-03 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-03 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-10-03 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-03 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-03 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-03 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-03 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-03 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-03 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-03 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-03 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-03 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-03 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-03 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-03 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-03 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-03 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-03 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-03 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-03 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-03 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-03 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-10-03 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-10-03 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-03 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-03 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-03 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-03 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-03 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-03 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-03 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-03 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-03 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-03 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-03 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-03 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-03 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-03 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-03 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-03 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-03 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-03 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-03 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-03 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-03 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-03 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-04 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-04 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-04 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-04 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-04 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-04 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-04 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-04 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-04 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-04 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-04 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-04 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-04 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-04 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-04 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-04 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-04 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-04 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-04 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-04 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-04 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-04 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-04 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-04 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-04 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-04 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-04 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-04 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-10-04 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-04 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-10-04 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-04 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-10-04 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-04 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-04 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-04 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-04 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-04 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-04 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-04 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-04 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-04 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-04 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-04 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-04 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-04 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-04 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-04 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-04 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-04 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-04 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-04 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-04 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-04 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-04 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-04 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-04 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-04 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-04 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-04 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-04 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-04 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-04 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-04 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-04 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 15.98 | 95.88
2021-10-04 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-04 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-04 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 15.98 | 127.84
2021-10-05 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-05 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-05 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-05 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-05 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-05 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-05 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-05 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-05 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-05 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-05 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-05 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-05 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-05 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-10-05 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-05 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-05 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-05 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-05 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-05 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-05 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-05 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-05 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-05 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-05 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-05 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-05 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-05 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-10-05 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-05 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-05 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-05 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-05 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 8 | 14.1 | 112.8
2021-10-06 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-06 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-06 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-06 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-06 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-06 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-06 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-06 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-06 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-06 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-10-06 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-06 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-06 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-10-06 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-06 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-06 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-06 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-10-06 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-06 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-06 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-06 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-06 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-06 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-06 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-06 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-06 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-06 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-06 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-06 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-06 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-06 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-06 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-06 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-10-06 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-06 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-10-06 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-06 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-10-06 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-10-06 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-10-06 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-06 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-06 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-06 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-06 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-06 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-06 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-06 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-06 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-06 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-06 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-06 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-06 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-06 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-06 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-06 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-06 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3A | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-06 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3A | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-06 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3A | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-06 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3A | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-06 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3A | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-06 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3A | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-06 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3A | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-06 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3A | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-06 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3A | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-06 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3A | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-06 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3A | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-06 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3A | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-06 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 14 | 18.8 | 263.2
2021-10-06 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 12 | 15.98 | 191.76
2021-10-07 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-07 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-07 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-07 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-07 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-07 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-07 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-07 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-07 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-07 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-07 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-07 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-10-07 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-07 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-07 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-07 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-07 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-10-07 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-07 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-07 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-07 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-07 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-07 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-07 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-07 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-07 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-10-07 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-07 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-07 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-07 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-07 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-07 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-07 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-07 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-07 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-07 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-07 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-07 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-07 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-07 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-07 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-07 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-07 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-07 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-07 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-07 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-07 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-07 | NOCHE | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-07 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-07 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 12 | 18.8 | 225.6
2021-10-07 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-07 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-07 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-07 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-07 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 12 | 15.98 | 191.76
2021-10-07 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-08 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-08 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-08 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-08 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-08 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-08 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-08 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-08 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-08 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-08 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-08 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-10-08 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-08 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-08 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-08 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-08 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-08 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-08 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-08 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-08 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-08 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-08 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-08 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-08 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-08 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-08 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-08 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-08 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-08 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-08 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-08 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-08 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-08 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-08 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-08 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 8 | 15.98 | 127.84
2021-10-08 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-08 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-08 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-08 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-08 | NOCHE | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-08 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-08 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-08 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-08 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-08 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-08 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-08 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-08 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-08 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-08 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-08 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-08 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-08 | NOCHE | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-08 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-09 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-09 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-09 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-09 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-09 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-09 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-09 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-09 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-09 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-09 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-09 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-09 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-10-09 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-09 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-09 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-10-09 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-09 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-09 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-09 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-09 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-09 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-09 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-09 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-09 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-09 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-09 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-09 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-09 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-09 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-09 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-09 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-09 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-09 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-09 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-09 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-09 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-09 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-09 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-09 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-09 | NOCHE | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-09 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-09 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-09 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-09 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 5 | 18.8 | 94
2021-10-09 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-09 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-09 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-09 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-09 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 5 | 18.8 | 94
2021-10-09 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 5 | 18.8 | 94
2021-10-09 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-09 | NOCHE | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-09 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-09 | NOCHE | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 10 | 18.8 | 188
2021-10-09 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-09 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-09 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-09 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-09 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-09 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-09 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-09 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-09 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-09 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-09 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-09 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 14.1 | 98.7
2021-10-09 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 15.98 | 95.88
2021-10-09 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 14.1 | 84.6
2021-10-09 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-09 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-09 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-09 | NOCHE | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-09 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-09 | NOCHE | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-09 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-09 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-09 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 23 | 18.8 | 432.4
2021-10-09 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 22 | 18.8 | 413.6
2021-10-10 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-10 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-10 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-10 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-10 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-10 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-10 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-10 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-10 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-10 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-10 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-10 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-10 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-10 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-10 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-10 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-10 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-10 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-10 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-10 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-10 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-10 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-10 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-10 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 5 | 15.98 | 79.9
2021-10-10 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-10 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-10 | NOCHE | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 5 | 18.8 | 94
2021-10-10 | NOCHE | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-10 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-10 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-10 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-10 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-10 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-10 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-10 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-10 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-10 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-10 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-10 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-10 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-10 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-10 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-10 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-10 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-10 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-10 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-10 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-10 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-10 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 14.1 | 84.6
2021-10-10 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-10 | NOCHE | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-10 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-10 | NOCHE | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-10 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-11 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-11 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-11 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-11 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-11 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-11 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-11 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-11 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-11 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-11 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-11 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-11 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-11 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-11 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-11 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-11 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-11 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-11 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-11 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-11 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-10-11 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-11 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-10-11 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-11 | NOCHE | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-11 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-11 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-11 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-11 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-11 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-11 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-10-11 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-11 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-11 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-11 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 15.98 | 127.84
2021-10-11 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 15.98 | 127.84
2021-10-11 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-11 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 14.1 | 84.6
2021-10-11 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-11 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-10-11 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-11 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-11 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-11 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-11 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-11 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-11 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-11 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-11 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-11 | NOCHE | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-11 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-11 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-12 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-12 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-12 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-10-12 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-12 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-12 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-12 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-12 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-12 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-12 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-12 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-12 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-12 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-12 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-12 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-12 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-12 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-10-12 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-12 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-10-12 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-12 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-10-12 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-10-12 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-10-12 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-10-12 | NOCHE | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-10-12 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 11 | 18.8 | 206.8
2021-10-12 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-10-12 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-12 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-12 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-12 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-12 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-12 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-12 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-12 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-12 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-12 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 15.98 | 79.9
2021-10-12 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-12 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-12 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-12 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-12 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-12 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-12 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-12 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-12 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-12 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-12 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-12 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-12 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-12 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-12 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-12 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-12 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 14.1 | 169.2
2021-10-12 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-12 | NOCHE | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-12 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-12 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-12 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 8 | 15.98 | 127.84
2021-10-12 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-13 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-13 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-13 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-13 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-13 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-13 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-10-13 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-13 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-10-13 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-10-13 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-13 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-13 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-13 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-13 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-13 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-13 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-13 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-13 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-13 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-13 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-13 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-13 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-13 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-13 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-13 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-10-13 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-10-13 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-10-13 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-13 | NOCHE | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-13 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-13 | NOCHE | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-13 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-13 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-13 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-13 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-13 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-13 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-13 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-13 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-13 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-13 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-13 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-13 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-13 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-13 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-13 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-13 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-13 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-13 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-13 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-13 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-13 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-13 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-13 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-13 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-13 | NOCHE | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-13 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-14 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-14 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-14 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-14 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-14 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-14 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-14 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-14 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-14 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-14 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-14 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-14 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-14 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-14 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-14 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-14 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-14 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-14 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-14 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-14 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-14 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-14 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-14 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-14 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-14 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-14 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-14 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-14 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-10-14 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-14 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-14 | NOCHE | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-10-14 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-14 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-14 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-14 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-14 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-14 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-14 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-14 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-14 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-14 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-14 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-14 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-14 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-14 | NOCHE | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-14 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-14 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-14 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 15.98 | 159.8
2021-10-14 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 15.98 | 127.84
2021-10-14 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-14 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-14 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-14 | NOCHE | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-15 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-15 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-15 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-15 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-15 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-15 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-15 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-15 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-15 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 15.98 | 111.86
2021-10-15 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-15 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-15 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-15 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-15 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-15 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-15 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-15 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-15 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-15 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-15 | DIA | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-15 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-15 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-15 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-15 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-15 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-15 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-15 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-16 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-16 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-16 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-16 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-16 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-16 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-16 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-16 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-16 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-16 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 12 | 14.1 | 169.2
2021-10-16 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-16 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-10-16 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 15.98 | 175.78
2021-10-16 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-16 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-16 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-16 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-16 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-16 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-16 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-16 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-16 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-16 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-16 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-16 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-16 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-16 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-16 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-16 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-16 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-16 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-16 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-16 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-16 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-16 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-16 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-16 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-16 | NOCHE | F8X-851 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-10-16 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-10-16 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-10-16 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-16 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 14.1 | 84.6
2021-10-16 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-16 | NOCHE | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-16 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-16 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-16 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-16 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-16 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-16 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G2 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-16 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G2 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-16 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-16 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-16 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-16 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-16 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-16 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-16 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G2 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-16 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-16 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-16 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G2 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-16 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-16 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-16 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-16 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-16 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-16 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-16 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-16 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G2 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-17 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-17 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-17 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-17 | DIA | BHW-741 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-17 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-17 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-17 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-17 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-17 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-17 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-17 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-17 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-17 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-17 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-17 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-10-17 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-17 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-17 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-17 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-17 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-17 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-17 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-17 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-17 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-17 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-17 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-17 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-17 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-17 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-17 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-17 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G2 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-17 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 18.8 | 188
2021-10-17 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-17 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-17 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-17 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-17 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-17 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-17 | NOCHE | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 14.1 | 126.9
2021-10-17 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-17 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-17 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 10 | 15.98 | 159.8
2021-10-17 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-17 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-10-17 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-17 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-17 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-17 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-17 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-17 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-17 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-17 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-17 | DIA | BHW-741 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-17 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-17 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-17 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-17 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-17 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-17 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-17 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-17 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-17 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-17 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-17 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-17 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-17 | DIA | BHC-778 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-17 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-10-17 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-17 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-17 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-18 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-18 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-18 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 14 | 14.1 | 197.4
2021-10-18 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 11 | 14.1 | 155.1
2021-10-18 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 8 | 14.1 | 112.8
2021-10-18 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-18 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-18 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-10-18 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 1 | 13 | 15.98 | 207.74
2021-10-18 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-10-18 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-18 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-18 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-18 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-10-18 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 15.98 | 207.74
2021-10-18 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-18 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-18 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 8 | 14.1 | 112.8
2021-10-18 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-18 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-18 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-18 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-18 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-18 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-18 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-10-19 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-19 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-19 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 2B | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-19 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 2B | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-19 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-19 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 2B | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-19 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-10-19 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 2B | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-19 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-19 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-19 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 2B | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-19 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 12 | 14.1 | 169.2
2021-10-19 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-19 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-19 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 2B | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-19 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 2B | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-19 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-19 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 2B | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-19 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-19 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 2B | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-19 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-19 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 2B | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-19 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | HUAYOC | OBRAS TEMPRANAS | 8 | 14.1 | 112.8
2021-10-19 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | HUAYOC | OBRAS TEMPRANAS | 9 | 14.1 | 126.9
2021-10-19 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | HUAYOC | OBRAS TEMPRANAS | 9 | 14.1 | 126.9
2021-10-19 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | HUAYOC | OBRAS TEMPRANAS | 9 | 15.98 | 143.82
2021-10-19 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | HUAYOC | OBRAS TEMPRANAS | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-20 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-20 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-20 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-20 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-20 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-20 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-10-20 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-20 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-20 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-20 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-20 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-20 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-10-20 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 12 | 14.1 | 169.2
2021-10-20 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 13 | 14.1 | 183.3
2021-10-20 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 11 | 14.1 | 155.1
2021-10-20 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 12 | 15.98 | 191.76
2021-10-20 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 12 | 15.98 | 191.76
2021-10-20 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 13 | 14.1 | 183.3
2021-10-20 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-20 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-20 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-20 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-21 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-21 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-21 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-21 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-21 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-21 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-21 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-21 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-21 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-21 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-21 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-21 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-21 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-10-21 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-21 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-21 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 14.1 | 98.7
2021-10-21 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-21 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-21 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 10 | 14.1 | 141
2021-10-21 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 9 | 14.1 | 126.9
2021-10-21 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 8 | 14.1 | 112.8
2021-10-21 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 11 | 15.98 | 175.78
2021-10-21 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 14 | 14.1 | 197.4
2021-10-21 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 5 | 18.8 | 94
2021-10-21 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-21 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 5 | 18.8 | 94
2021-10-21 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 5 | 18.8 | 94
2021-10-21 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-21 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 6 | 14.1 | 84.6
2021-10-21 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-21 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-21 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-21 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-21 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-21 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-21 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-21 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-21 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-21 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-21 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-21 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-21 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-21 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-21 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-21 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-22 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-22 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-22 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-22 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-22 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-22 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-22 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-22 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-22 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-22 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-22 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-22 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-22 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 16 | 15.98 | 255.68
2021-10-22 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-22 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | TRABAJOS NUEVO HELIPUERTO | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-22 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-22 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-22 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-22 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-22 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 2B | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-22 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-22 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 2B | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-22 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-22 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 2B | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-22 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-22 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 2B | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-22 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-22 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-22 | DIA | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 2B | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-22 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 2B | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-22 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-22 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 14.1 | 84.6
2021-10-22 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-22 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 2B | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-22 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-22 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-22 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 2B | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-22 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-22 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 2B | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-22 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 2B | UNICON | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-22 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-22 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-22 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-22 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-22 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 8 | 14.1 | 112.8
2021-10-22 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-22 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-23 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-23 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-23 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-23 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-23 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-23 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-23 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-23 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-23 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-23 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-23 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-23 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-23 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-23 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-23 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-23 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-23 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-23 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-23 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-23 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 15.98 | 79.9
2021-10-23 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 15.98 | 95.88
2021-10-23 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-23 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 14.1 | 84.6
2021-10-23 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-23 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-23 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-23 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-23 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-23 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-23 | NOCHE | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-10-23 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-10-23 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-10-23 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-10-23 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 11 | 18.8 | 206.8
2021-10-23 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 14.1 | 141
2021-10-23 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 14.1 | 141
2021-10-23 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-23 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 15.98 | 159.8
2021-10-23 | NOCHE | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-10-23 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 14 | 18.8 | 263.2
2021-10-23 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 12 | 15.98 | 191.76
2021-10-23 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 13 | 14.1 | 183.3
2021-10-24 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-24 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-24 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-24 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-24 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-24 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-24 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-24 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-24 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-24 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-24 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-24 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-24 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-24 | NOCHE | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-24 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-24 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-24 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-24 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-24 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-24 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-24 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-24 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-24 | DIA | AMI-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-24 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-24 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-24 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-24 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-24 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-24 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-24 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-24 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-24 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-24 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-24 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-24 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-24 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-24 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-24 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-24 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-24 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-24 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-24 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-24 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-24 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-24 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-24 | NOCHE | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-10-24 | NOCHE | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-24 | NOCHE | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-24 | NOCHE | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-24 | NOCHE | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-24 | NOCHE | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 14.1 | 84.6
2021-10-24 | NOCHE | F8W-918 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 14.1 | 84.6
2021-10-24 | NOCHE | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 15.98 | 95.88
2021-10-24 | NOCHE | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 15.98 | 127.84
2021-10-24 | NOCHE | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 14.1 | 126.9
2021-10-24 | NOCHE | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 10 | 18.8 | 188
2021-10-25 | DIA | D7J-712 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-25 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-25 | DIA | BLE-828 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-25 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-25 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-25 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-25 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-25 | DIA | BJS-726 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-25 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-25 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-25 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-25 | DIA | BLE-881 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-26 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-26 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-26 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-26 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-26 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 14 | 18.8 | 263.2
2021-10-26 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 13 | 18.8 | 244.4
2021-10-26 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 16 | 18.8 | 300.8
2021-10-27 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-27 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 5 | 18.8 | 94
2021-10-27 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-27 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-27 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 5 | 18.8 | 94
2021-10-27 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-27 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-27 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-27 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-27 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-27 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-27 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-27 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-27 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-27 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-27 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-27 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-27 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-27 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-27 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-27 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-27 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-27 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 15.98 | 127.84
2021-10-27 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-27 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-27 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-27 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-27 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-27 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-27 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-27 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-27 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-27 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-27 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-27 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-27 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-27 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 8 | 15.98 | 127.84
2021-10-27 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-27 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-27 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-27 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-27 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-27 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-10-27 | DIA | BLE-814 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-27 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 9 | 18.8 | 169.2
2021-10-28 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-28 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 5 | 18.8 | 94
2021-10-28 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 5 | 18.8 | 94
2021-10-28 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-28 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 6 | 14.1 | 84.6
2021-10-28 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-28 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 5 | 18.8 | 94
2021-10-28 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-28 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 5 | 18.8 | 94
2021-10-28 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-28 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-28 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-28 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-28 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-28 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-28 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-28 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-28 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 15.98 | 95.88
2021-10-28 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 20 | 15.98 | 319.6
2021-10-28 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | MÓDULOS DE SI Y SH | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-28 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-28 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-28 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-28 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-28 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-29 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-29 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-29 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 5 | 18.8 | 94
2021-10-29 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-29 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-29 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 7 | 15.98 | 111.86
2021-10-29 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 7 | 15.98 | 111.86
2021-10-29 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-29 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 4 | 14.1 | 56.4
2021-10-29 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-29 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 5 | 18.8 | 94
2021-10-29 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-29 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-29 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-29 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-29 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-29 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-29 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-29 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-29 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 12 | 18.8 | 225.6
2021-10-29 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 12 | 14.1 | 169.2
2021-10-29 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-30 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-30 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-30 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-30 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 7 | 18.8 | 131.6
2021-10-30 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-30 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-30 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-30 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-30 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-30 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-30 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 5 | 15.98 | 79.9
2021-10-30 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-30 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-30 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-30 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-30 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 5 | 14.1 | 70.5
2021-10-30 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-30 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-30 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-30 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-30 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-30 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-30 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-30 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-30 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-30 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-30 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 15.98 | 47.94
2021-10-30 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-10-30 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-30 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-30 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-30 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-30 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-30 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-30 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-30 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-31 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 8 | 18.8 | 150.4
2021-10-31 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-31 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-31 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-31 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-31 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-31 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-31 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 2 | 15.98 | 31.96
2021-10-31 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-31 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 8 | 15.98 | 127.84
2021-10-31 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-31 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-31 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-31 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-31 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-31 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-31 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-31 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-31 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-31 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-31 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-31 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-31 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-31 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-31 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-31 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-31 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-31 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 18.8 | 18.8
2021-10-31 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-31 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-31 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 14.1 | 42.3
2021-10-31 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 15.98 | 63.92
2021-10-31 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-31 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 15.98 | 79.9
2021-10-31 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-31 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 3 | 18.8 | 56.4
2021-10-31 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 14.1 | 28.2
2021-10-31 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 1 | 14.1 | 14.1
2021-10-31 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 5 | 18.8 | 94
2021-10-31 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-31 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-10-31 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 6 | 18.8 | 112.8
2021-10-31 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-31 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 1 | 15.98 | 15.98
2021-10-31 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 4 | 18.8 | 75.2
2021-10-31 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 3 | 18.8 | 56.4
2021-11-01 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-11-01 | DIA | AVW-877 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-11-01 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-11-01 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-11-01 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 13 | 18.8 | 244.4
2021-11-01 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-11-01 | DIA | BHL-738 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-11-01 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-11-01 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 2 | 18.8 | 37.6
2021-11-01 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 18.8 | 37.6
2021-11-01 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-11-01 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-11-01 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 12 | 18.8 | 225.6
2021-11-01 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 14.1 | 28.2
2021-11-01 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 1 | 14.1 | 14.1
2021-11-01 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | 10 | 14.1 | 141
2021-11-01 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 2 | 14.1 | 28.2
2021-11-01 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 15.98 | 31.96
2021-11-01 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES SECTOR 3 | S1 LINEA SUR | 2 | 15.98 | 31.96
2021-11-01 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-11-01 | DIA | TAN-943 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 15.98 | 15.98
2021-11-01 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 15.98 | 31.96
2021-11-01 | DIA | TAO-871 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 17 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 15.98 | 47.94
2021-11-01 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 3 | 18.8 | 56.4
2021-11-01 | DIA | TAQ-843 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-11-01 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G1 | S1 LINEA SUR | 1 | 14.1 | 14.1
2021-11-01 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-11-01 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 14.1 | 14.1
2021-11-01 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 14.1 | 14.1
2021-11-01 | DIA | BFG-930 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 14.1 | 56.4
2021-11-01 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-11-01 | DIA | TAQ-857 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 4 | 18.8 | 75.2
2021-11-01 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-11-01 | DIA | BFW-761 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-11-01 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 1 | 18.8 | 18.8
2021-11-01 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-11-01 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 1 | 18.8 | 18.8
2021-11-01 | DIA | BHA-763 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | OBRAS TEMPRANAS SECTOR 3 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 3 | 18.8 | 56.4
2021-11-01 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | S1 LINEA SUR | 2 | 18.8 | 37.6
2021-11-01 | DIA | BLF-780 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | 3B | PUNTO G4 | PLATAFORMA PARA CONTENEDORES | 5 | 18.8 | 94
2021-11-01 | DIA | BHL-708 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 13 | 18.8 | 244.4
2021-11-01 | DIA | BHL-836 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 2 | 18.8 | 37.6
2021-11-01 | DIA | BHL-864 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 20 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 12 | 18.8 | 225.6
2021-11-01 | DIA | C8J-773 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 15 | RELAVE | CANTERA DE LA LINEA SUR S3 | OBRAS TEMPRANAS | 10 | 14.1 | 141
[7 empty] | VOLUMEN AFECTADO POR EL FACTOR DE REDUCCIÓN (94%) |  |  | 444250.58 | 172984.44

## 1.8 Estimado del tiempo (hidden)
ESTIMADO DEL TIEMPO
| Activity ID | Descripción | Und | Metrado Estimado | Calendario de la actividad | Cantidad de horas | HH Total | Rendimiento | Nro. de cuadrillas | Avance por día contractual | Duración de la SDC (días) | Duración Final de la SDC en el cronograma | Duración de la LB05 (días) | Duración aplicada al cronograma (días) | Predecesoras | Sucesoras
10001 |  | 0
10002 | #N/A | 0
10051 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Un Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10052 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Un Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10040 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Un Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10043 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Un Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10045 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Un Turno | #N/A | #N/A | 0/mes | 0.99 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10044 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Un Turno | #N/A | #N/A | 0/mes | 0.99 | 0 | #N/A | #N/A | 1 | #N/A
10050 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/hr | 1 | 454.5455 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10003 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/hr | 1 | 454.5455 | #N/A | #N/A | 1 | #N/A
10004 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/hr | 1 | 454.5455 | #N/A | #N/A | 2 | #N/A
10005 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/hr | 1 | 454.5455 | #N/A | #N/A | 3 | #N/A
10006 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/hr | 1 | 454.5455 | #N/A | #N/A | 4 | #N/A
10036 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/hr | 1 | 454.5455 | #N/A | #N/A | 5 | #N/A
10008 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/hr | 1 | 454.5455 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10009 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Un Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10010 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Un Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 1 | #N/A
10011 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10012 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10013 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10014 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10015 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/hr | 1 | 454.5455 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10016 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Un Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10017 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Un Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 1 | #N/A
10018 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10019 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Un Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10020 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/hr | 1 | 454.5455 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10021 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Un Turno | #N/A | #N/A | 0/hr | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10022 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Un Turno | #N/A | #N/A | 0/hr | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 1 | #N/A
10023 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10024 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10025 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10026 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10027 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/hr | 1 | 454.5455 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10028 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Un Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10029 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Un Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 1 | #N/A
10030 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10031 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10032 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10033 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/día | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
10034 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | Doble Turno | #N/A | #N/A | 0/hr | 1 | 454.5455 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
Duración

## Equipos-Personal (HH y HM) (hidden)
EQUIPO | Horas Totales | Meses | Horas por mes por turno | Horas min mes | Cantidad de equipos | Cantidad de equipos Nivelados | Ratio D2 Gl/hm | Combustible Gl | Costo D2 US$ | Costo Eq Sin Vestir US$ | Costo Eq Vestido US$
Tractor sobre Orugas CAT D8T | 269.27 | 1.23 | 291.0875 | 180 | 0.37604 | 1 | 10 | 2692.7
Tractor sobre Orugas CAT D6T | 0 | 1.23 | 291.0875 | 180 | 0 |  | 5.5 | 0
Excavadora John Deere 290 | 0 | 1.23 | 291.0875 | 180 | 0 |  | 7 | 0
Cargador Frontal John Deere 744 K | 181.1 | 1.23 | 291.0875 | 180 | 0.25291 | 1 | 6.5 | 1177.15
Excavadora EC 380D | 0 | 1.23 | 291.0875 | 180 | 0 |  | 7 | 0
Retroexcavadora Cat 420e | 24.89 | 1.23 | 291.0875 | 180 | 0.034759 | 1 | 2.5 | 62.23
Volquete de 17 m3 | 1348.38 | 1.23 | 291.0875 | 180 | 1.883 | 7 | 3.2 | 4314.82
Cisterna de agua 5,000 gln. | 269.27 | 1.23 | 291.0875 | 180 | 0.37604 | 1 | 3.2 | 861.67
Camión Grúa de 20 Ton. | 0 | 1.23 | 291.0875 | 180 | 0 |  | 5.5 | 0
Motoniveladora de 140 HP | 269.27 | 1.23 | 291.0875 | 180 | 0.37604 | 1 | 3.5 | 942.45
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado HAMM 20 Tn. | 269.27 | 1.23 | 291.0875 | 180 | 0.37604 | 1 | 2 | 538.54
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado HAMM 11 Tn. | 0 | 1.23 | 291.0875 | 180 | 0 |  | 1.5 | 0
Minicargador Cat 246, 74 HP | 0 | 1.23 | 291.0875 | 180 | 0 |  | 6.5 | 0
Luminaria 4K | 0 | 1.23 | 291.0875 | 180 | 0 |  | 0.5 | 0
Rodillo compactador Tandem Tipo Chupetero | 0 | 1.23 | 291.0875 | 180 | 0 |  | 0.5 | 0
TOTAL : | 2631.45 |  |  |  |  | 13 |  | 10589.56 | 0 | 0 | 0
OBRA
NECESIDAD DE PERSONAL DIRECTO
PERSONAL | Turno Día | Turno Noche | RELEVOS | TOTAL
Operador de equipo pesado | 13 |  |  | 13
Capataz | 3 |  |  | 3
Operario | 0 |  |  | 0
Topógrafo | 4 |  |  | 4
Auxiliar de Topógrafo | 4 |  |  | 4
Cadista | 2 |  |  | 2
Operario Termofusionista | 0 |  |  | 0
Oficial Termofusionista | 0 |  |  | 0
Oficial | 0 |  |  | 0
Peón | 7 |  |  | 7
Cuadrador | 0 |  |  | 0
Vigía | 6 |  |  | 6
Rigger | 0 |  |  | 0
TOTAL : | 39 | 0 | 0 | 39
13

## EEPs OBREROS
COSTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL OBRERO (EPPs)
Licitación: | MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES SUBPROYECTOS A3-A4
Situado en: | #REF!
Presentado a: | OHLA
Postor: | ZOVICSA
Fecha: | 2022-04-04
| Plazo: (a) = | 1.23 | meses
| Jornada: (b) = | 8 | horas
| Horas x Persona (en todo el proyecto): (c) = (a)x(b)x365/12 = | 300 | horas
Ítem | Descripción | und | Duracion x Item [meses] | Cantidad Ítem x Hombre | % de Ítems Requeridos | P.Unitário x Ítem [US$] | COSTO [US$ / hora-hombre]
|  |  | (d) | (e)=(a)/(d) | (f) | (g) | (h)=(c)x(d)x(e)/(c)
1 | Arnés 3 anillas 3 hebillas Modelo I3A3H Marca : Hauk | und | 12 | 1 | 5% |  | 0
2 | Línea conexión, 1.8m, de 2 ganchos de 3/4" sin amortiguador Modelo :XN1P Marca: Hauk | und | 12 | 1 | 5% |  | 0
3 | Barbiquejo con mentonera Nacional | und | 12 | 1 | 50% | 1.3366 | 0.003
4 | Botines punta de acero con forro interior de badana planta de chaucho Talla:41 Fabricacion Nacional | par | 10 | 1 | 100% | 83.5045 | 0.279
5 | Capotin de pvc color Anaranjado para la lluvia ligeroTalla : L-6 | und | 12 | 1 | 50% | 16.7078 | 0.028
6 | Cascos de seguridad Modelo Americano de 4 puntas con sitesma rachet Color Blancomarca: 3M | und | 12 | 1 | 100% | 28.4033 | 0.095
7 | Cortaviento Material Dril Color Azul /Naranja | und | 12 | 1 | 50% | 6.5717 | 0.011
8 | Chaleco de seguridad con pegapega Material polyester Fabricacion Nacional Con cintas reflectivas chinas de 1" | und | 6 | 1 | 100% | 7.24 | 0.025
9 | Respirador de media cara Modelo6200 Talla:(Medium) Marca: 3M | und | 12 | 1 | 50% | 0 | 0
10 | Filtro Modelo:7093, P 100 para polvos y particulas Marca:3M | und | 3 | 1 | 50% | 0 | 0
11 | Respirador mascarilla Modelo 8210 N95 para polvo y particulas (NTP329.200:2020) | und | 0.1 | 13 | 0% | 14.5207 | 0
12 | Guantes de hilo con palma de latex anticorte Color Rojo con palma negra Modelo:Superflex Marca:Clute | par | 1 | 2 | 10% | 5.5693 | 0.004
13 | Guantes de badana Color Blanco con ribete Azul Modelo Driver Marca: Steelpro | par | 1 | 2 | 100% | 12.141 | 0.081
14 | Guante de jebe de Color Negro de 13" Calibre 35 Talla:9 Marca: Protex | par | 1 | 2 | 0% | 10.2475 | 0
15 | Lentes de seguridad Marco Negro Modelo Astrolite Tratamiento retardante empañamiento y rayadura Marca: Clute | und | 0.25 | 5 | 100% | 2.7846 | 0.047
16 | Protector auditivo tipo tapón en estuche Marca :Steelpro | und | 1 | 2 | 100% | 1.8936 | 0.013
17 | Bloqueadores bahia en sachet de 10gr. Factor 90 con proteccion UV Caja x 20 sachet Marca: Portugal | und | 0.033333 | 37 | 100% | 2.8125 | 0.347
18 | Buzo Tyvek (Mameluco descartable Color Blanco Con capucha sin cubre botas ) | und | 0.35 | 4 | 0% | 9.4678 | 0
19 | Mameluco térmico con cintas reflectivas chinas de 1" en piernas , brazos y pecho con forro interior polar Talla:Estándar | und | 12 | 1 | 100% | 147.5856 | 0.492
20 | Pantalon jean en crudo de 14 onz con cintas reflectivas chinas de 1" en la altura de la pierna Talla : 32 | und | 12 | 1 | 100% | 31.1879 | 0.104
21 | Polo manga larga algodón delgado | und | 12 | 1 | 100% | 11.1385 | 0.038
22 | Casa termica con cinta reflectiva | und | 12 | 1 | 20% | 28.4033 | 0.019
22 | Chompa cuello Jorge Chavez Talla:Estándar | und | 12 | 1 | 20% | 25.6186 | 0.018
[6 empty] | Total de Costo: (i) = | 1.604
[6 empty] | Total de Costo: (j) = (i)x(c ) = | 482
[6 empty] | Total de Costo por mes = | 120.5

## EPPs EMPLEADOS
COSTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EMPLEADO (EPPs)
Licitación: | MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES SUBPROYECTOS A3-A4
Situado en: | #REF!
Presentado a: | OHLA
Postor: | ZOVICSA
Fecha: | 2022-04-04
| Plazo: (a) = | 1.23 | meses
| Jornada: (b) = | 8 | horas
| Horas x Persona (en todo el proyecto): (c) = (a)x(b)x365/12 = | 300 | horas
Ítem | Descripción | und | Duracion x Item [meses] | Cantidad Ítem x Hombre | % de Ítems Requeridos | P.Unitário x Ítem [US$] | COSTO [US$ / hora-hombre]
|  |  | (d) | (e)=(a)/(d) | (f) | (g) | (h)=(c)x(d)x(e)/(c)
1 | Barbiquejo con mentonera Nacional | und | 12 | 1 | 50% | 1.3366 | 0.003
2 | Botines punta de acero con forro interior de badana planta de chaucho Talla:41 Fabricacion Nacional | par | 10 | 1 | 100% | 83.5045 | 0.279
3 | Capotin de pvc color Anaranjado para la lluvia ligeroTalla : L-6 | und | 12 | 1 | 10% | 16.7078 | 0.006
4 | Cascos de seguridad Modelo Americano de 4 puntas con sitesma rachet Color Blancomarca: 3M | und | 12 | 1 | 100% | 28.4033 | 0.095
5 | Cortaviento Material Dril Color Azul /Naranja | und | 12 | 1 | 20% | 6.5717 | 0.005
6 | Chaleco de seguridad Modelo Reportero Material Dril Color Naranja Con cintas chinas de 1" reflectivas Nacional | und | 12 | 1 | 100% | 19.4924 | 0.065
7 | Respirador de media cara Modelo6200 Talla:(Medium) Marca: 3M | und | 12 | 1 | 0% | 9.7425 | 0
8 | Filtro Modelo:7093, P 100 para polvos y particulas Marca:3M | und | 3 | 1 | 0% | 25.3959 | 0
9 | Respirador mascarilla Modelo 8210 N95 para polvo y particulas (NTP329.200:2020) | und | 0.1 | 13 | 0% | 14.5207 | 0
10 | Guantes de badana Color Blanco con ribete Azul Modelo Driver Marca: Steelpro | und | 1 | 2 | 30% | 12.141 | 0.025
11 | Lentes de seguridad Marco Negro Modelo Astrolite Tratamiento retardante empañamiento y rayadura Marca: Clute | und | 0.25 | 5 | 100% | 2.7846 | 0.047
12 | Protector auditivo tipo copa (Orejeras Peltor H9P3E adaptables a casco 23dB Marca: 3M) | par | 12 | 1 | 20% | 59.3684 | 0.04
13 | Protector auditivo tipo tapón en estuche Marca :Steelpro | par | 1 | 2 | 20% | 1.8936 | 0.003
14 | Bloqueadores bahia en sachet de 10gr. Factor 90 con proteccion UV Caja x 20 sachet Marca: Portugal | par | 0.033333 | 37 | 50% | 2.8125 | 0.174
15 | Buzo Tyvek (Mameluco descartable Color Blanco Con capucha sin cubre botas ) | und | 0.2 | 7 | 0% | 9.4678 | 0
16 | Pantalon jean en crudo de 14 onz con cintas reflectivas chinas de 1" en la altura de la pierna Talla : 32 | und | 12 | 1 | 100% | 31.1879 | 0.104
17 | Polo manga larga algodón delgado | und | 12 | 1 | 100% | 11.1385 | 0.038
18 | Casa termica con cinta reflectiva | und | 12 | 1 | 100% | 28.4033 | 0.095
19 | Chompa cuello Jorge Chavez Talla:Estándar | und | 12 | 1 | 100% | 25.6186 | 0.086
[6 empty] | Total de Costo: (i) = | 1.065
[6 empty] | Total de Costo: (j) = (i)x(c ) = | 320
[6 empty] | Total de Costo por mes = | 80

## EPPs Empleados (kit)
COSTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION KIT COVID PERSONAL EMPLEADO (EPPs)
Licitación: | MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES SUBPROYECTOS A3-A4
Situado en: | #REF!
Presentado a: | OHLA
Postor: | ZOVICSA
Fecha: | 2022-04-04
| Plazo: (a) = | 1.23 | meses
| Jornada: (b) = | 11 | horas
| Horas x Persona (en todo el proyecto): (c) = (a)x(b)x365/12 = | 412 | horas
Ítem | Descripción | und | Duracion x Item [meses] | Cantidad Ítem x Hombre | % de Ítems Requeridos | P.Unitário x Ítem [US$] | COSTO [US$ / hora-hombre]
|  |  | (d) | (e)=(a)/(d) | (f) | (g) | (h)=(c)x(d)x(e)/(c)
1 | Respirador mascarilla Modelo 8210 N95 para polvo y particulas (NTP329.200:2020) | und | 0.1 | 13 | 100% | 3.1407 | 0.1
2 | Alcohol en gel (1000ml) | und | 1 | 2 | 100% | 22.5316 | 0.11
3 | Jabon Liquido (500ml) | und | 1 | 2 | 25% | 7.0395 | 0.009 | 3.52
4 | Guantes Quirurgicos | und | 0.016667 | 74 | 10% | 0.5776 | 0.011
5 | Paños de limpieza | und | 3 | 1 | 50% | 2.3209 | 0.003
6 | Caretas faciales | und | 2 | 1 | 100% | 17.8298 | 0.044
[6 empty] | Total de Costo: (i) = | 0.277
[6 empty] | Total de Costo: (j) = (i)x(c ) = | 115
[6 empty] | Total de Costo por mes = | 28.75

## EPPs Obreros (kit)
COSTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION KIT COVID PERSONAL OBRERO (EPPs)
Licitación: | MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES SUBPROYECTOS A3-A4
Situado en: | #REF!
Presentado a: | OHLA
Postor: | ZOVICSA
Fecha: | 2022-04-04
| Plazo: (a) = | 1.23 | meses
| Jornada: (b) = | 11 | horas
| Horas x Persona (en todo el proyecto): (c) = (a)x(b)x365/12 = | 412 | horas
Ítem | Descripción | und | Duracion x Item [meses] | Cantidad Ítem x Hombre | % de Ítems Requeridos | P.Unitário x Ítem [US$] | COSTO [US$ / hora-hombre]
|  |  | (d) | (e)=(a)/(d) | (f) | (g) | (h)=(c)x(d)x(e)/(c)
1 | Respirador mascarilla Modelo 8210 N95 para polvo y particulas (NTP329.200:2020) | und | 0.1 | 13 | 100% | 3.1407 | 0.1 | 0.76365 | 0.2 | 0.76 | 2.3807
2 | Alcohol en gel (1000ml) | und | 1 | 2 | 100% | 22.5316 | 0.11
3 | Jabon Liquido (500ml) | und | 1 | 2 | 25% | 7.0395 | 0.009
4 | Guantes Quirurgicos | und | 0.016667 | 74 | 10% | 0.5776 | 0.011
5 | Paños de limpieza | und | 3 | 1 | 50% | 2.3209 | 0.003
6 | Caretas faciales | und | 2 | 1 | 100% | 17.8298 | 0.044
[6 empty] | Total de Costo: (i) = | 0.277
[6 empty] | Total de Costo: (j) = (i)x(c ) = | 115
|  |  | 0.1 |  |  |  | 3.1944
1
1
0.016667
3
2
37 | Peróxido de hidrógeno al 0.5% (1 Gal.) | und | 6 | 1 | 100% | 9.059 | 0.022 | 1 galon
38 | Amonio cuaternario (1 Gal.) | und | 6 | 1 | 100% | 52.6008 | 0.128 | 1 galon
39 | Equipos de pulverización | und | 3 | 1 | 50% | 1.4611 | 0.002
[6 empty] | Total de Costo por mes = | 28.75

## Cálculo de ciclos (hidden)
CÁLCULO DE CICLOS DE TRASLADOS
Distancia | 4.74 | km | S1 | R1 = | 4.2472 | 0.4
Jornada laboral efectiva | 8 | hrs |  | R2 = | 4.7292 | 0.6
Capacidad de volquete | 17 | m3 | S3 | R3 = | 4.7232 |  | 11.0815
Velocidad cargado |  | km/hrs |  | R4 = | 5.2603
Velocidad descargado |  | km/hrs |  | Promedio = | 4.74 |  | 0.65185
Tiempo de carga |  | min
Tiempo de descarga |  | min
Tiempo de ida |  | hrs
Tiempo de vuelta |  | hrs
T ciclo | 0.73192 | hrs
N° de viajes | 10.9301 | viajes
Volumen efectivo x viaje | 11.0815 | m3
Volumen total por volquete | 121.1218 | m3/turno
Rend. APU Propuesto | 76.1 | m3/hr.
RUTA | DISTANCIA (KM) | CICLO (HR) | VIAJES X TURNO | REND. TRAS. (M3/TURNO) | REND. CONF. (M3/TURNO) | CUADRILLA. VOLQUETES
Stacker - Booster | 4.74 | 0.73192 | 11 | 121.9 | 608.8 | 5

## EPPs Colectivo KIT COVID
COSTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION COLECTIVA (KIT COVID)
Licitación: | MEJORAMIENTO DE VÍAS Y ACCESOS EXISTENTES SUBPROYECTOS A3-A4
Situado en: | #REF!
Presentado a: | OHLA
Postor: | ZOVICSA
Fecha: | 2022-04-04
| Plazo: (a) = | 1.23 | meses
Ítem | Descripción | und | Duracion x Item [meses] | Cantidad Ítem | % de Ítems Requeridos | P.Unitário x Ítem [US$] | COSTO [US$ / hora-hombre]
|  |  | (d) | (e)=(a)/(d) | (f) | (g) | (h)=(c)x(d)x(e)/(c)
1 | Amonio Cuaternario | gln | 0.26667 | 5 | 100% | 187.9366 | 939.683
2 | Hipoclorito de sodio al 0.1% | gln | 0.16667 | 8 | 100% | 26.5335 | 212.268
3 | Equipos de pulverizacion (20Lt) | und |  | 2 | 100% | 356.5818 | 713.164
4 | Termometro Digital | und |  | 2 | 100% | 702.378 | 1404.757
4 | Alcohol 1000 ml en gel para oficinas y buses | und | 0.23333 | 6 | 100% | 22.5316 | 135.19
5 | Lavamanos portatil | und |  | 2 | 100% | 2397.9469 | 4795.894
5 | Paños de Limpieza | und | 0.16667 | 24 | 100% | 2.4369 | 58.486
5 | Bandeja para limpieza de zapatos | und | 0.23333 | 6 | 100% | 26.5335 | 159.201
[6 empty] | Total de Costo: (i) = | 8418.643
[6 empty] | Total de Costo por Mes: = | 2104.6608

## Costo HH (hidden)
Analisis de HH de Personal Obrero
DESCRIPCCIÓN |  |  | CALIFICACION DE PERSONAL
|  |  | Capataz | Operador | Operario | Oficial | Peón | Vigía | Cuadrador
Jornal Basico | Jornal Basico C.C. a Junio 2017 [S/dia] |  | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 56.55 | 50.8 | 50.8 | 50.8
| Factor de reajuste anual CC previsto | 100% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
| Jornal Basico Reajustado [S/dia] |  | 74.672 | 74.672 | 74.672 | 58.812 | 52.832 | 52.832 | 52.832
| Factor por trabajo nocturno | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
| Jornal Basico [S/dia] |  | 84.006 | 84.006 | 84.006 | 66.1635 | 59.436 | 59.436 | 59.436
| SEMANAL |  | 504.036 | 504.036 | 504.036 | 396.981 | 356.616 | 356.616 | 356.616
Bonificación Basica | Alta Especialidad [%] | - | 15% | 10%
| Total Semanal[S/dia] |  | 75.6054 | 50.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Extras | 60% [horas/dia] | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 100% [horas/dia] | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| Total [S/. x Semana] |  | 558.6399 | 558.6399 | 558.6399 | 439.9873 | 395.2494 | 395.2494 | 395.2494
Ingressos del Trabajador | Dominical | 14.29% | 72.0051 | 72.0051 | 72.0051 | 56.7116 | 50.9451 | 50.9451 | 50.9451
| Altitud > 2,500msnm | 2.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
| BUC | 32%/30% | 161.2915 | 161.2915 | 161.2915 | 127.0339 | 106.9848 | 106.9848 | 106.9848
| Vacaciones | 10.14% | 51.0847 | 51.0847 | 51.0847 | 40.2346 | 36.1435 | 36.1435 | 36.1435
| Indemnización CTS | 12% | 97.0269 | 97.0269 | 97.0269 | 76.4188 | 68.6486 | 68.6486 | 68.6486
| Participación de Utilidades | 3% | 24.2567 | 24.2567 | 24.2567 | 19.1047 | 17.1621 | 17.1621 | 17.1621
| Gratificationes | 22.22% | 130.676 | 130.676 | 130.676 | 102.921 | 92.456 | 92.456 | 92.456
| Feriados | 13.36% | 78.589 | 78.589 | 78.589 | 61.897 | 55.6033 | 55.6033 | 55.6033
| Asignacion escolar | 18.75% | 110.2579 | 110.2579 | 110.2579 | 86.8396 | 78.0097 | 78.0097 | 78.0097
| Total [S/. x Semana] |  | 742.6879 | 742.6879 | 742.6879 | 588.6612 | 505.9533 | 505.9533 | 505.9533
Aportes y Leyes Sociales | ESSALUD | 9% | 148.4485 | 146.1803 | 141.644 | 111.894 | 98.4598 | 98.4598 | 98.4598
| JUBILACION ADELANTADA | 1% | 16.4943 | 16.2423 | 15.7382 | 12.4327 | 10.94 | 10.94 | 10.94
| S.C.T.R.Salud | 0.3033% | 5.0033 | 4.9268 | 4.7739 | 3.7712 | 3.3185 | 3.3185 | 3.3185
| S.C.T.R.Pens.(caso Invalidez/muerte) | 0.3967% | 6.5427 | 6.4428 | 6.2428 | 4.9316 | 4.3395 | 4.3395 | 4.3395
| + Vida por Semana | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15
| Total [S/. x Semana] |  | 177.6388 | 174.9422 | 169.549 | 134.1795 | 118.2078 | 118.2078 | 118.2078
Costos [S/hombre.semana] |  |  | 2058.608 | 2030.7096 | 1974.9128 | 1559.809 | 1376.0265 | 1376.0265 | 1376.0265
Costos [S/hombre.hora] |  |  | 36.7609 | 36.2627 | 35.2663 | 27.8537 | 24.5719 | 24.5719 | 24.5719
Costos [S/hombre.hora] |  | - | 36.7609 | 36.2627 | 35.2663 | 27.8537 | 24.5719 | 24.5719 | 24.5719
Costos por cambio de regimen [S/hombre.hora] |  | - | 2.7428 | 2.6158 | 2.5417 | 2.0089 | 1.7683 | 1.7683 | 1.7683
Total de Costos [S/hombre.hora] |  | - | 39.5036 | 38.8784 | 37.808 | 29.8626 | 26.3402 | 26.3402 | 26.3402
Nota: | Costo sin vestir y sin incluir relevo en columna de cantidad por regimen de salida en formato de metrado y costos.

## % Leyes Sociales (hidden)
Ingresos del Trabajador
1 | Dominical | 14.29%
1.1 | Dias trabajados p/semana | 7
1.2 | Domingos por semana | 1
2 | Vacaciones | 10.14%
2.1 | Domingos | 52
2.2 | Feriados | 12
2.3 | Dias trabajo/año | 296
3 | gratificaciones | 22.22%
3.1 | jornales | 80
3.2 | Dias trabajo/año | 360
4 | Asignación escolar | 18.75%
4.1 | Nº de hijos | 3
4.2 | Jornales al año p/hijo | 30
4.3 | Probabilidad | 75%
4.4 | Total jornales | 67.5
4.5 | Dias trabajo/año | 360
5 | Feriados | 13.36%
5.1 | Feriados durante obra | 5
5.2 | Dias trabajo/obra | 37.4125

## Datos
Datos:
Jornada | 8 | Hr
Volumen del Volquete | 17 | M3
% de Herramientas Manuales | 5% | mo
Tipo de cambio | 1 | al | 2020-06-26 | http://www.sunat.gob.pe/cl-at-ittipcam/tcS01Alias
Costo del Petroleo | 0