## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y PROTECCIÓN DE TALUDES DE DIQUES CON ENROCADO DEL SECTOR 2 SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO
|  |  |  | Fecha Pres. | 2022-05-26
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | METRADO | P.U. | SUBTOTAL
1.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 108800
2001-01-01 | CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 4.8 m x 3.60 m | und | 1 | 2800 | 2800
2002-01-01 | INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA | glb | 1 | 50000 | 50000
2003-01-01 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 1 | 56000 | 56000
1.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 174144.7824
2001-01-02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | glb | 1 | 150000 | 150000
2002-01-02 | TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA | m2 | 6820.56 | 3.54 | 24144.7824
1.03 | DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO |  |  |  | 1445927.9241
2001-01-03 | DIQUE DE TIERRA COMPACTADA |  |  |  | 332180.3953
1.03.01.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 3665.08 | 16.6057 | 60861.1509
1.03.01.02 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO | m3 | 2391.28 | 7.192 | 17198.0697
1.03.01.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE | m2 | 3003.65 | 23.4796 | 70524.471
1.03.01.04 | CONFORMACIÓN DE CUERPO DEL DIQUE | m3 | 3660.35 | 40.3848 | 147822.4478
1.03.01.05 | CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DEL DIQUE | m3 | 416.11 | 85.9731 | 35774.256
2002-01-03 | ENROCADO CON PIEDRA ACOMODADA |  |  |  | 404862.4266
01.03.02.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 1513.32 | 16.6057 | 25129.7098
01.03.02.02 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO | m3 | 2247.34 | 7.192 | 16162.8542
01.03.02.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE | m2 | 3178.85 | 26.1898 | 83253.4639
01.03.02.04 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2, INC. COLOCACIÓN | m2 | 4762.34 | 16.3458 | 77844.2762
01.03.02.05 | CAMA DE APOYO (e=0.25 m) | m3 | 884.8 | 52.6741 | 46606.0669
01.03.02.06 | COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE | m3 | 1331.96 | 56.725 | 75555.431
01.03.02.07 | COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE | m3 | 1339.18 | 59.97 | 80310.6246
2003-01-03 | PROTECCIÓN DEL CAUCE CON ENROCADO |  |  |  | 44269.4782
1.03.03.01 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO | m3 | 600 | 7.9911 | 4794.6622
1.03.03.02 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN | m2 | 600 | 30.5164 | 18309.816
1.03.03.03 | COLOCACIÓN DE ROCA EN CAUCE | m3 | 600 | 35.275 | 21165
1.04 | REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO |  |  |  | 63995.0175
2001-01-04 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 991.27 | 16.6057 | 16460.7138
2002-01-04 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO | m3 | 322.42 | 7.192 | 2318.8425
2003-01-04 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE | m2 | 864.97 | 26.1898 | 22653.3962
2004-01-04 | CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN EN CAMINO | m3 | 164.24 | 21.3256 | 3502.516
2005-01-04 | MATERIAL AFIRMADO e=0.30 m | m3 | 278.38 | 68.4659 | 19059.5489
1.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  |  | 600620.6065
2001-01-05 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS < 1KM | m3-km | 3832.26 | 8.706 | 33363.6494
2002-01-05 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS > 1KM | m3-km | 41153.22 | 2.4722 | 101738.9905
2003-01-05 | TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS < 1KM | m3-km | 2878.61 | 20.8944 | 60146.8177
2004-01-05 | TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS > 1KM | m3-km | 53450.47 | 4.9444 | 264280.5039
2005-01-05 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS < 1KM | m3-km | 6661.7 | 8.706 | 57996.7495
2006-01-05 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS > 1KM | m3-km | 28009.43 | 2.9666 | 83093.8954
1.06 | MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |  |  |  | 369163.9818
2001-01-06 | PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA |  |  |  | 99163.9818
1.06.01.01 | ACONDICIONAMIENTO DE DEPÓSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) | m3 | 7570.12 | 10.9629 | 82990.4106
1.06.01.02 | RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES | m2 | 1000 | 16.1736 | 16173.5712
1.07 | OTROS |  |  |  | 270000
2001-01-07 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | glb | 1 | 120000 | 120000
2002-01-07 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO | glb | 1 | 150000 | 150000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 2098036.6883
| Utilidad | 10% |  |  | 209803.6688
| Gastos Generales | 20.13% |  |  | 422422
| SUBTOTAL |  |  |  | 2730262.3571
| IGV | 18% |  |  | 491447.2243
| TOTAL |  |  |  | 3221709.5814

## APU PARTIDAS
Analisis de Precios Unitarios
Presupuesto: |  | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y PROTECCIÓN DE TALUDES DE DIQUES CON ENROCADO DEL SECTOR 2 SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO
Subpresupuesto: |  | Movimiento de tierras- Partidas | [6 empty] | Fecha Pres. | 2022-05-26
| 1.01 | OBRAS PROVISIONALES
Partida | 1.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 4.8 m x 3.60 m
Rendimiento | m2 | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : nes |  |  |  | 2800
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |  |  |  |  | 2800
0101010003 | CARTEL DE OBRA |  |  |  |  | und |  | 1 | 2800 | 2800 | 1 | 2800 |  | 2800
2800
Partida | 1.01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 450 | EQ. | 450 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 50000
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
Subpartidas
| IMPLEMENTACION DE COMEDOR |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 |  | 50000
| IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES |  |  |  |  | m3 |  | 3 | 13333.3333 | 40000 | 3 | 40000
50000
Partida | 1.01.03 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
Rendimiento | m2 | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : nes |  |  |  | 56000 |  |  |  |  | 56000
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
0101010003 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | gbl |  | 1 | 56000 | 56000 | 1 | 56000 |  | 56000
56000
| 1.02 | TRABAJOS PRELIMINARES
Partida | 1.02.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
Rendimiento | gbl | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : gbl |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 150000
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Veces | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
| MOV Y DESMOV DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | Unidad |  | 5 | 18000 | 90000 | 5 | 90000 |  | 90000
| MOV Y DESMOV DE EQUIPO AUTOPROPUSADO |  |  |  |  | Unidad |  | 10 | 6000 | 60000 | 10 | 60000 |  | 60000
150000
Partida | 1.02.02 | TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA
Rendimiento | m2 | MO. | 600 | EQ. | 600 | Costo unitario directo por : nes |  |  |  | 3.54 |  |  |  |  | 24144.7824
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
0101010003 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO |  |  |  |  | mes |  | 1 | 3.54 | 3.54 | 6820.56 | 24144.7824 |  | 24144.7824
3.54
| 1.03 | DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO
| 1.03.01 | DIQUE DE TIERRA COMPACTADA
| 1.03.01.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 450 | EQ. | 450 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 16.6057 |  |  |  |  | 60861.1509
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0017778 | 24.36 | 0.043307 | 6.5157 | 158.7224 |  | 60750.1507
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.017778 | 19.33 | 0.34364 | 65.157 | 1259.4844
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.035556 | 17.51 | 0.62258 | 130.314 | 2281.7974
1.0095
Equipos
010104010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.017778 | 391.01 | 6.9513 | 65.157 | 25477.0299
| TRACTOR SOBREORUGAS 190-240HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.017778 | 484.57 | 8.6146 | 65.157 | 31573.1167
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.0095 | 0.030286 |  |  | 111.0001
15.5962
Partida | 1.03.01.02 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 500 | EQ. | 500 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 7.192 |  |  |  |  | 17198.0697
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0016 | 24.36 | 0.038976 | 3.826 | 93.2025 |  | 17132.8899
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.016 | 19.33 | 0.30928 | 38.2605 | 739.5751
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.032 | 17.51 | 0.56032 | 76.521 | 1339.882
0.90858
Equipos
010104010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.016 | 391.01 | 6.2562 | 38.2605 | 14960.2303
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.90858 | 0.027257 |  |  | 65.1798
6.2834
Partida | 1.03.01.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 78.08 | EQ. | 78.08 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 23.4796 |  |  |  |  | 70524.471
NO INCLUYE TRANSPORTE NI AGREGADO
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.05123 | 19.33 | 0.99027 | 153.8755 | 2974.4137 |  | 70111.9154
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.20492 | 17.51 | 3.5881 | 615.502 | 10777.4409
4.5784
Equipos
| MOTONIVELADORA 145 -150HP |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.025615 | 325.23 | 8.3307 | 76.9378 | 25022.4664
| CAMION CISTERNA 5000 GLS |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.025615 | 204.861 | 5.2475 | 76.9378 | 15761.5457
| RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.025615 | 202.45 | 5.1857 | 76.9378 | 15576.0487
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 4.5784 | 0.13735 |  |  | 412.5556
18.9012
Partida | 1.03.01.04 | CONFORMACIÓN DE CUERPO DEL DIQUE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 80 | EQ. | 80 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 40.3848 |  |  |  |  | 147822.4478
NO INCLUYE TRANSPORTE NI AGREGADO
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.05 | 25.26 | 1.263 | 183.0175 | 4623.0221 |  | 146760.9097
0101010004 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.05 | 24.36 | 1.218 | 183.0175 | 4458.3063
0101010005 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1 | 19.33 | 1.933 | 366.035 | 7075.4565
| PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.3 | 17.51 | 5.253 | 1098.105 | 19227.8186
9.667
Equipos
| TRACTOR SOBREORUGAS 190-240HP |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.025 | 484.57 | 12.1143 | 91.5088 | 44342.395
| MOTONIVELADORA 145 -150HP |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.025 | 325.23 | 8.1308 | 91.5088 | 29761.3908
| RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.025 | 202.45 | 5.0613 | 91.5088 | 18525.9464
0301010006 | CAMION CISTERNA 5000 GLS |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.025 | 204.861 | 5.1215 | 91.5088 | 18746.574
| HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 9.667 | 0.29001 |  |  | 1061.5381
30.7178
Partida | 1.03.01.05 | CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DEL DIQUE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 100 | EQ. | 100 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 85.9731 |  |  |  |  | 35774.256
NO INCLUYE TRANSPORTE
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.008 | 25.26 | 0.20208 | 3.3289 | 84.0875 |  | 35637.0336
0101010004 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.08 | 24.36 | 1.9488 | 33.2888 | 810.9152
0101010005 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 3 | 0.24 | 19.33 | 4.6392 | 99.8664 | 1930.4175
| PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.24 | 17.51 | 4.2024 | 99.8664 | 1748.6607
10.9925
Materiales
| MATERIAL GRANULAR PARA CORONA DE DIQUE |  |  |  |  | m3 |  | 1.25 | 48 | 60 | 520.1375 | 24966.6
60
Equipos
| MOTONIVELADORA 145 -150HP |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.02 | 325.23 | 6.5046 | 8.3222 | 2706.6291
| RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.02 | 202.45 | 4.049 | 8.3222 | 1684.8294
| CAMION CISTERNA 5000 GLS |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.02 | 204.861 | 4.0972 | 8.3222 | 1704.8942
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.9925 | 0.32977 |  |  | 137.2224
14.9806
| 1.03.02 | ENROCADO CON PIEDRA ACOMODADA
Partida | 1.03.02.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 450 | EQ. | 450 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 16.6057 |  |  |  |  | 25129.7098
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0017778 | 24.36 | 0.043307 | 2.6903 | 65.5368 |  | 25083.8776
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.017778 | 19.33 | 0.34364 | 26.9035 | 520.044
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.035556 | 17.51 | 0.62258 | 53.8069 | 942.1594
1.0095
Equipos
010104010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.017778 | 391.01 | 6.9513 | 26.9035 | 10519.5245
| TRACTOR SOBREORUGAS 190-240HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.017778 | 484.57 | 8.6146 | 26.9035 | 13036.6128
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.0095 | 0.030286 |  |  | 45.8322
15.5962
Partida | 1.03.02.02 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 500 | EQ. | 500 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 7.192 |  |  |  |  | 16162.8542
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0016 | 24.36 | 0.038976 | 3.5957 | 87.5923 |  | 16101.5978
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.016 | 19.33 | 0.30928 | 35.9574 | 695.0573
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.032 | 17.51 | 0.56032 | 71.9149 | 1259.2295
0.90858
Equipos
010104010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.016 | 391.01 | 6.2562 | 35.9574 | 14059.7186
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.90858 | 0.027257 |  |  | 61.2564
6.2834
Partida | 1.03.02.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 70 | EQ. | 70 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 26.1898 |  |  |  |  | 83253.4639
NO INCLUYE TRANSPORTE NI AGREGADO
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.057143 | 19.33 | 1.1046 | 181.6486 | 3511.2669 |  | 82766.4459
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.22857 | 17.51 | 4.0023 | 726.5943 | 12722.6659
5.1069
Equipos
| MOTONIVELADORA 145 -150HP |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.028571 | 325.23 | 9.2923 | 90.8243 | 29538.7824
| CAMION CISTERNA 5000 GLS |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.028571 | 204.861 | 5.8532 | 90.8243 | 18606.354
| RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.028571 | 202.45 | 5.7843 | 90.8243 | 18387.3766
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 5.1069 | 0.15321 |  |  | 487.018
21.0829
Partida | 1.03.02.04 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2, INC. COLOCACIÓN
INCLUYE INSUMO GEOTEXTIL
Rendimiento | m2/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 16.3458 |  |  |  |  | 77844.2762
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.01 | 25.26 | 0.2526 | 47.6234 | 1202.9671 |  | 77583.2809
0101010004 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 24.36 | 0.4872 | 95.2468 | 2320.212
0101010005 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 19.33 | 0.3866 | 95.2468 | 1841.1206
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.04 | 17.51 | 0.7004 | 190.4936 | 3335.5429
1.8268
Materiales
010104010006 | GEOTEXTIL NO TEJIDO PP 400G |  |  |  |  | hm |  | 1.05 | 10.376 | 10.8948 | 5000.457 | 51884.7418
10.8948
Equipos
010104010006 | RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 178.47 | 3.5694 | 95.2468 | 16998.6964
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.8268 | 0.054804 |  |  | 260.9953
3.6242
Partida | 1.03.02.05 | CAMA DE APOYO (e=0.25 m)
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 230 | EQ. | 230 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 52.6741 |  |  |  |  | 46606.0669
INCLUYE TRANSPORTE
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0034783 | 24.36 | 0.08473 | 3.0776 | 74.9695 |  | 46537.4717
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.034783 | 19.33 | 0.67235 | 30.7757 | 594.8934
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.10435 | 17.51 | 1.8271 | 92.327 | 1616.645
2.5842
Materiales
| MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA CAMA DE APOYO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 45 | 45 | 884.8 | 39816
45
Equipos
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0086957 | 391.01 | 3.4001 | 7.6939 | 3008.3969
| CAMION VOLQUETE 6X4 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0086957 | 185.415 | 1.6123 | 7.6939 | 1426.5669
| HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.5842 | 0.077526 |  |  | 68.5952
5.0899
Partida | 1.03.02.06 | COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 300 | EQ. | 300 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 56.725 |  |  |  |  | 75555.431
NO INCLUYE EXCAVACION PARA UÑA NI ELIMINACION DE MAT EXCEDENTE
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
| ACOMODO DE ROCA EN UÑA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 33.715 | 33.715 | 1331.96 | 44907.0314 |  | 75555.431
010104020502 | SELECCIÓN DE ROCA A PIE DE OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 23.01 | 23.01 | 1331.96 | 30648.3996
56.725
Partida | 1.03.02.07 | COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 59.97 |  |  |  |  | 80310.6246
NO INCLUYE EXCAVACION PARA UÑA NI ELIMINACION DE MAT EXCEDENTE
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010104020502 | ACOMODO DE ROCA EN TALUD |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 30.96 | 30.96 | 1339.18 | 41461.0128 |  | 80310.6246
| PERFILADO DE TAUD PARA ENROCADO |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 6 | 6 | 1339.18 | 8035.08
010703020403 | SELECCIÓN DE ROCA A PIE DE OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 23.01 | 23.01 | 1339.18 | 30814.5318
59.97
| 1.03.03 | PROTECCIÓN DEL CAUCE CON ENROCADO
Partida | 1.03.03.01 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 450 | EQ. | 450 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 7.9911 |  |  |  |  | 4794.6622
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0017778 | 24.36 | 0.043307 | 1.0667 | 25.984 |  | 4776.4907
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.017778 | 19.33 | 0.34364 | 10.6667 | 206.1867
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.035556 | 17.51 | 0.62258 | 21.3333 | 373.5467
1.0095
Equipos
010104010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.017778 | 391.01 | 6.9513 | 10.6667 | 4170.7733
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.0095 | 0.030286 |  |  | 18.1715
6.9816
Partida | 1.03.03.02 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 60 | EQ. | 60 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 30.5164 |  |  |  |  | 18309.816
NO INCLUYE TRANSPORTE NI AGREGADO
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.13333 | 19.33 | 2.5773 | 80 | 1546.4 |  | 18179.376
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.26667 | 17.51 | 4.6693 | 160 | 2801.6
7.2467
Equipos
| MOTONIVELADORA 145 -150HP |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.033333 | 325.23 | 10.841 | 20 | 6504.6
| CAMION CISTERNA 5000 GLS |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.026667 | 204.861 | 5.463 | 16 | 3277.776
| RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.033333 | 202.45 | 6.7483 | 20 | 4049
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 7.2467 | 0.2174 |  |  | 130.44
23.2697
Partida | 1.03.03.03 | COLOCACIÓN DE ROCA EN CAUCE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 35.275 |  |  |  |  | 21165
NO INCLUYE EXCAVACION PARA UÑA NI ELIMINACION DE MAT EXCEDENTE
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010104020502 | ACOMODO DE ROCA EN CAUCE |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 12.265 | 12.265 | 600 | 7359 |  | 21165
| SELECCIÓN DE ROCA A PIE DE OBRA |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 23.01 | 23.01 | 600 | 13806
35.275
| 1.04 | REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO
| 1.04.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 450 | EQ. | 450 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 16.6057 |  |  |  |  | 16460.7138
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0017778 | 24.36 | 0.043307 | 1.7623 | 42.9286 |  | 16430.6924
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.017778 | 19.33 | 0.34364 | 17.6226 | 340.6444
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.035556 | 17.51 | 0.62258 | 35.2452 | 617.1427
1.0095
Equipos
010104010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.017778 | 391.01 | 6.9513 | 17.6226 | 6890.6041
| TRACTOR SOBREORUGAS 190-240HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.017778 | 484.57 | 8.6146 | 17.6226 | 8539.3725
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.0095 | 0.030286 |  |  | 30.0215
15.5962
Partida | 1.04.02 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 500 | EQ. | 500 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 7.192 |  |  |  |  | 2318.8425
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0016 | 24.36 | 0.038976 | 0.51587 | 12.5666 |  | 2310.0542
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.016 | 19.33 | 0.30928 | 5.1587 | 99.7181
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.032 | 17.51 | 0.56032 | 10.3174 | 180.6584
0.90858
Equipos
010104010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.016 | 391.01 | 6.2562 | 5.1587 | 2017.1111
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.90858 | 0.027257 |  |  | 8.7883
6.2834
Partida | 1.04.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 70 | EQ. | 70 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 26.1898 |  |  |  |  | 22653.3962
NO INCLUYE TRANSPORTE NI AGREGADO
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.057143 | 19.33 | 1.1046 | 49.4269 | 955.4211 |  | 22520.8779
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.22857 | 17.51 | 4.0023 | 197.7074 | 3461.8571
5.1069
Equipos
| MOTONIVELADORA 145 -150HP |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.028571 | 325.23 | 9.2923 | 24.7134 | 8037.5484
| CAMION CISTERNA 5000 GLS |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.028571 | 204.861 | 5.8532 | 24.7134 | 5062.8177
| RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.028571 | 202.45 | 5.7843 | 24.7134 | 5003.2336
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 5.1069 | 0.15321 |  |  | 132.5183
21.0829
Partida | 1.04.04 | CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN EN CAMINO
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 300 | EQ. | 300 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 21.3256 |  |  |  |  | 3502.516
CONFORMACION CON MATERIAL PROPIO
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0026667 | 24.36 | 0.06496 | 0.43797 | 10.669 |  | 3492.7541
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.026667 | 19.33 | 0.51547 | 4.3797 | 84.6602
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.08 | 17.51 | 1.4008 | 13.1392 | 230.0674
1.9812
Equipos
| RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN |  |  |  |  | hm | 1 | 0.026667 | 202.45 | 5.3987 | 4.3797 | 886.677
| MOTONIVELADORA 145 -150HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.026667 | 325.23 | 8.6728 | 4.3797 | 1424.4207
0301010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.013333 | 391.01 | 5.2135 | 2.1899 | 856.2598
| HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.9812 | 0.059437 |  |  | 9.7619
19.3444
Partida | 1.04.05 | MATERIAL AFIRMADO e=0.30 m
Rendimiento | m3/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 68.4659 |  |  |  |  | 19059.5489
NO INCLUYE TRANSPORTE
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0066667 | 24.36 | 0.1624 | 1.8559 | 45.2089 |  | 19018.1839
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.066667 | 19.33 | 1.2887 | 18.5587 | 358.739
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.2 | 17.51 | 3.502 | 55.676 | 974.8868
4.9531
Agregados
| AFIRMADO |  |  |  |  | m3 |  | 1.25 | 31.157 | 38.9462 | 347.975 | 10841.8571
38.9462
Equipos
| MOTONIVELADORA 145 -150HP |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.033333 | 325.23 | 10.841 | 9.2793 | 3017.9176
| RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.033333 | 202.45 | 6.7483 | 9.2793 | 1878.601
0301010006 | CAMION CISTERNA 5000 GLS |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.033333 | 204.861 | 6.8287 | 9.2793 | 1900.9735
| HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 4.9531 | 0.14859 |  |  | 41.365
24.5666
| 1.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL
Partida | 1.05.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS < 1KM
Rendimiento | m3-km/DIA | MO. | 600 | EQ. | 600 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 8.706 |  |  |  |  | 33363.6494
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0013333 | 24.36 | 0.03248 | 5.1097 | 124.4718 |  | 33249.7608
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.013333 | 19.33 | 0.25773 | 51.0968 | 987.7011
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.04 | 17.51 | 0.7004 | 153.2904 | 2684.1149
0.99061
Equipos
| CAMION VOLQUETE 6X4 |  |  |  |  | hh | 1 | 0.013333 | 185.415 | 2.4722 | 51.0968 | 9474.1132
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hh | 1 | 0.013333 | 391.01 | 5.2135 | 51.0968 | 19979.3598
0301010006 | IMPLEMENTACION DE COMEDOR |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.99061 | 0.029718 |  |  | 113.8886
7.7154
Partida | 1.05.02 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS > 1KM
Rendimiento | m3-km/DIA | MO. | 600 | EQ. | 600 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.4722 |  |  |  |  | 101738.9905
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| CAMION VOLQUETE 6X4 |  |  |  |  | hh | 1 | 0.013333 | 185.415 | 2.4722 | 548.7096 | 101738.9905 |  | 101738.9905
2.4722
Partida | 1.05.03 | TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS < 1KM
Rendimiento | m3-km/DIA | MO. | 250 | EQ. | 250 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 20.8944 |  |  |  |  | 60146.8177
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0032 | 24.36 | 0.077952 | 9.2116 | 224.3934 |  | 59941.5033
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.032 | 19.33 | 0.61856 | 92.1155 | 1780.593
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.096 | 17.51 | 1.681 | 276.3466 | 4838.8283
2.3775
Equipos
| CAMION VOLQUETE 6X4 |  |  |  |  | hh | 1 | 0.032 | 185.415 | 5.9333 | 92.1155 | 17079.5991
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hh | 1 | 0.032 | 391.01 | 12.5123 | 92.1155 | 36018.0895
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.3775 | 0.071324 |  |  | 205.3144
18.5169
Partida | 1.05.04 | TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS > 1KM
Rendimiento | m3-km/DIA | MO. | 300 | EQ. | 300 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 4.9444 |  |  |  |  | 264280.5039
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| CAMION VOLQUETE 6X4 |  |  |  |  | hh | 1 | 0.026667 | 185.415 | 4.9444 | 1425.3459 | 264280.5039 |  | 264280.5039
4.9444
Partida | 1.05.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS < 1KM
Rendimiento | m3-km/DIA | MO. | 600 | EQ. | 600 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 8.706 |  |  |  |  | 57996.7495
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0013333 | 24.36 | 0.03248 | 8.8823 | 216.372 |  | 57798.7745
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.013333 | 19.33 | 0.25773 | 88.8227 | 1716.9421
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.04 | 17.51 | 0.7004 | 266.468 | 4665.8547
0.99061
Equipos
| CAMION VOLQUETE 6X4 |  |  |  |  | hh | 1 | 0.013333 | 185.415 | 2.4722 | 88.8227 | 16469.0547
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hh | 1 | 0.013333 | 391.01 | 5.2135 | 88.8227 | 34730.5509
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.99061 | 0.029718 |  |  | 197.9751
7.7154
Partida | 1.05.06 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS > 1KM
Rendimiento | m3-km/DIA | MO. | 500 | EQ. | 500 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.9666 |  |  |  |  | 83093.8954
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
| CAMION VOLQUETE 6X4 |  |  |  |  | hh | 1 | 0.016 | 185.415 | 2.9666 | 448.1509 | 83093.8954 |  | 83093.8954
2.9666
| 1.06 | MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL
| 1.06.01 | PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
Partida | 1.06.01.01 | ACONDICIONAMIENTO DE DEPÓSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)
Rendimiento | m3-km/DIA | MO. | 700 | EQ. | 700 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 10.9629 |  |  |  |  | 82990.4106
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0011429 | 25.26 | 0.028869 | 8.6516 | 218.5385 |  | 82779.565
0101010004 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.011429 | 24.36 | 0.2784 | 86.5157 | 2107.5214
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.011429 | 19.33 | 0.22091 | 86.5157 | 1672.3477
0101010005 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.022857 | 17.51 | 0.40023 | 173.0313 | 3029.7783
0.92841
Equipos
| TRACTOR SOBREORUGAS 190-240HP |  |  |  |  | hh | 1 | 0.011429 | 484.57 | 5.5379 | 86.5157 | 41922.892
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP |  |  |  |  | hh | 1 | 0.011429 | 391.01 | 4.4687 | 86.5157 | 33828.4871
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.92841 | 0.027852 |  |  | 210.8456
10.0345
| 1.06.01.02 | RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES
Rendimiento | m3-km/DIA | MO. | 200 | EQ. | 200 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 16.1736 |  |  |  |  | 16173.5712
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.004 | 24.36 | 0.09744 | 4 | 97.44 |  | 16126.44
0101010004 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.04 | 19.33 | 0.7732 | 40 | 773.2
0101010004 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.04 | 17.51 | 0.7004 | 40 | 700.4
1.571
Equipos
| RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE |  |  |  |  | hh | 1 | 0.04 | 178.47 | 7.1388 | 40 | 7138.8
| CAMION VOLQUETE 6X4 |  |  |  |  | hh | 1 | 0.04 | 185.415 | 7.4166 | 40 | 7416.6
0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.571 | 0.047131 |  |  | 47.1312
14.6025
| 1.07 | OTROS
Partida | 1.07.01 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Rendimiento | m2 | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : nes |  |  |  | 120000 |  |  |  |  | 120000
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
0101010003 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  |  |  | und |  | 1 | 120000 | 120000 | 1 | 120000 |  | 120000
120000
| 1.07.02 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
Rendimiento | m2 | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : nes |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 150000
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
0101010003 | PLAN DE VIGILANCIA PREVENCION COVID 19 |  |  |  |  | und |  | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 |  | 150000
150000
3857.4147

## INSUMOS
INSUMOS DEL PROYECTO- PARTIDAS
| Presupuesto: | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y PROTECCIÓN DE TALUDES DE DIQUES CON ENROCADO DEL SECTOR 2 SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO
| Subpresupuesto: | Movimiento de tierras- Partidas
| Fecha Pres. | 2022-05-26
| Tipo de Cambio: | 3.8
| Precio Galon sin IGV | 13.89
COMBUSTILE
| DESCRIPCION | UND | MAQUINA (S/.) | OPERADOR (S/.) | Cons/Hra (S/.) | Costo/Hra (S/.) | P.U. (S/.) | Cant. Total (hrs) | Costo Total (S/.) | CLASIFICACIÓN. | EQUIPO | COMBUSTIBLE | OPERADOR
EQUIPO PESADO | CAMION VOLQUETE 6X4 | hm | 98.8 | 38 | 3.5 | 48.615 | 185.415 | 2701.9352 | 500979.3237 | MAQ | 266951.2023 | 131354.582 | 102673.5394
| CAMION CISTERNA 5000 GLS | hm | 98.8 | 38 | 4.9 | 68.061 | 204.861 | 317.5858 | 65060.9351 | MAQ | 31377.4725 | 21615.204 | 12068.2586
| RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE | hm | 98.8 | 38 | 3 | 41.67 | 178.47 | 135.2468 | 24137.4964 | MAQ | 13362.3838 | 5635.7342 | 5139.3784
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP | hm | 228 | 38 | 9 | 125.01 | 391.01 | 528.1608 | 206516.1358 | MAQ | 120420.6515 | 66025.3757 | 20070.1086
| MOTONIVELADORA 145 -150HP | hm | 190 | 38 | 7 | 97.23 | 325.23 | 325.9655 | 106013.7554 | MAQ | 61933.4425 | 31693.6243 | 12386.6885
| TRACTOR SOBREORUGAS 190-240HP | hm | 266 | 38 | 13 | 180.57 | 484.57 | 287.7074 | 139414.389 | MAQ | 76530.1762 | 51951.3305 | 10932.8823
| RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN | hm | 95 | 38 | 5 | 69.45 | 202.45 | 325.9655 | 65991.7129 | MAQ | 30966.7213 | 22638.3031 | 12386.6885
AGREGADOS | HERRAMIENTAS MANUALES | hm |  |  |  |  | 1 | 3857.4147 | 3857.4147 | HER | 601542.0502 | 330914.1537 | 175657.5443
| AFIRMADO | m3 |  |  |  |  | 31.157 | 347.975 | 10841.8571 | AGR
| MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA CAMA DE APOYO | m3 |  |  |  |  | 45 | 884.8 | 39816 | AGR
| MATERIAL GRANULAR PARA CORONA DE DIQUE | m3 |  |  |  |  | 48 | 520.1375 | 24966.6 | AGR
INSTALACION | CARTEL DE OBRA | und |  |  |  |  | 2800 | 1 | 2800 | INST
| TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | m2 |  |  |  |  | 3.54 | 6820.56 | 24144.7824 | TOP
| MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | gbl |  |  |  |  | 56000 | 1 | 56000 | SEGV
| MOV Y DESMOV DE EQUIPO PESADO | und |  |  |  |  | 18000 | 5 | 90000 | MOV
| MOV Y DESMOV DE EQUIPO AUTOPROPUSADO | und |  |  |  |  | 6000 | 10 | 60000 | MOV
| IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES | und |  |  |  |  | 13333.3333 | 3 | 40000 | INST
| IMPLEMENTACION DE COMEDOR | und |  |  |  |  | 10000 | 1 | 10000 | INST
GESTION | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | gbl |  |  |  |  | 120000 | 1 | 120000 | SSO
| PLAN DE VIGILANCIA PREVENCION COVID 19 | gbl |  |  |  |  | 150000 | 1 | 150000 | COVID
ACTIVIDADES | ACOMODO DE ROCA EN UÑA | m3 |  |  |  |  | 33.715 | 1331.96 | 44907.0314 | ACTV
| ACOMODO DE ROCA EN CAUCE | m3 |  |  |  |  | 12.265 | 600 | 7359 | ACTV
| ACOMODO DE ROCA EN TALUD | m3 |  |  |  |  | 30.96 | 1339.18 | 41461.0128 | ACTV
| SELECCIÓN DE ROCA A PIE DE OBRA | m3 |  |  |  |  | 23.01 | 3271.14 | 75268.9314 | ACTV
| PERFILADO DE TAUD PARA ENROCADO | m2 |  |  |  |  | 6 | 1339.18 | 8035.08 | ACTV
MAT | GEOTEXTIL NO TEJIDO PP 400G | m2 |  |  |  |  | 10.376 | 5000.457 | 51884.7418 | MAT
MANO DE OBRA | CAPATAZ | hh |  |  |  |  | 25.26 | 242.6213 | 6128.6152 | MOC
| OPERARIO | hh |  |  |  |  | 24.36 | 450.6163 | 10977.0129 | MOC
| OFICIAL | hh |  |  |  |  | 19.33 | 1638.0902 | 31664.2829 | MOC
| PEON | hh |  |  |  |  | 17.51 | 4557.9999 | 79810.5774 | MNC

## Dimensionamiento equipos
DIMENSIONAMIENTO MINIMO DE EQUIPOS
| DESCRIPCION | UND | Cant. Total | hm total | Cant. Meses | hras/mes | Jornada hrs/mes | Cant Equipos | Redondeo Equipos | Turnos | Cant Operadores
| Equipo Autopropulsado | [7 empty] | 10 |  | 10
EQUIPO PESADO | CAMION VOLQUETE 6X4 | hm | 2701.9352 | 2701.9352 | 1 | 2701.9352 | 480 | 5.629 | 8 | 1 | 8
| RETROEXCAVADORA C/BRAZO EXTENSIBLE | hm | 135.2468 | 135.2468 | 1 | 135.2468 | 480 | 0.28176 | 1 | 1 | 1
| CAMION CISTERNA 5000 GLS | hm | 317.5858 | 317.5858 | 1 | 317.5858 | 480 | 0.66164 | 1 | 1 | 1
| EquipoPesado | [7 empty] | 5 |  | 5
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 180-348 HP | hm | 528.1608 | 528.1608 | 1 | 528.1608 | 480 | 1.1003 | 2 | 1 | 2
| TRACTOR SOBREORUGAS 190-240HP | hm | 287.7074 | 287.7074 | 1 | 287.7074 | 480 | 0.59939 | 1 | 1 | 1
| MOTONIVELADORA 145 -150HP | hm | 325.9655 | 325.9655 | 1 | 325.9655 | 480 | 0.67909 | 1 | 1 | 1
| RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12TN | hm | 325.9655 | 325.9655 | 1 | 325.9655 | 480 | 0.67909 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | 15 |  | 15

## Dimensionamiento de MO
MANO DE OBRA CONSTRUCCION CIVIL
| UND | Cant. Total | hm total | Cant. Meses | hras/mes | Jornada hrs/mes | Cant Personal | Redondeo Personal | Turnos | Cant. Obreros
CAPATAZ | hh | 242.6213 | 242.6213 | 1 | 242.6213 | 384 | 0.63183 | 1 | 1 | 1
OPERARIO | hh | 450.6163 | 450.6163 | 1 | 450.6163 | 384 | 1.1735 | 2 | 1 | 2
OFICIAL | hh | 1638.0902 | 1638.0902 | 1 | 1638.0902 | 384 | 4.2659 | 4 | 1 | 4
PEON | hh | 4557.9999 | 4557.9999 | 1 | 4557.9999 | 384 | 11.8698 | 12 | 1 | 12
19

## COMPONENTES
COSTO DIRECTO POR COMPONENTES Y COSTOS
PROYECTO
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y PROTECCIÓN DE TALUDES DE DIQUES CON ENROCADO DEL SECTOR 2 SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO
SUBCONTRATO: MOVIMIENTO DE TIERRAS | C.D. | 2098036.6883
FECHA PRESUPUESTO. | 2022-05-26
COMPONENTES DEL COSTO DIRECTO | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL
I. MATERIALES |  | 127509.1989 |  | I. MATERIALES | 127509.1989
1.1 MATERIALES | 51884.7418 |  |  | II MANO DE OBRA | 121292.3333
1.2.AGREGADOS | 75624.4571 |  |  | III. MAQUINARIA Y EQUIPO | 1082087.7869
II MANO DE OBRA |  | 128580.4884 |  | IV. HERRAMIENTAS | 3638.77
2.1 MANO DE OBRA CALIFICADA | 48769.911 |  |  | V. GESTION | 270000
2.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA | 79810.5774 |  |  | VI. COMPLEMENTARIOS | 459975.838
III. MAQUINARIA Y EQUIPO |  | 1108113.7483 |  | TOTAL COSTO DIRECTO : | 2064503.927
3.1 MAQUINARIA | 1108113.7483
EQUIPOS | 601542.0502
COMBUSTIBLE | 330914.1537
OPERADORES | 175657.5443
IV. HERRAMIENTAS |  | 3857.4147
4.1 HERRAMIENTAS | 3857.4147
V. GESTION |  | 270000
5.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 120000
5.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO | 150000
VI. COMPLEMENTARIOS |  | 459975.838
6.1 MOVIIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | 150000
6.2 GASTOS DE INSTALACION | 52800
6.3 TOPOGRAFIA | 24144.7824
6.4 SEGURIDAD VIAL | 56000
6.5 ACTIVIDADES | 177031.0556
TOTAL COSTO DIRECTO : |  | 2098036.6883 | --> HOJA COTIZACION

## GANTT
DIAGRAMA DE GANTT
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y PROTECCIÓN DE TALUDES DE DIQUES CON ENROCADO DEL SECTOR 2 SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO
Presupuesto: | Movimiento de tierras- Partidas | [7 empty] | Fecha Pres. | 2022-05-26
Subpresupuesto: |  |  |  | PERIODO DE INGRESO E INSTALACION |  | PERIODO DE EJECUCION
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | METRADO | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | sem 6 | sem 7 | sem 8
1.01 | OBRAS PROVISIONALES
2001-01-01 | CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 4.8 m x 3.60 m | und | 1
2002-01-01 | INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA | glb | 1
2003-01-01 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | mes | 1
1.02 | TRABAJOS PRELIMINARES
2001-01-02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | glb | 1
2002-01-02 | TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA | m2 | 6820.56
1.03 | DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO
2001-01-03 | DIQUE DE TIERRA COMPACTADA
1.03.01.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 3665.08
1.03.01.02 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO | m3 | 2391.28
1.03.01.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE | m2 | 3003.65
1.03.01.04 | CONFORMACIÓN DE CUERPO DEL DIQUE | m3 | 3660.35
1.03.01.05 | CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DEL DIQUE | m3 | 416.11
2002-01-03 | ENROCADO CON PIEDRA ACOMODADA
01.03.02.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 1513.32
01.03.02.02 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO | m3 | 2247.34
01.03.02.03 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE | m2 | 3178.85
01.03.02.04 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2, INC. COLOCACIÓN | m2 | 4762.34
01.03.02.05 | CAMA DE APOYO (e=0.25 m) | m3 | 884.8
01.03.02.06 | COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE | m3 | 1331.96
01.03.02.07 | COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE | m3 | 1339.18
2003-01-03 | PROTECCIÓN DEL CAUCE CON ENROCADO
1.03.03.01 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO | m3 | 600
1.03.03.02 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN | m2 | 600
1.03.03.03 | COLOCACIÓN DE ROCA EN CAUCE | m3 | 600
1.04 | REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO
2001-01-04 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 991.27
2002-01-04 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO | m3 | 322.42
2003-01-04 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE | m2 | 864.97
2004-01-04 | CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN EN CAMINO | m3 | 164.24
2005-01-04 | MATERIAL AFIRMADO e=0.30 m | m3 | 278.38
1.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL
2001-01-05 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS < 1KM | m3-km | 3832.26
2002-01-05 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS > 1KM | m3-km | 41153.22
2003-01-05 | TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS < 1KM | m3-km | 2878.61
2004-01-05 | TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS > 1KM | m3-km | 53450.47
2005-01-05 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS < 1KM | m3-km | 6661.7
2006-01-05 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS > 1KM | m3-km | 28009.43
1.06 | MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL
2001-01-06 | PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
1.06.01.01 | ACONDICIONAMIENTO DE DEPÓSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) | m3 | 7570.12
1.06.01.02 | RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES | m2 | 1000
1.07 | OTROS
2001-01-07 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | glb | 1
2002-01-07 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO | glb | 1
sujeto a los estandares de ingreso del cliente

## RESUMEN FINANCIERO
RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y PROTECCIÓN DE TALUDES DE DIQUES CON ENROCADO DEL SECTOR 2 SUBPROYECTO A4 PAMPA DEL TORO
SUBCONTRATO:
MOVIMIENTO DE TIERRAS
COSTO DIRECTO DE OBRA |  |  |  | 2098036.6883
GASTOS GENERALES DE OBRA | ( | 20.13% | C.D.) : | 422422.0007
UTILIDAD | ( | 10% | C.D.) : | 209803.6688
PARCIAL |  |  |  | 2730262.3578
IGV | ( | 18% | ) : | 491447.2244
COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO: |  |  |  | 3221709.5814