## Río Lacramarca
CONTRATO: DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA (PAQUETE R-7)
LICITACIÓN:
P/R | N° | POSTOR | ÁREA | PREGUNTA Y RESPUESTA
P | 1 | URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú |  | En la pag 12 se indica que se pone a disposición de los postores informacion para su evaluación y elaboración de la propuesta. En ese sentido, se solicita tener acceso a la información listada en las Tablas 2 y 3
R
P | 2 | URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú |  | En la pag 11 se indica que se llevarán a cabo acciones priorizando predios de acuerdo al cronograma de inicio de obras. Se requiere información de las áreas priorizadas
R
P | 3 | URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú |  | En la pag 15 en la Tabla 4 se indica como información disponible la Hoja de ruta para la liberación de áreas. Se solicita esta información
R
P | 4 | URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú |  | En la pag 15 se indica que OHLA cuenta con un diagnostico preliminar actualizado de las áreas que involucran el proyecto. Es posible tener acceso a esta información?
R
P | 5 | URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú |  | En la pag 18 se hace referencia las Notas tecnicas por cumplir. Se requiere acceso a esa información
R
P | 6 | URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú |  | De acuerdo a lo descrito en el Anexo 5 (Modalidad a Suma Alzada) y el Cronograma de Servicio incluido en la pag 124 de los Tdr. Se solicita precisión respecto de los plazos y las actividades debido a que presentan información distinta
R
P | 7 | URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú |  | En la pagina 21 se indica que para el Diagnostico tecnico legal será necesario contar con el certificado de busqueda catastral o el informe de verificador catastral. Confirmar que es posible para el Diagnostico tecnico legal utlizar certificados de busqueda catastral macro (de mayor área) que permitan diagnosticar el área.Dejando así los certificados de busqueda catatsral indivdiuales para la fase expediente tecnico y adquisición de áreas
R
P | 8 | URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú |  | Confirmar que se cuenta con la delimitación y monumentación de la faja marginal del Rio Lacramarca
R
P | 9 | URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú |  | Confirmar que se cuenta con la declaración de zonas de riesgo no mitigables y zonas intangibles en el área de influencia del río Lacramarca
R
P | 10 | URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú |  | En la pag 23 se indica que la representación gráfica de las áreas debe contener los elementos del desarrollo del proyecto. Confirmar si se cuenta con esta información o esta en desarrollo.
R
P | 11 | URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú |  | En el item 5.1.3 se menciona que los puntos geodesicos deben estar debidamente documentados y validados por el IGN. Confirmar si se requiere que sean puntos certificados por el IGN
R
P | 12 | URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú |  | Confirmar que cuando se menciona predios priorizados que OHLA disponga, estos prdios se encuentran ubicados en una misma área o dentro de un mismo Sub proyecto
R
P | 13 | URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú |  | El item 6.5 Penalidades indica que la penalidad máxima es del 10%. Sin embargo el modelo de contrato indica un porcentaje diferente. De igual forma sucede con los porcentajes de penalidad por incumplimiento. Confirmar que el TdR prima sobre el modelo de contrato
R
P | 14 | URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú |  | En la pag 45 se requiere un Ingeniero Agrónomo. Confirmar si puede ser Ingeniero Agrícola.
R
P | 15 | URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú |  | En los tdr se indica que la retención es del 5% de cada valorización. Sin embargo en el contrato se indica que la retención es del 10%. Confirmar que lo indicado en el tdr prima sobre el modelo de contrato
R
P | 16 | URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú |  | En los tdr se indica que la retención es del 5% de cada valorización. Sin embargo en el contrato se indica que la retención es del 10%. Confirmar que lo indicado en el tdr prima sobre el modelo de contrato
R
P | 17 | URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú |  | Se solicita confirmar que para la oficina Técnica en atención en cada cuenca se requiere un CADISTA
R
P | 18 | URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú |  | Se solicita indicar cual es el número de predios priorizados.
R
P | 19 | URCI Consultores S.L. Sucursal del Perú |  | Se solicitan indicar si los predios priorizados son de manenra consecutiva, favor de facilitar la ubicación de cada uno de ellos
R