## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA
EMPRESA: |  | CONSORCIO CHAQUICOCHA SRL
N° | ÁREA | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | Oficina Técnica | Se solicita la lista de documentos así como los formatos a presentar para la propuesta económica y técnica.
2 | Construcción | Se solicita los planos del proyecto para la elaboración de los precios unitarios de la propuesta económica.
3 | Construcción | Se solicita un plano de rutas general del proyecto.
4 | Construcción | Indicar la distancia promedio de los DMEs al centroide del proyecto para el acarreo del material.( Figura 4. Actuaciones proyectadas en el ámbito del Sub-Proyecto A-3)
5 | Construcción | Indicar la distancia promedio de la Cantera "La Joya" al centroide del proyecto para el acarreo del material. (Figura 4. Actuaciones proyectadas en el ámbito del Sub-Proyecto A-3)
6 | Construcción | En la visita a campo se indicó que la ubicación de las facilidades del proyecto/Instalaciones provisionales de obra se harían en el DME 01, reafirmar si será así o si se designará otro lugar para la ubicación de las facilidades.
7 | Construcción / Oficina Técnica | Se solicita verificar las unidades de medida de la planilla de metrados del presupuesto. (400197-OHL001-501-XX-QT-ZZ-000003-R06 PARTIDA 02.02.06 OBRAS DE DESCARGA)
8 | Construcción / Oficina Técnica | Indicar si los precios HH del proyecto serán los de construcción civil.
9 | Construcción | Indicar si el material de roca requerido por el contratista será abastecido por el proveedor según las especificaciones indicadas del proyecto.
10 | Construcción | Indicar si es posible la desenergización de los cables de alta tensión en el área de impacto de la zona de trabajo.
11 | Construcción | Indicar si el enrocado visto en la visita a campo en la progresiva 22+400 será eliminada.
12 | Construcción / Oficina Técnica | Reafirmar lo dicho en la visita a campo: "Los cambios en el proyecto correspondientes al área de INGENIERÍA no serán realizados por la contratista"
13 | Responsabilidad social / Oficina Técnica | Indicar si antes del inicio del proyecto estarán todas las áreas liberadas, ya que en la visita a campo se indicó que aún faltan liberar zonas.
14 | Responsabilidad social / Construcción | Qué consideraciones se tendrán en cuenta para la derivación del agua con respecto a los agricultores que se encuentran aguas abajo para no afectarlos.
15 | Construcción/ Control de calidad | Qué consideraciones se tendrán en cuenta para el mejoramiento o ampliación de los accesos para el tránsito de equipos de maquinaria pesada con respecto al tema de las zonas no liberadas.
16 | Construcción | Se indica que entre las progresivas 22+500 y 22+860 se encuentra la EPS ISAREP de energía eléctrica, confirmar si en los inicios del proyecto la empresa se encontrará fuera del área del proyecto o en su defecto que día entrará abandonando el área de trabajo. (6.5 Consideraciones generales)
17 | Construcción | Confirmar la ruta de acceso para la cama baja
18 | Construcción / Oficina Técnica | En el ítem 6.08 se indica que el sub contratista no deberá considerar el insumo de ningún tipo de material de cantera (roca o material granular) confirmar si este material procesado será entregado sin costo.
19 | Oficina Técnica | Solamente se debe considerar examen médico ocupacional en las clínicas homologadas por OHLA o por el contrario se podrían considerar clínicas con los mismos estándares del examen.
20 | Oficina Técnica | En el ítem 7.2 se indica que se tiene un listado de materiales que será entregados por OHLA. Se solicita dicha lista.
21 | Oficina Técnica | Se solicita el precio referencial del proyecto.
22 | Oficina Técnica | Se solicita las bases y medidas de pago para las partidas del presupuesto
23 | Oficina Técnica | En el expediente alcanzado no figura ninguna formula polinómica, confirmar si los ajustes de precio serán a través de la formula polinómica propuesta por el sub contratista.
24 | Responsabilidad social / Oficina Técnica | Con respecto a las vías internas de circulación dentro del proyecto, confirmar si estas serán usadas por otros subcontratistas o población en general.
25 | Oficina Técnica / SSMA | Se requiere confirmar que dispositivo se utilizara para la detección de somnolencia y si estos serán cubiertos por OHLA
26 | SSOMA | ¿CUÁL ES LA DISTANCIA MÍNIMA DE TRABAJO Y PERMISOS ESPECÍFICOS DE LOS EQUIPOS Y PERSONAL EN RELACIÓN A LAS INTERFERENCIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ALTA TENSIÓN)?
27 | SSOMA | SE REQUIERE UN PERMISO ESPECÍFICO PARA EL TRÁNSITO DE EQUIPOS DE LÍNEA AMARILLA EN VÍAS PÚBLICAS.
28 | SSOMA | LA EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS LÍQUIDOS (AGUAS RESIDUALES) ENCARGADA DE LA LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, Y TRANSPORTE, ¿ESTARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SUBCONTRATISTA?
29 | SSOMA | ¿QUIÉN SERÁ RESPONSABLE DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS?
30 | SSOMA | PARA EL EXÁMEN OCUPACIONAL, ¿EXISTEN CLÍNICAS HOMOLOGADAS EN CAJAMARCA?
31 | SSOMA | REMITIR EL PERFIL DE EXAMEN OCUPACIONAL
32 | SSOMA | OBLIGATORIAMENTE , SE REQUIERE TENER UN CERTICADO DE FORMACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE OPERADORES, OPERARIOS, Y CONDUCTORES.
33 | SSOMA | ¿SE CUENTA CON CARACTERÍSTCAS ESPECÍFICAS RESPECTO A LOS EQUIPOS DE DETECCIÓN DE SOMNOLENCIA?. ESTOS EQUIPOS SERÁN ENTREGADOS POR OHLA?.
34 | SSOMA | EL TÉRMINO "FORMACIÓN" QUE SE MENCIONA EN DIVERSAS PARTES DEL DOCUMENTO, ¿HACE REFERRENCIA A CAPACITACIÓN?
35 | SSOMA | PARA LOS MONITOREOS DE MEDIO AMBIENTE, ¿SE DEBE CONTRATAR DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA?
36 | SSOMA | ¿DÓNDE SE REALIZARÁN LAS ATENCIÓN MÉDICAS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES COMUNES?
37 | SSOMA | SE VA PRESENTAR EL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID 19.
38 | SSOMA | SE VA UTILIZAR LOS FORMATOS DE OHLA EN LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SSOMA
39 | Calidad | La verificación de la forma de las rocas con que frecuencia se realizará
40 | Calidad | Para estructuras de concreto que tengan relleno. Que tiempo se esperara antes de realizar estos rellenos o ponerlos en servicio
41 | Calidad | El terreno de fundación será liberado con algún ensayo o será de forma visual
42 | Calidad | El material propio que se utilizara utilizado, será procesado para cumplir alguna granulometría o se usará como está.
43 | Calidad | Para la fabricación de concreto este se podrá realizará in situ con trompo mezclador?
44 | Calidad | El concreto de 100 Kg/cm2 será dosificado con diseño aprobado se se realizará con tablas de capeco?
45 | Calidad | Se realizara ensayos destructivos y no destructivos en la tubería GRP y cuales serán estos controles.
46 | Calidad | La gestión de calidad será presentada para la propuesta en los formatos de la subcontratista o de OHLA
47 | Calidad | La calibración de los equipos de medición y ensayo del laboratorio de avanzada deberán ser in situ a se aceptaran calibraciones fuera del lugar de trabajo.
48 | Calidad | Los materiales que formarán parte de los entregables (geosinteticos, tuberías, etc.. serán ensayados en laboratorios externos o bastará con el certificado de cálidas de los mismos. ?
49 | Calidad | Indicar cuantas auditoria por parte de OHLA tendrá la subcontratista?
50 | Calidad | El avance del proyecto esta sujeto a las liberaciones por parte de OHLA, o la sub contratista podrá avanzar si la supervisión de OHLA no se apersona o demora en acercarse al lugar de trabajo
51 | Calidad | Si la respuesta es la obligatoriedad de la presencia de la supervisionde OHLA cuanto tiempo debe esperar la subcontratista para proceder con el trabajo?
52 | Calidad | En el punto 12.1.2 Planes de Inspección de Prueba (PIP) a la letra dice Los documentos de ejecución de pruebas, ensayos o inspecciones debidamente liberadas “aprobados con protocolo” sin observaciones en versión original, serán remitidos a OHLA vía carta. Indicar con que frecuencia serán entregadas estas cartas, teniendo en consideración que para la firma de los involucrados tomara un tiempo antes de ser emitido vía carta.