## RESPUESTA.
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | DEFENSAS RIBEREÑAS RÍO LACRAMARCA
EMPRESA: |  | GRUPO JAAC S.A.C
N° | N° POSTOR | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 |  | LISTADO DE ACTIVIDADES. Se solicita aclarar los siguientes items. Indicar cuales son las distancias (puntos de partida y llegada) y de lugar corresponden los volumenes de material que se estan considerando.
2 |  | LISTADO DE ACTIVIDADES. En el item ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S) no se observa cuantos m3 de material se debe considerar.
3 |  | LISTADO DE ACTIVIDADES. En el item RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm, indicar si el material (piedra) será proveido por el cliente de acuerdo con las EETT, para considerar en el P.U solo el traslado y colocación.
4 |  | LISTADO DE ACTIVIDADES. En el item BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR, indicar si el material (piedra) será proveido por el cliente de acuerdo con las EETT, para considerar en el P.U solo el traslado y colocación.
5 |  | LISTADO DE ACTIVIDADES. En el item BOLARDOS DE PIEDRA, indicar si el material (piedra) será proveido por el cliente de acuerdo con las EETT, para considerar en el P.U solo el traslado y colocación.
6 |  | LISTADO DE ACTIVIDADES. Indicar si los items 6.7. FACILIDADES DE OBRA (TDR) y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL se deben considerar para el presupuesto.
7 |  | TDR. Dentro de la descripción del alcance se hace manción a las EETT: Se solicita el envío de las EETT
8 |  | TDR. Partida 6.3.2.2. Eliminación de residuos sólidos generales municipales. Se menciona el plano CO‐PE‐1PE327‐CI DA‐652. Se solicita el envío del plano.
9 |  | TDR. Partidas 6.3.2.3.2. Perfilado y Compactación en zona de corte y 6.3.2.3.3. Conformación de cuerpo de dique naturalizado con relleno compactado, no se visualiza el detalle para ambas partidas. Se solicita enviar las EETT.
10 |  | TDR. Partida 6.2.1.5.1 Piso tierra apisonada (h:0.35cm),en Base granular, se solicita aclarar el término "zahorra natural caliza".
11 |  | TDR. Partida 6.2.1.5.2. Recubrimiento de piedra del lugar e: 0.05cm, se solicita la EETT para las piedras.
12 |  | TDR. Partida 6.2.1.5.3. Bordillo de piedra del lugar, se solicita la EETT para las piedras.
13 |  | TDR. Se solicita las ubicaciones de las canteras y los DMEs para el material excedente (archivo KMZ).
14 |  | TDR. Se solicita las ubicaciones de los DMEs para los residuos sólidos municipales (archivo KMZ).
15 |  | TDR. Fuentes de agua, se solicita las ubicaciones de las fuentes de agua (archivo KMZ).